## Факт численности
|  |  | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | 195 | 201
№ | Станция / перегон / виды работ | Подрядчик | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | Средняя численность
1 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
3 | Ограждающие конструкции, м3 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4 | Земляные работы, м3 |  | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
5 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
6 | Монолитный ж/б, м3 |  | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1743 | 1743 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203
7 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
9 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 218 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 247 | 257 | 257 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
10 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
11 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 556 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 536 | 506 | 506 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424
12 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
14 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 157 | 162 | 162 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
16 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
17 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
19 | Устранение замечаний, шт. |  | 1639 | 1574 | 1574 | 1586 | 1727 | 1727 | 2369 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287
20 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
24 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Устранение замечаний, шт. |  | 210 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
26 | Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ст. "Деловой центр" - ст. "Петровский парк" |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
28 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТУПИКИ за ст. "Деловой центр" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36.6071
33 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ст. "Савеловская", тупики за станцией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Земляные работы, м3 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
38 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
39 | Монолитный ж/б, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
41 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
43 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
46 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
47 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806
49 | Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 122.5
54 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | ООО "ГорИнжСтрой" | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 325
58 | Ст. "Нижние Мневники" и перегон от ст. "Улица Народного Ополчения" до ст. "Нижние Мневники", р-ция Карамышевского шлюза |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 222.8214
61 | Тупики за ст. "Нижние Мневники" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
63 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
64 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 29.4643
65 | Ст. "Терехово" и перегон от ст. "Нижние Мневники" до ст. "Терехово" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 142.25
68 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.25
70 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.25
71 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
74 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
75 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 113.5
76 | Итого по Объекту: Юго-Западный участок БКЛ |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
77 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
79 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
80 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 30 | 30 | 30 | 30 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 162.8571
84 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Земляные работы, м3 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
86 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
87 | Монолитный ж/б, м3 |  | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
88 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
90 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
91 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
92 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
93 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
95 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688
96 | Южный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Земляные работы, м3 | ООО "ИБТ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
99 | Устройство крепления котлована, тн. | ООО "ИБТ" | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
100 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 230.1429
101 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20.7143
103 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133
105 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 167.3571
107 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 272.1429
109 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
111 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.9286
112 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Проходка ТПМК, п.м. | ООО "ИБТ" | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 179.2143
114 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 113.4286
116 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
118 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.1429
119 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
120 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 66.5714
121 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 203.5
123 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Монолитный ж/б, м3 | ТамбовКапиталПроект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 17 | 17 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
128 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24
130 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
131 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
132 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
133 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
134 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 458 | 453 | 453 | 453 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 441.1786
136 | Реконструкция Каховской линии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Ст. "Каховская", перегон от ПК0164 до ст. "Каховская" (тупики за станцией) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
140 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
141 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18
143 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
144 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
145 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
146 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 204 | 199 | 199 | 199 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 182.8929
148 | Перегон от ст. "Варшавская" до ст. "Каширская", ст. "Каширская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
150 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## Факт объёмы
|  |  | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198
№ | Станция / перегон / виды работ | Подрядчик | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | Объём за февраль
1 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Ограждающие конструкции, м3 |  | 36 | 66.5 | 24 | 42 | 30 | 30 | 58.5 | 68.5 | 50 | 68.5 | 50 | 50 | 118.5 | 68.5 | 54 | 64.5 | 80 | 98.5 | 76.4 | 60 | 115 | 78.5 | 60.5 | 80 | 87.6 | 66 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Земляные работы, м3 |  | 1029.3 | 1193 | 1450 | 1376 | 1334 | 1192 | 1159 | 1348 | 1342 | 1342 | 1079 | 1512 | 1080 | 1065 | 973 | 955 | 1058 | 1094 | 976 | 1628 | 1868 | 1717 | 1639 | 1988 | 2725 | 3444 | 3645 | 3210.7 | 0 | 1 | 0
5 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 3 | 10 | 17.7 | 14.2 | 13.8 | 4 | 37 | 0 | 2 | 0 | 35 | 17.6 | 15.7 | 29.1 | 20 | 17 | 0 | 17 | 13.1 | 39.6 | 21 | 20.8 | 19.9 | 40.3 | 62.4 | 61.2 | 29.2 | 31.2 | 0 | 1 | 0
6 | Монолитный ж/б, м3 |  | 117 | 93 | 184 | 112 | 47 | 0 | 79.6 | 42.5 | 196.2 | 616.07 | 91 | 127.8 | 163 | 466.9 | 21 | 30.5 | 175.8 | 440.6 | 33 | 918.8 | 850 | 367.3 | 85.1 | 381 | 371.9 | 736.9 | 563.6 | 1348.2 | 0 | 1 | 0
7 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 71 | 98 | 71 | 72 | 30 | 70 | 70 | 80 | 85 | 89 | 80 | 85 | 60 | 40 | 27 | 80 | 80 | 32 | 115 | 85 | 35 | 15 | 15 | 33 | 88 | 149 | 152 | 414 | 0 | 1 | 0
9 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 23 | 18 | 60 | 23 | 83 | 16 | 9 | 53 | 53 | 69 | 57 | 87 | 109 | 78.5 | 54 | 59 | 22 | 73 | 110 | 158.5 | 212 | 102 | 142.5 | 68.5 | 159.5 | 178.5 | 222.5 | 187.5 | 0 | 1 | 0
10 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 30 | 0 | 80 | 36 | 226 | 0 | 86 | 69 | 76 | 76 | 76 | 76 | 70 | 16 | 0 | 10 | 112 | 118 | 125 | 101 | 57 | 57 | 77 | 56 | 37 | 62 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 830 | 1361 | 1857 | 1415 | 1436 | 1831 | 1936 | 1436 | 1041 | 1436 | 1536 | 1150 | 983 | 878 | 1160 | 897 | 1160 | 1580 | 1472 | 1530 | 1319 | 1536 | 855 | 1355 | 1702 | 2870 | 9730 | 8099 | 0 | 1 | 0
12 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 503.5 | 282 | 225 | 315 | 93 | 0 | 0 | 259.5 | 0 | 65 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 702 | 0 | 1 | 0
16 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 0 | 0 | 60 | 130 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 34 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 | 271 | 613 | 0 | 1 | 0
17 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 50 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | Устранение замечаний, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0
24 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | Устранение замечаний, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26 | Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
27 | Ст. "Деловой центр" - ст. "Петровский парк" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | ТУПИКИ за ст. "Деловой центр" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 586 | 0 | 1
33 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | Ст. "Савеловская", тупики за станцией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
37 | Земляные работы, м3 |  | 315 | 293 | 430 | 464 | 385 | 243 | 210 | 393 | 393 | 393 | 250 | 240 | 230 | 245 | 300 | 100 | 250 | 150 | 110 | 771 | 1020 | 709 | 759 | 1177 | 1437 | 2069 | 2262 | 1826 | 0 | 1 | 0
38 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 28 | 22 | 28 | 29 | 0 | 1 | 0
39 | Монолитный ж/б, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
40 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 69 | 98 | 70 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 16 | 27 | 70 | 70 | 32 | 110 | 70 | 3 | 0 | 0 | 15 | 70 | 123 | 128 | 367 | 0 | 1 | 0
41 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 80 | 529 | 1086 | 686 | 686 | 1081 | 686 | 686 | 291 | 686 | 786 | 400 | 733 | 128 | 410 | 147 | 410 | 830 | 722 | 680 | 469 | 686 | 0 | 495 | 842 | 2013 | 8875 | 7243 | 0 | 1 | 0
43 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
44 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
45 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 220 | 225 | 315 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
46 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 0 | 0 | 60 | 130 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 34 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 | 191 | 613 | 0 | 1 | 0
47 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
48 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
49 | Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
53 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 69 | 98 | 70 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 16 | 27 | 70 | 70 | 32 | 110 | 70 | 3 | 0 | 0 | 15 | 70 | 123 | 128 | 367 | 1968 | 0 | 1
54 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
55 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
56 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
57 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | ООО "ГорИнжСтрой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | Ст. "Нижние Мневники" и перегон от ст. "Улица Народного Ополчения" до ст. "Нижние Мневники", р-ция Карамышевского шлюза |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
59 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
60 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
61 | Тупики за ст. "Нижние Мневники" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
62 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 250 | 193 | 340 | 393 | 320 | 210 | 210 | 393 | 393 | 393 | 250 | 240 | 230 | 245 | 300 | 100 | 250 | 150 | 110 | 343 | 592 | 280 | 330 | 320 | 580 | 1212 | 1405 | 968 | 11000 | 0 | 1
63 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 20 | 17 | 23 | 19 | 200 | 0 | 1
64 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
65 | Ст. "Терехово" и перегон от ст. "Нижние Мневники" до ст. "Терехово" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
66 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
67 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
69 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 429 | 429 | 857 | 857 | 857 | 857 | 858 | 6000 | 0 | 1
70 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 53 | 0 | 1
71 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
72 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
73 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 220 | 225 | 315 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 1
74 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 | 191 | 293 | 1164 | 0 | 1
75 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
76 | Итого по Объекту: Юго-Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
77 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
78 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 150 | 120 | 173 | 155 | 108 | 244 | 166 | 157 | 142 | 308 | 180 | 111 | 88 | 175 | 189 | 199 | 3000 | 0 | 1
79 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1
80 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
81 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
82 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
83 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
84 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
85 | Земляные работы, м3 |  | 0 | 0 | 120 | 12 | 249 | 249 | 249 | 255 | 249 | 249 | 129 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
86 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0 | 1 | 0
87 | Монолитный ж/б, м3 |  | 87 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.6 | 345.07 | 70 | 48 | 20 | 241.3 | 0 | 30.5 | 106.4 | 350.4 | 33 | 37.8 | 25 | 157.4 | 42 | 252.9 | 139 | 177.5 | 119.1 | 664.3 | 0 | 1 | 0
88 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
89 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 19 | 10 | 15 | 20 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 32 | 15 | 15 | 18 | 18 | 26 | 24 | 47 | 0 | 1 | 0
90 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 14 | 14 | 60 | 14 | 74 | 14 | 0 | 44 | 44 | 60 | 44 | 66 | 100 | 69.5 | 37 | 41 | 0 | 35 | 43 | 140.5 | 194 | 93 | 134.5 | 60.5 | 151.5 | 170.5 | 214.5 | 181.5 | 0 | 1 | 0
91 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 30 | 0 | 80 | 36 | 226 | 0 | 86 | 69 | 76 | 76 | 76 | 76 | 70 | 16 | 0 | 10 | 112 | 118 | 125 | 101 | 57 | 57 | 77 | 56 | 37 | 62 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0
92 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 750 | 750 | 771 | 729 | 750 | 750 | 1250 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 250 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 755 | 760 | 760 | 757 | 755 | 738 | 0 | 1 | 0
93 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
94 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
95 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
96 | Южный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
97 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
98 | Земляные работы, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 120 | 12 | 249 | 249 | 249 | 255 | 249 | 249 | 129 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 1
99 | Устройство крепления котлована, тн. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 11.8 | 0 | 1
100 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 48 | 5 | 210.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 157 | 89 | 14.2 | 53 | 457.3 | 1311.5 | 0 | 1
101 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
102 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1
103 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 426 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 32 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 230 | 235 | 235 | 232 | 230 | 230 | 6430 | 0 | 1
105 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
106 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
107 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
108 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 327 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 27 | 340 | 9 | 37.8 | 25 | 87.4 | 42 | 95.9 | 50 | 163.3 | 58.9 | 207 | 1521 | 0 | 1
109 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
110 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 23 | 22 | 47 | 274 | 0 | 1
111 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 40 | 29 | 20 | 11 | 0 | 5 | 15 | 20 | 34 | 12 | 14 | 0 | 30 | 30 | 64 | 21 | 491 | 0 | 1
112 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
113 | Проходка ТПМК, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
115 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 10.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 203.47 | 0 | 1
116 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
117 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1
118 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 40.5 | 17 | 30 | 0 | 30 | 28 | 60.5 | 100 | 21 | 60.5 | 60.5 | 61.5 | 70.5 | 50.5 | 60.5 | 783 | 0 | 1
119 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 48 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 56 | 60 | 64 | 20 | 20 | 40 | 19 | 0 | 23 | 42 | 0 | 843 | 0 | 1
120 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 521 | 521 | 542 | 500 | 521 | 521 | 824 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 218 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 508 | 14595 | 0 | 1
121 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
122 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
123 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
124 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
125 | Монолитный ж/б, м3 | ТамбовКапиталПроект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
126 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
127 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
128 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
129 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1
130 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 36 | 66.5 | 24 | 42 | 30 | 30 | 58.5 | 68.5 | 50 | 68.5 | 50 | 50 | 118.5 | 68.5 | 54 | 64.5 | 80 | 98.5 | 76.4 | 60 | 115 | 78.5 | 60.5 | 80 | 87.6 | 66 | 58 | 0 | 1740 | 0 | 1
131 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 714.3 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 706 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1194 | 1185.7 | 22000 | 0 | 1
132 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 0 | 8 | 11.7 | 7.2 | 8.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 12.5 | 11.8 | 13 | 7 | 0 | 15 | 11.1 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 14.2 | 35 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1
133 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 35 | 22.5 | 68 | 477.7 | 0 | 1
134 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
135 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
136 | Реконструкция Каховской линии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
137 | Ст. "Каховская", перегон от ПК0164 до ст. "Каховская" (тупики за станцией) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
138 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
139 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 252.6 | 0 | 1
140 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
141 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1
143 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 18.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 55 | 18.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1
144 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 714.3 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 685.7 | 20000 | 0 | 1
145 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 0 | 8 | 11.7 | 7.2 | 8.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 12.5 | 11.8 | 13 | 7 | 0 | 15 | 11.1 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 14.2 | 35 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1
146 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
147 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
148 | Перегон от ст. "Варшавская" до ст. "Каширская", ст. "Каширская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
149 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 36 | 48 | 24 | 24 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 54 | 46 | 80 | 80 | 76.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 87.6 | 66 | 58 | 0 | 1500 | 0 | 1
150 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 494 | 500 | 2000 | 0 | 1

## Факт. выработка за месяц
№ | Станция / перегон / виды работ | Подрядчик | ФО за февраль | Средняя численность за февраль | Выработка в феврале
1 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  | 0 |  | --
2 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. |  | 0 |  | --
3 | Ограждающие конструкции, м3 |  | 0 |  | --
4 | Земляные работы, м3 |  | 3210.7 |  | --
5 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 31.2 |  | --
6 | Монолитный ж/б, м3 |  | 1348.2 |  | --
7 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 |  | --
8 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 414 |  | --
9 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 187.5 |  | --
10 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 0 |  | --
11 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 8099 |  | --
12 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 |  | --
13 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 |  | --
14 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 0 |  | --
15 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 702 |  | --
16 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 613 |  | --
17 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 |  | --
18 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 0 |  | --
19 | Устранение замечаний, шт. |  | 0 |  | --
20 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 |  | --
21 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 187.5 |  | --
22 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 8099 |  | --
23 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 702 |  | --
24 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 613 |  | --
25 | Устранение замечаний, шт. |  | 0 |  | --
26 | Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 |  | --
27 | Ст. "Деловой центр" - ст. "Петровский парк" |  | 0 |  | --
28 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | --
29 | ТУПИКИ за ст. "Деловой центр" |  | 0 |  | --
30 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 187.5 | 0 | --
31 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 8099 | 0 | --
32 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" | 702 | 36.6071 | 19.1766
33 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 613 | 0 | --
34 | Ст. "Савеловская", тупики за станцией |  | 0 |  | --
35 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | --
36 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  | 0 |  | --
37 | Земляные работы, м3 |  | 3210.7 |  | --
38 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 31.2 |  | --
39 | Монолитный ж/б, м3 |  | 1348.2 |  | --
40 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 414 |  | --
41 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 187.5 |  | --
42 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 8099 |  | --
43 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 |  | --
44 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 |  | --
45 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 702 |  | --
46 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 613 |  | --
47 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 |  | --
48 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 0 |  | --
49 | Западный участок БКЛ |  | 0 |  | --
50 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  | 0 |  | --
51 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" | 3210.7 | 0 | --
52 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 1348.2 | 0 | --
53 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 414 | 122.5 | 3.3796
54 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 187.5 | 0 | --
55 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 8099 | 0 | --
56 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 613 | 0 | --
57 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | ООО "ГорИнжСтрой" | 0 | 325 | 0
58 | Ст. "Нижние Мневники" и перегон от ст. "Улица Народного Ополчения" до ст. "Нижние Мневники", р-ция Карамышевского шлюза |  | 0 |  | --
59 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" | 8099 | 0 | --
60 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 222.8214 | 0
61 | Тупики за ст. "Нижние Мневники" |  | 0 |  | --
62 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 3210.7 | 20 | 160.535
63 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 31.2 | 10 | 3.12
64 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 1348.2 | 29.4643 | 45.7571
65 | Ст. "Терехово" и перегон от ст. "Нижние Мневники" до ст. "Терехово" |  | 0 |  | --
66 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 1348.2 | 0 | --
67 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 142.25 | 0
68 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  | 0 |  | --
69 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 3210.7 | 6.25 | 513.712
70 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 31.2 | 6.25 | 4.992
71 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 1348.2 | 0 | --
72 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | --
73 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 702 | 70 | 10.0286
74 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" | 613 | 50 | 12.26
75 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" | 0 | 113.5 | 0
76 | Итого по Объекту: Юго-Западный участок БКЛ |  | 0 |  | --
77 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  | 0 |  | --
78 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 3210.7 | 5 | 642.14
79 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 31.2 | 5 | 6.24
80 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 1348.2 | 0 | --
81 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | --
82 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | --
83 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 702 | 162.8571 | 4.3105
84 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  | 0 |  | --
85 | Земляные работы, м3 |  | 3210.7 |  | --
86 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 31.2 |  | --
87 | Монолитный ж/б, м3 |  | 1348.2 |  | --
88 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 |  | --
89 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 414 |  | --
90 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 187.5 |  | --
91 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 0 |  | --
92 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 8099 |  | --
93 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 |  | --
94 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 |  | --
95 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 0 |  | --
96 | Южный участок БКЛ |  | 0 |  | --
97 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  | 0 |  | --
98 | Земляные работы, м3 | ООО "ИБТ" | 3210.7 | 10 | 321.07
99 | Устройство крепления котлована, тн. | ООО "ИБТ" | 31.2 | 25 | 1.248
100 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 1348.2 | 230.1429 | 5.8581
101 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
102 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 414 | 20.7143 | 19.9862
103 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 187.5 | 0 | --
104 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 8099 | 133 | 60.8947
105 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
106 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 167.3571 | 0
107 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  | 0 |  | --
108 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 1348.2 | 272.1429 | 4.954
109 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
110 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 414 | 10 | 41.4
111 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 187.5 | 8.9286 | 21
112 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
113 | Проходка ТПМК, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 179.2143 | 0
114 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  | 0 |  | --
115 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 1348.2 | 113.4286 | 11.8859
116 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
117 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 414 | 30 | 13.8
118 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 187.5 | 34.1429 | 5.4916
119 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 35 | 0
120 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 8099 | 66.5714 | 121.6588
121 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
122 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 203.5 | 0
123 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 |  | --
124 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 |  | --
125 | Монолитный ж/б, м3 | ТамбовКапиталПроект | 1348.2 | 0 | --
126 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 0 |  | --
127 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 0 |  | --
128 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  | 0 |  | --
129 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 24 | 0
130 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 60 | 0
131 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 3210.7 | 40 | 80.2675
132 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 31.2 | 30 | 1.04
133 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 1348.2 | 60 | 22.47
134 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | --
135 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 702 | 441.1786 | 1.5912
136 | Реконструкция Каховской линии |  | 0 |  | --
137 | Ст. "Каховская", перегон от ПК0164 до ст. "Каховская" (тупики за станцией) |  | 0 |  | --
138 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | --
139 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 1348.2 | 40 | 33.705
140 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 69 | 0
141 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  | 0 |  | --
142 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 18 | 0
143 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 10 | 0
144 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 3210.7 | 25 | 128.428
145 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 31.2 | 30 | 1.04
146 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 1348.2 | 0 | --
147 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 702 | 182.8929 | 3.8383
148 | Перегон от ст. "Варшавская" до ст. "Каширская", ст. "Каширская" |  | 0 |  | --
149 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 50 | 0
150 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 3210.7 | 15 | 214.0467