## ежесуточные
[23 empty] | ручной ввод | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ручной ввод
Период по отклонениям | [9 empty] | Д1 | [33 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  |  | дата отчета
Январь | [9 empty] | #REF!
февраль | [8 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 30 | [206 empty] | 32
План | Факт | [8 empty] | Дирекция 1
[9 empty] | Ежедневный отчет по выполнению физических объемов работ и численности. Дирекция метро-1 | [223 empty] | фильтр
[9 empty] | № | Станция / перегон / виды работ | Подрядчик | Сроки |  |  | Общие объемы | [7 empty] | 2021-02-01 | [5 empty] | 01.02.21 - 07.02.21 |  |  | 08.02.21 - 14.02.21 |  |  | 15.02.21 - 21.02.21 |  |  | 22.02.21 - 28.02.21 |  |  | Отчетная неделя 28.09.20 - 30.09.20 |  |  | 2021-02-01 | [5 empty] | 2021-02-02 | [5 empty] | 2021-02-03 | [5 empty] | 2021-02-04 | [5 empty] | 2021-02-05 | [5 empty] | 2021-02-06 | [5 empty] | 2021-02-07 | [5 empty] | 2021-02-08 | [5 empty] | 2021-02-09 | [5 empty] | 2021-02-10 | [5 empty] | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-12 | [5 empty] | 2021-02-13 | [5 empty] | 2021-02-14 | [5 empty] | 2021-02-15 | [5 empty] | 2021-02-16 | [5 empty] | 2021-02-17 | [5 empty] | 2021-02-18 | [5 empty] | 2021-02-19 | [5 empty] | 2021-02-20 | [5 empty] | 2021-02-21 | [5 empty] | 2021-02-22 | [5 empty] | 2021-02-23 | [5 empty] | 2021-02-24 | [5 empty] | 2021-02-25 | [5 empty] | 2021-02-26 | [5 empty] | 2021-02-27 | [5 empty] | 2021-02-28 | [5 empty] | 2021-03-01 | [5 empty] | 2021-03-02 | [5 empty] | 2021-03-03 | [5 empty] | 2021-03-23
[15 empty] | Проектный объем | План из выгрузки | Факт из выгрузки | План (накоп.) | Факт (накоп.) | Отклонение от накоп. плана | Общий остаток | % готовности | Физические объемы | [5 empty] | Физические объемы |  |  | Физические объемы |  |  | Физические объемы |  |  | Физические объемы |  |  | Физические объемы |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность на 12.02 |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность на 20.02 |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Физические объемы |  |  | Численность |  |  | Комментарии по отклонению и план компенсирующих мероприятий (ПКМ)
[12 empty] | Прогнозное начало работ | Директивное окончание работ | Прогнозное окончание работ | [8 empty] | МСГ | план = МСГ проверка | План (накопит.) | Факт (накопит.) | % | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План накоп | Факт накоп | Отклон. | План накоп | Факт накоп | Отклон. | План накоп | Факт накоп | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон. | План | Факт | Отклон.
[9 empty] | № | Станция / перегон / виды работ | Подрядчик |  |  |  | Проектный объем | План из выгрузки | Факт из выгрузки | План (накоп.) | Факт (накоп.) | Отклонение от накоп. плана | Общий остаток | % готовности | фев МСГ | 01.02.2021 план = МСГ проверка | 01.02.2021 План (накопит.) | фев Факт (накопит.) | 00.01.1900 % | фев Отклон. | 01.02.21 - 07.02.21План | 01.02.21 - 07.02.21Факт | 01.02.21 - 07.02.21Отклон. | 08.02.21 - 14.02.21План | 08.02.21 - 14.02.21Факт | 08.02.21 - 14.02.21Отклон. | 15.02.21 - 21.02.21План накоп | 15.02.21 - 21.02.21Факт накоп | 15.02.21 - 21.02.21Отклон. | 22.02.21 - 28.02.21План накоп | 22.02.21 - 28.02.21Факт накоп | 22.02.21 - 28.02.21Отклон. | Отчетная неделя 28.09.20 - 30.09.20План накоп | Отчетная неделя 28.09.20 - 30.09.20Факт накоп | Отчетная неделя 28.09.20 - 30.09.20Отклон. | 01.02.2021 Физические объемыПлан | 01.02.2021 Физические объемыФакт | 01.02.2021 Физические объемыОтклон. | 01.02.2021 ЧисленностьПлан | 01.02.2021 ЧисленностьФакт | 01.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 02.02.2021 Физические объемыПлан | 02.02.2021 Физические объемыФакт | 02.02.2021 Физические объемыОтклон. | 02.02.2021 ЧисленностьПлан | 02.02.2021 ЧисленностьФакт | 02.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 03.02.2021 Физические объемыПлан | 03.02.2021 Физические объемыФакт | 03.02.2021 Физические объемыОтклон. | 03.02.2021 ЧисленностьПлан | 03.02.2021 ЧисленностьФакт | 03.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 04.02.2021 Физические объемыПлан | 04.02.2021 Физические объемыФакт | 04.02.2021 Физические объемыОтклон. | 04.02.2021 ЧисленностьПлан | 04.02.2021 ЧисленностьФакт | 04.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 05.02.2021 Физические объемыПлан | 05.02.2021 Физические объемыФакт | 05.02.2021 Физические объемыОтклон. | 05.02.2021 ЧисленностьПлан | 05.02.2021 ЧисленностьФакт | 05.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 06.02.2021 Физические объемыПлан | 06.02.2021 Физические объемыФакт | 06.02.2021 Физические объемыОтклон. | 06.02.2021 ЧисленностьПлан | 06.02.2021 ЧисленностьФакт | 06.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 07.02.2021 Физические объемыПлан | 07.02.2021 Физические объемыФакт | 07.02.2021 Физические объемыОтклон. | 07.02.2021 ЧисленностьПлан | 07.02.2021 ЧисленностьФакт | 07.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 08.02.2021 Физические объемыПлан | 08.02.2021 Физические объемыФакт | 08.02.2021 Физические объемыОтклон. | 08.02.2021 ЧисленностьПлан | 08.02.2021 ЧисленностьФакт | 08.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 09.02.2021 Физические объемыПлан | 09.02.2021 Физические объемыФакт | 09.02.2021 Физические объемыОтклон. | 09.02.2021 ЧисленностьПлан | 09.02.2021 ЧисленностьФакт | 09.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 10.02.2021 Физические объемыПлан | 10.02.2021 Физические объемыФакт | 10.02.2021 Физические объемыОтклон. | 10.02.2021 ЧисленностьПлан | 10.02.2021 ЧисленностьФакт | 10.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 11.02.2021 Физические объемыПлан | 11.02.2021 Физические объемыФакт | 11.02.2021 Физические объемыОтклон. | 11.02.2021 ЧисленностьПлан | 11.02.2021 ЧисленностьФакт | 11.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 12.02.2021 Физические объемыПлан | 12.02.2021 Физические объемыФакт | 12.02.2021 Физические объемыОтклон. | 12.02.2021 ЧисленностьПлан | 12.02.2021 ЧисленностьФакт | 12.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 13.02.2021 Физические объемыПлан | 13.02.2021 Физические объемыФакт | 13.02.2021 Физические объемыОтклон. | 13.02.2021 ЧисленностьПлан | 13.02.2021 ЧисленностьФакт | 13.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 14.02.2021 Физические объемыПлан | 14.02.2021 Физические объемыФакт | 14.02.2021 Физические объемыОтклон. | 14.02.2021 Численность на 12.02План | 14.02.2021 Численность на 12.02Факт | 14.02.2021 Численность на 12.02Отклон. | 15.02.2021 Физические объемыПлан | 15.02.2021 Физические объемыФакт | 15.02.2021 Физические объемыОтклон. | 15.02.2021 ЧисленностьПлан | 15.02.2021 ЧисленностьФакт | 15.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 16.02.2021 Физические объемыПлан | 16.02.2021 Физические объемыФакт | 16.02.2021 Физические объемыОтклон. | 16.02.2021 ЧисленностьПлан | 16.02.2021 ЧисленностьФакт | 16.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 17.02.2021 Физические объемыПлан | 17.02.2021 Физические объемыФакт | 17.02.2021 Физические объемыОтклон. | 17.02.2021 ЧисленностьПлан | 17.02.2021 ЧисленностьФакт | 17.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 18.02.2021 Физические объемыПлан | 18.02.2021 Физические объемыФакт | 18.02.2021 Физические объемыОтклон. | 18.02.2021 ЧисленностьПлан | 18.02.2021 ЧисленностьФакт | 18.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 19.02.2021 Физические объемыПлан | 19.02.2021 Физические объемыФакт | 19.02.2021 Физические объемыОтклон. | 19.02.2021 ЧисленностьПлан | 19.02.2021 ЧисленностьФакт | 19.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 20.02.2021 Физические объемыПлан | 20.02.2021 Физические объемыФакт | 20.02.2021 Физические объемыОтклон. | 20.02.2021 ЧисленностьПлан | 20.02.2021 ЧисленностьФакт | 20.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 21.02.2021 Физические объемыПлан | 21.02.2021 Физические объемыФакт | 21.02.2021 Физические объемыОтклон. | 21.02.2021 ЧисленностьПлан | 21.02.2021 ЧисленностьФакт | 21.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 22.02.2021 Физические объемыПлан | 22.02.2021 Физические объемыФакт | 22.02.2021 Физические объемыОтклон. | 22.02.2021 ЧисленностьПлан | 22.02.2021 ЧисленностьФакт | 22.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 23.02.2021 Физические объемыПлан | 23.02.2021 Физические объемыФакт | 23.02.2021 Физические объемыОтклон. | 23.02.2021 Численность на 20.02План | 23.02.2021 Численность на 20.02Факт | 23.02.2021 Численность на 20.02Отклон. | 24.02.2021 Физические объемыПлан | 24.02.2021 Физические объемыФакт | 24.02.2021 Физические объемыОтклон. | 24.02.2021 ЧисленностьПлан | 24.02.2021 ЧисленностьФакт | 24.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 25.02.2021 Физические объемыПлан | 25.02.2021 Физические объемыФакт | 25.02.2021 Физические объемыОтклон. | 25.02.2021 ЧисленностьПлан | 25.02.2021 ЧисленностьФакт | 25.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 26.02.2021 Физические объемыПлан | 26.02.2021 Физические объемыФакт | 26.02.2021 Физические объемыОтклон. | 26.02.2021 ЧисленностьПлан | 26.02.2021 ЧисленностьФакт | 26.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 27.02.2021 Физические объемыПлан | 27.02.2021 Физические объемыФакт | 27.02.2021 Физические объемыОтклон. | 27.02.2021 ЧисленностьПлан | 27.02.2021 ЧисленностьФакт | 27.02.2021 ЧисленностьОтклон. | 28.02.2021 Физические объемыПлан | 28.02.2021 Физические объемыФакт | 28.02.2021 Физические объемыОтклон. | 28.02.2021 ЧисленностьПлан | 28.02.2021 ЧисленностьФакт | 28.02.2021 ЧисленностьОтклон. | [19 empty] | Объект
[9 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
[8 empty] | 1 | 1 | Итого по Объекту Дирекции 1 | [17 empty] | 20: 6036; 21: 6157; 22: 121; 20: 6036; 21: 6250; 22: 214; 20: 6036; 21: 6201; 22: 165; 20: 6036; 21: 6258; 22: 222; 20: 6036; 21: 6282; 22: 246; 20: 6036; 21: 6282; 22: 246; 20: 6036; 21: 6282; 22: 246; 20: 5973; 21: 6146; 22: 173; 20: 5955; 21: 6165; 22: 210; 20: 5925; 21: 6135; 22: 210; 20: 5925; 21: 5918; 22: -7; 20: 5925; 21: 5953; 22: 28; 20: 5925; 21: 5953; 22: 28; 20: 5925; 21: 5953; 22: 28; 20: 5825; 21: 5491; 22: -334; 20: 5825; 21: 5691; 22: -134; 20: 5825; 21: 5702; 22: -123; 20: 5825; 21: 5726; 22: -99; 20: 5825; 21: 5712; 22: -113; 20: 5825; 21: 5659; 22: -166; 20: 5825; 21: 5659; 22: -166; 20: 5825; 21: 5659; 22: -166; 20: 5825; 21: 5659; 22: -166; 20: 5765; 21: 5572; 22: -193; 20: 5765; 21: 5642; 22: -123; 20: 5765; 21: 5717; 22: -48; 20: 5765; 21: 5717; 22: -48; 20: 5765; 21: 5717; 22: -48; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
[8 empty] | 2 | 1 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. |  | 2017-06-01 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 8812 | 8593 | 8593 | 8593 | 8593 | 0 | 219 | 97.51% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 3 | 2 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. |  | 2017-06-01 | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 972007 | 939189.3548 | 954376 | 947189.3548 | 962376 | 15186.6452 | 9631 | 99.01% | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 4 | 3 | Ограждающие конструкции, м3 |  | 2017-08-25 | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 245697.8 | 237441.5774 | 237162.4 | 239181.5774 | 239302.9 | 121.3226 | 6394.9 | 97.4% | 1740 | 1740 | 1740 | 2140.5 | 123% | 400.5 | 287 | 293 | 6 | 474 | 667.5 | 193.5 | 548.4 | 586 | 37.6 | 430.6 | 594 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 60 | 35 | -25 | 66.5 | 68 | 1.5 | 60 | 35 | -25 | 24 | 24 | 0 | 60 | 35 | -25 | 42 | 43.5 | 1.5 | 60 | 35 | -25 | 30 | 54.5 | 24.5 | 60 | 35 | -25 | 30 | 24 | -6 | 60 | 35 | -25 | 58.5 | 43 | -15.5 | 60 | 35 | -25 | 68.5 | 24 | -44.5 | 60 | 35 | -25 | 50 | 64 | 14 | 60 | 35 | -25 | 68.5 | 82 | 13.5 | 60 | 35 | -25 | 50 | 158.5 | 108.5 | 60 | 35 | -25 | 50 | 135 | 85 | 60 | 45 | -15 | 118.5 | 135 | 16.5 | 60 | 45 | -15 | 68.5 | 69 | 0.5 | 60 | 45 | -15 | 54 | 69 | 15 | 60 | 45 | -15 | 64.5 | 66 | 1.5 | 60 | 45 | -15 | 80 | 80.5 | 0.5 | 60 | 45 | -15 | 98.5 | 104 | 5.5 | 60 | 45 | -15 | 76.4 | 80.5 | 4.1 | 60 | 51 | -9 | 60 | 46 | -14 | 60 | 51 | -9 | 115 | 140 | 25 | 60 | 51 | -9 | 78.5 | 92 | 13.5 | 60 | 51 | -9 | 60.5 | 69 | 8.5 | 60 | 51 | -9 | 80 | 80.5 | 0.5 | 60 | 49 | -11 | 87.6 | 103.5 | 15.9 | 60 | 49 | -11 | 66 | 69 | 3 | 60 | 49 | -11 | 58 | 88 | 30 | 60 | 49 | -11 | 0 | 92 | 92 | 60 | 49 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 5 | 4 | Земляные работы, м3 |  | 2017-09-01 | 2020-06-30 | 2020-12-25 | 2348309 | 2145564.9548 | 2139826.5 | 2189562.9548 | 2173499 | -16063.9548 | 174810 | 92.56% | 44422 | 44422 | 44422 | 33672.5 | 75.8% | -10749.5 | 8733.3 | 8099.5 | -633.8 | 8768 | 4973 | -3795 | 8552 | 5081 | -3471 | 18368.7 | 15519 | -2849.7 | 0 | 0 | 0 | 1029.3 | 1085.2 | 55.9 | 101 | 111 | 10 | 1193 | 1238.9 | 45.9 | 101 | 111 | 10 | 1450 | 1559.5 | 109.5 | 101 | 111 | 10 | 1376 | 1410.9 | 34.9 | 101 | 111 | 10 | 1334 | 1175 | -159 | 101 | 111 | 10 | 1192 | 660 | -532 | 101 | 111 | 10 | 1159 | 970 | -189 | 101 | 111 | 10 | 1348 | 1160 | -188 | 80 | 86 | 6 | 1342 | 821 | -521 | 80 | 89 | 9 | 1342 | 624 | -718 | 80 | 89 | 9 | 1079 | 410 | -669 | 80 | 89 | 9 | 1512 | 687 | -825 | 80 | 89 | 9 | 1080 | 611 | -469 | 80 | 89 | 9 | 1065 | 660 | -405 | 80 | 89 | 9 | 973 | 609 | -364 | 80 | 86 | 6 | 955 | 562 | -393 | 80 | 86 | 6 | 1058 | 477 | -581 | 80 | 86 | 6 | 1094 | 664 | -430 | 80 | 86 | 6 | 976 | 839 | -137 | 80 | 86 | 6 | 1628 | 1070 | -558 | 80 | 86 | 6 | 1868 | 860 | -1008 | 80 | 86 | 6 | 1717 | 1085 | -632 | 80 | 86 | 6 | 1639 | 520 | -1119 | 80 | 86 | 6 | 1988 | 436 | -1552 | 80 | 83 | 3 | 2725 | 1238 | -1487 | 80 | 83 | 3 | 3444 | 1718 | -1726 | 80 | 83 | 3 | 3645 | 6618 | 2973 | 80 | 83 | 3 | 3210.7 | 3904 | 693.3 | 80 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 6 | 5 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 2018-02-27 | 2020-06-30 | 2020-12-25 | 38080.7 | 34981.7 | 35500.4 | 35573.5 | 36061.2 | 487.7 | 2019.5 | 94.7% | 591.78 | 591.8 | 591.8 | 560.8 | 94.76% | -31 | 99.7 | 99.6 | -0.1 | 99.4 | 105.5 | 6.1 | 127.7 | 116.7 | -11 | 265 | 239 | -26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 80 | 65 | -15 | 10 | 10 | 0 | 80 | 65 | -15 | 17.7 | 17.9 | 0.2 | 80 | 65 | -15 | 14.2 | 12.2 | -2 | 80 | 65 | -15 | 13.8 | 20.5 | 6.7 | 80 | 65 | -15 | 4 | 14 | 10 | 80 | 65 | -15 | 37 | 14 | -23 | 80 | 65 | -15 | 0 | 6.9 | 6.9 | 75 | 78 | 3 | 2 | 25 | 23 | 75 | 83 | 8 | 0 | 11.1 | 11.1 | 75 | 83 | 8 | 35 | 17.1 | -17.9 | 75 | 83 | 8 | 17.6 | 26.8 | 9.2 | 75 | 83 | 8 | 15.7 | 9.1 | -6.6 | 75 | 83 | 8 | 29.1 | 9.5 | -19.6 | 75 | 83 | 8 | 20 | 20 | 0 | 75 | 78 | 3 | 17 | 17 | 0 | 75 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 78 | 3 | 17 | 21.9 | 4.9 | 75 | 78 | 3 | 13.1 | 13.1 | 0 | 75 | 78 | 3 | 39.6 | 29.7 | -9.9 | 75 | 78 | 3 | 21 | 15 | -6 | 75 | 78 | 3 | 20.8 | 15 | -5.8 | 75 | 78 | 3 | 19.9 | 15 | -4.9 | 75 | 78 | 3 | 40.3 | 34.4 | -5.9 | 75 | 78 | 3 | 62.4 | 53.2 | -9.2 | 75 | 78 | 3 | 61.2 | 40.3 | -20.9 | 75 | 78 | 3 | 29.2 | 48.9 | 19.7 | 75 | 78 | 3 | 31.2 | 32.2 | 1 | 75 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 7 | 6 | Монолитный ж/б, м3 |  | 2019-03-01 | 2021-04-30 | 2021-07-30 | 399360.2 | 340597.7548 | 335565 | 349065.3248 | 342127.2 | -6938.1248 | 57233 | 85.67% | 8659.77 | 8659.77 | 8659.77 | 6562.2 | 75.78% | -2097.57 | 632.6 | 1458.8 | 826.2 | 1703.47 | 715.9 | -987.57 | 2469.7 | 546.9 | -1922.8 | 3854 | 3840.6 | -13.4 | 0 | 0 | 0 | 117 | 182.1 | 65.1 | 1910 | 1866 | -44 | 93 | 100.4 | 7.4 | 1910 | 1853 | -57 | 184 | 228.3 | 44.3 | 1910 | 1853 | -57 | 112 | 505 | 393 | 1910 | 1888 | -22 | 47 | 354.5 | 307.5 | 1743 | 1733 | -10 | 0 | 79.5 | 79.5 | 1743 | 1733 | -10 | 79.6 | 9 | -70.6 | 1203 | 1284 | 81 | 42.5 | 73.7 | 31.2 | 1203 | 1271 | 68 | 196.2 | 0 | -196.2 | 1203 | 1249 | 46 | 616.07 | 169.6 | -446.47 | 1203 | 1249 | 46 | 91 | 103 | 12 | 1203 | 1200 | -3 | 127.8 | 139.6 | 11.8 | 1203 | 1200 | -3 | 163 | 25 | -138 | 1203 | 1200 | -3 | 466.9 | 205 | -261.9 | 1203 | 1200 | -3 | 21 | 73 | 52 | 1203 | 1128 | -75 | 30.5 | 30 | -0.5 | 1203 | 1143 | -60 | 175.8 | 172.9 | -2.9 | 1203 | 1147 | -56 | 440.6 | 114 | -326.6 | 1203 | 1148 | -55 | 33 | 33 | 0 | 1203 | 1148 | -55 | 918.8 | 38 | -880.8 | 1203 | 1112 | -91 | 850 | 86 | -764 | 1203 | 1112 | -91 | 367.3 | 188 | -179.3 | 1203 | 1112 | -91 | 85.1 | 0 | -85.1 | 1203 | 1112 | -91 | 381 | 218.1 | -162.9 | 1203 | 1125 | -78 | 371.9 | 648.5 | 276.6 | 1203 | 1125 | -78 | 736.9 | 631 | -105.9 | 1203 | 1155 | -48 | 563.6 | 790 | 226.4 | 1203 | 1155 | -48 | 1348.2 | 1365 | 16.8 | 1203 | 1155 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 8 | 7 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 2019-07-31 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 191249 | 72255.0097 | 65536.3 | 73784.3097 | 67877.4 | -5906.9097 | 123371.6 | 35.49% | 1530 | 1529.3 | 1529.3 | 2341.1 | 153.1% | 811.8 | 351 | 476.8 | 125.8 | 266.2 | 320 | 53.8 | 428.7 | 751.2 | 322.5 | 483.4 | 793.1 | 309.7 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 62 | 21.2 | 480 | 446 | -34 | 30.8 | 43.6 | 12.8 | 480 | 447 | -33 | 80.8 | 100 | 19.2 | 480 | 447 | -33 | 20.8 | 128 | 107.2 | 480 | 459 | -21 | 20.8 | 97.2 | 76.4 | 480 | 459 | -21 | 20.8 | 46 | 25.2 | 480 | 459 | -21 | 136.2 | 0 | -136.2 | 350 | 459 | 109 | 30.8 | 55 | 24.2 | 350 | 389 | 39 | 25.8 | 31 | 5.2 | 350 | 404 | 54 | 26.8 | 32.5 | 5.7 | 350 | 404 | 54 | 30.8 | 64.8 | 34 | 350 | 359 | 9 | 75.8 | 76.5 | 0.7 | 350 | 359 | 9 | 56 | 34 | -22 | 350 | 359 | 9 | 20.2 | 26.2 | 6 | 350 | 359 | 9 | 69.8 | 129.6 | 59.8 | 350 | 299 | -51 | 88.8 | 177 | 88.2 | 350 | 310 | -40 | 63.6 | 120.7 | 57.1 | 350 | 310 | -40 | 87.7 | 99.9 | 12.2 | 350 | 321 | -29 | 23.3 | 101.3 | 78 | 350 | 321 | -29 | 28.6 | 109.8 | 81.2 | 350 | 323 | -27 | 66.9 | 12.9 | -54 | 350 | 323 | -27 | 0 | 87.3 | 87.3 | 350 | 323 | -27 | 16.4 | 99.2 | 82.8 | 350 | 323 | -27 | 41.6 | 119 | 77.4 | 350 | 320 | -30 | 14 | 112 | 98 | 350 | 320 | -30 | 71.9 | 133 | 61.1 | 350 | 327 | -23 | 96.5 | 169.6 | 73.1 | 350 | 327 | -23 | 243 | 73 | -170 | 350 | 327 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 9 | 7 | [223 empty] | СКРЫТЬ
[8 empty] | 10 | 7 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. |  | 2019-11-01 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 1595 | 932 | 932 | 932 | 932 | 0 | 663 | 58.43% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 11 | 7 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. |  | 2020-03-01 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 3221 | 800 | 0 | 800 | 0 | -800 | 3221 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 12 | 7 | чистовая отделка выполнена |  | 2020-03-01 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 3221 | 800 | 0 | 800 | 0 | -800 | 3221 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 13 | 8 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 2019-07-31 | 2021-10-15 | 2021-10-10 | 208985 | 56741.3871 | 44873 | 57094.3871 | 47196 | -9898.3871 | 161789 | 22.58% | 2321 | 2321 | 2321 | 2323 | 100.1% | 2 | 482 | 486 | 4 | 519 | 552 | 33 | 454 | 416 | -38 | 866 | 869 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 110 | 39 | 170 | 180 | 10 | 98 | 112 | 14 | 170 | 199 | 29 | 71 | 58 | -13 | 170 | 199 | 29 | 72 | 83 | 11 | 170 | 194 | 24 | 30 | 39 | 9 | 170 | 194 | 24 | 70 | 52 | -18 | 170 | 194 | 24 | 70 | 32 | -38 | 190 | 199 | 9 | 80 | 68 | -12 | 200 | 202 | 2 | 85 | 85 | 0 | 200 | 197 | -3 | 89 | 90 | 1 | 200 | 197 | -3 | 80 | 34 | -46 | 200 | 184 | -16 | 85 | 90 | 5 | 200 | 184 | -16 | 60 | 163 | 103 | 200 | 184 | -16 | 40 | 22 | -18 | 200 | 184 | -16 | 27 | 27 | 0 | 180 | 161 | -19 | 80 | 96 | 16 | 180 | 164 | -16 | 80 | 52 | -28 | 180 | 168 | -12 | 32 | 32 | 0 | 180 | 164 | -16 | 115 | 121 | 6 | 180 | 166 | -14 | 85 | 70 | -15 | 180 | 168 | -12 | 35 | 18 | -17 | 180 | 168 | -12 | 15 | 15 | 0 | 180 | 168 | -12 | 15 | 19 | 4 | 180 | 168 | -12 | 33 | 19 | -14 | 180 | 247 | 67 | 88 | 23 | -65 | 180 | 166 | -14 | 149 | 41 | -108 | 180 | 166 | -14 | 152 | 685 | 533 | 180 | 166 | -14 | 414 | 67 | -347 | 180 | 166 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 14 | 9 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 2019-08-10 | 2021-10-15 | 2021-10-10 | 205732.5 | 57792.0806 | 51434.5 | 60026.0806 | 54400.5 | -5625.5806 | 151332 | 26.44% | 2488 | 2488 | 2488 | 2966 | 119.2% | 478 | 232 | 259 | 27 | 506.5 | 541 | 34.5 | 688.5 | 843 | 154.5 | 1061 | 1323 | 262 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 2 | 218 | 195 | -23 | 18 | 19 | 1 | 238 | 224 | -14 | 60 | 60 | 0 | 238 | 215 | -23 | 23 | 105 | 82 | 238 | 216 | -22 | 83 | 35 | -48 | 238 | 226 | -12 | 16 | 15 | -1 | 238 | 226 | -12 | 9 | 0 | -9 | 247 | 235 | -12 | 53 | 75 | 22 | 257 | 243 | -14 | 53 | 50 | -3 | 257 | 243 | -14 | 69 | 94 | 25 | 244 | 230 | -14 | 57 | 35 | -22 | 244 | 220 | -24 | 87 | 163 | 76 | 244 | 220 | -24 | 109 | 99 | -10 | 244 | 220 | -24 | 78.5 | 25 | -53.5 | 244 | 220 | -24 | 54 | 121 | 67 | 224 | 203 | -21 | 59 | 84 | 25 | 224 | 206 | -18 | 22 | 59 | 37 | 224 | 211 | -13 | 73 | 88 | 15 | 224 | 201 | -23 | 110 | 112 | 2 | 224 | 203 | -21 | 158.5 | 170 | 11.5 | 224 | 202 | -22 | 212 | 209 | -3 | 224 | 202 | -22 | 102 | 145 | 43 | 224 | 202 | -22 | 142.5 | 178.5 | 36 | 224 | 202 | -22 | 68.5 | 43 | -25.5 | 224 | 187 | -37 | 159.5 | 43 | -116.5 | 224 | 206 | -18 | 178.5 | 320.5 | 142 | 224 | 206 | -18 | 222.5 | 343 | 120.5 | 224 | 206 | -18 | 187.5 | 250 | 62.5 | 224 | 206 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 15 | 10 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 2019-08-10 | 2021-10-15 | 2021-10-10 | 54701 | 18340.0323 | 13427 | 20193.0323 | 15280 | -4913.0323 | 39421 | 27.93% | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 100% | 0 | 458 | 462 | 4 | 459 | 475 | 16 | 523 | 497 | -26 | 413 | 419 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 | 140 | 60 | 40 | 40 | 0 | 36 | 120 | 84 | 40 | 40 | 0 | 226 | 112 | -114 | 40 | 40 | 0 | 0 | 60 | 60 | 40 | 40 | 0 | 86 | 0 | -86 | 50 | 50 | 0 | 69 | 120 | 51 | 50 | 51 | 1 | 76 | 115 | 39 | 50 | 51 | 1 | 76 | 0 | -76 | 50 | 51 | 1 | 76 | 55 | -21 | 50 | 46 | -4 | 76 | 125 | 49 | 50 | 46 | -4 | 70 | 60 | -10 | 50 | 46 | -4 | 16 | 0 | -16 | 50 | 46 | -4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | -5 | 10 | 10 | 0 | 50 | 48 | -2 | 112 | 130 | 18 | 50 | 48 | -2 | 118 | 125 | 7 | 50 | 45 | -5 | 125 | 125 | 0 | 50 | 45 | -5 | 101 | 107 | 6 | 50 | 47 | -3 | 57 | 0 | -57 | 50 | 47 | -3 | 57 | 65 | 8 | 50 | 47 | -3 | 77 | 125 | 48 | 50 | 47 | -3 | 56 | 91 | 35 | 50 | 47 | -3 | 37 | 60 | 23 | 50 | 47 | -3 | 62 | 31 | -31 | 50 | 46 | -4 | 124 | 47 | -77 | 50 | 46 | -4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 16 | 11 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 2019-08-10 | 2021-10-15 | 2021-10-10 | 6114258 | 1897418.7742 | 1623004.9 | 1919443.7742 | 1669406.9 | -250036.8742 | 4444851.1 | 27.3% | 54391 | 54391 | 54391 | 46402 | 85.31% | -7989 | 10666 | 10737 | 71 | 8460 | 8460 | 0 | 9118 | 8759 | -359 | 26147 | 18446 | -7701 | 0 | 0 | 0 | 830 | 930 | 100 | 556 | 547 | -9 | 1361 | 1411 | 50 | 576 | 581 | 5 | 1857 | 1330 | -527 | 576 | 578 | 2 | 1415 | 2395 | 980 | 576 | 567 | -9 | 1436 | 1976 | 540 | 576 | 566 | -10 | 1831 | 1895 | 64 | 576 | 566 | -10 | 1936 | 800 | -1136 | 536 | 548 | 12 | 1436 | 1520 | 84 | 506 | 482 | -24 | 1041 | 830 | -211 | 506 | 489 | -17 | 1436 | 1362 | -74 | 494 | 476 | -18 | 1536 | 786 | -750 | 494 | 458 | -36 | 1150 | 1354 | 204 | 494 | 453 | -41 | 983 | 1586 | 603 | 494 | 453 | -41 | 878 | 1022 | 144 | 494 | 453 | -41 | 1160 | 1100 | -60 | 459 | 441 | -18 | 897 | 897 | 0 | 459 | 449 | -10 | 1160 | 1160 | 0 | 459 | 458 | -1 | 1580 | 1580 | 0 | 459 | 448 | -11 | 1472 | 1472 | 0 | 459 | 450 | -9 | 1530 | 1300 | -230 | 459 | 443 | -16 | 1319 | 1250 | -69 | 459 | 443 | -16 | 1536 | 1180 | -356 | 459 | 443 | -16 | 855 | 1505 | 650 | 459 | 443 | -16 | 1355 | 1355 | 0 | 424 | 423 | -1 | 1702 | 1730 | 28 | 424 | 438 | 14 | 2870 | 2645 | -225 | 424 | 453 | 29 | 9730 | 8225 | -1505 | 424 | 453 | 29 | 8099 | 1806 | -6293 | 424 | 453 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 17 | 12 | Обратная засыпка, м3 |  | 2019-10-11 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 839269.5 | 412105.5323 | 360615.4 | 437437.5323 | 386804.4 | -50633.1323 | 452465.1 | 46.09% | 25332 | 25332 | 25332 | 26189 | 103.4% | 857 | 5269 | 5359 | 90 | 5349 | 2207 | -3142 | 4888.5 | 2325 | -2563.5 | 9825.5 | 16298 | 6472.5 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 475 | 152.5 | 135 | 104 | -31 | 422.5 | 457 | 34.5 | 125 | 93 | -32 | 484 | 603 | 119 | 125 | 93 | -32 | 594 | 594 | 0 | 125 | 98 | -27 | 870.5 | 1007 | 136.5 | 125 | 98 | -27 | 870.5 | 809 | -61.5 | 125 | 98 | -27 | 1705 | 1414 | -291 | 160 | 98 | -62 | 870.5 | 337 | -533.5 | 165 | 139 | -26 | 848.5 | 200 | -648.5 | 165 | 149 | -16 | 708 | 464 | -244 | 165 | 149 | -16 | 708 | 439 | -269 | 165 | 144 | -21 | 708 | 336 | -372 | 165 | 144 | -21 | 708 | 231 | -477 | 165 | 144 | -21 | 798 | 200 | -598 | 165 | 144 | -21 | 238 | 0 | -238 | 165 | 135 | -30 | 488 | 207 | -281 | 165 | 139 | -26 | 650.5 | 100 | -550.5 | 165 | 139 | -26 | 813 | 190 | -623 | 165 | 144 | -21 | 813 | 801 | -12 | 165 | 144 | -21 | 764 | 350 | -414 | 165 | 149 | -16 | 1122 | 677 | -445 | 165 | 149 | -16 | 794 | 591 | -203 | 165 | 149 | -16 | 894 | 590 | -304 | 165 | 149 | -16 | 1181 | 1050 | -131 | 165 | 149 | -16 | 1534 | 1050 | -484 | 165 | 149 | -16 | 1640 | 3260 | 1620 | 165 | 152 | -13 | 1936 | 6932 | 4996 | 165 | 152 | -13 | 1846.5 | 2825 | 978.5 | 165 | 152 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 18 | 12 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. |  | 2020-05-01 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 4373 | 1001.5484 | 88 | 1001.5484 | 88 | -913.5484 | 4285 | 2.012% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 19 | 13 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 9489.5 | 3390.5 | 2901.58 | 3550.5 | 3066.58 | -483.92 | 6422.92 | 32.32% | 165 | 165 | 165 | 165 | 100% | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 43 | 43 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | -1 | 40 | 40 | 0 | 28 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 40 | 20 | -20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 22 | 21 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 22 | 21 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 22 | 21 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 22 | 21 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 22 | 21 | -1 | 40.5 | 40.5 | 0 | 22 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | -1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 22 | 22 | 0 | 40.6 | 40.6 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 20 | 14 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 2018-09-09 | 2021-02-20 | 2021-03-05 | 25244 | 23305.5613 | 23683.2 | 23731.9097 | 24184.8 | 452.8903 | 1059.2 | 95.8% | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 501.6 | 109% | 41.4 | 116.4 | 121.2 | 4.8 | 84 | 100.8 | 16.8 | 121.8 | 132.6 | 10.8 | 138 | 147 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 22.8 | 3.6 | 240 | 241 | 1 | 13.8 | 15 | 1.2 | 240 | 267 | 27 | 19.2 | 20.4 | 1.2 | 240 | 267 | 27 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 240 | 285 | 45 | 17.4 | 9.6 | -7.8 | 252 | 285 | 33 | 19.2 | 18 | -1.2 | 252 | 285 | 33 | 19.2 | 25.8 | 6.6 | 252 | 285 | 33 | 17.4 | 18.6 | 1.2 | 252 | 306 | 54 | 12 | 13.2 | 1.2 | 252 | 305 | 53 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 252 | 305 | 53 | 17.4 | 19.8 | 2.4 | 252 | 305 | 53 | 9 | 12.6 | 3.6 | 252 | 305 | 53 | 10.8 | 14.4 | 3.6 | 252 | 305 | 53 | 9 | 12.6 | 3.6 | 252 | 305 | 53 | 16.2 | 19.8 | 3.6 | 252 | 273 | 21 | 10.2 | 10.2 | 0 | 252 | 271 | 19 | 21 | 21 | 0 | 252 | 271 | 19 | 17.4 | 17.4 | 0 | 252 | 268 | 16 | 21 | 21 | 0 | 252 | 268 | 16 | 18 | 19.2 | 1.2 | 252 | 253 | 1 | 18 | 24 | 6 | 252 | 253 | 1 | 18 | 15 | -3 | 252 | 253 | 1 | 19.2 | 22.2 | 3 | 252 | 253 | 1 | 19.8 | 22.2 | 2.4 | 252 | 259 | 7 | 16.2 | 18.6 | 2.4 | 252 | 259 | 7 | 21.6 | 22.2 | 0.6 | 252 | 260 | 8 | 21.6 | 25.2 | 3.6 | 252 | 260 | 8 | 21.6 | 21.6 | 0 | 252 | 260 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 21 | 14 | Проходка горным способом, п.м. |  | 2011-11-01 | 2021-01-29 | 2020-12-29 | 4276 | 4264.0968 | 4261 | 4264.0968 | 4261 | -3.0968 | 15 | 99.65% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 22 | 14 | Проходка вертикальных стволов, п.м. |  | 2019-08-01 | 2020-01-30 | 2020-08-30 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 23 | 15 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 2019-03-01 | 2021-06-30 | 2021-05-30 | 93259 | 69286.6548 | 68741.3 | 72923.6548 | 74631.3 | 1707.6452 | 18627.7 | 80.03% | 3637 | 3637 | 3637 | 5890 | 161.9% | 2253 | 0 | 0 | 0 | 1390.5 | 1400.5 | 10 | 482.5 | 2464.5 | 1982 | 1764 | 2025 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 164 | 7 | 0 | 0 | 0 | 162 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 162 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 162 | 12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 162 | 12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 162 | 12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 162 | 12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 147 | -3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 147 | -3 | 65 | 65 | 0 | 145 | 135 | -10 | 503.5 | 488 | -15.5 | 145 | 135 | -10 | 282 | 303.5 | 21.5 | 145 | 142 | -3 | 225 | 227 | 2 | 145 | 142 | -3 | 315 | 317 | 2 | 145 | 142 | -3 | 93 | 322 | 229 | 145 | 137 | -8 | 0 | 326 | 326 | 145 | 132 | -13 | 0 | 287 | 287 | 145 | 140 | -5 | 259.5 | 642.5 | 383 | 145 | 141 | -4 | 0 | 316 | 316 | 145 | 141 | -4 | 65 | 263 | 198 | 145 | 141 | -4 | 65 | 308 | 243 | 145 | 141 | -4 | 62 | 310 | 248 | 145 | 141 | -4 | 0 | 13 | 13 | 145 | 141 | -4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 136 | -9 | 0 | 0 | 0 | 145 | 139 | -6 | 500 | 0 | -500 | 145 | 162 | 17 | 500 | 1000 | 500 | 145 | 162 | 17 | 702 | 702 | 0 | 145 | 162 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 24 | 16 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 2019-05-01 | 2021-08-20 | 2021-10-10 | 44804 | 18305.1323 | 16965.1 | 19619.1323 | 18815.1 | -804.0323 | 25988.9 | 41.99% | 2204 | 2204 | 2204 | 1850 | 83.94% | -354 | 350 | 290 | -60 | 290 | 380 | 90 | 400 | 400 | 0 | 1164 | 780 | -384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125 | 126 | 1 | 60 | 0 | -60 | 125 | 101 | -24 | 130 | 130 | 0 | 125 | 99 | -26 | 100 | 160 | 60 | 125 | 111 | -14 | 60 | 0 | -60 | 125 | 111 | -14 | 0 | 0 | 0 | 125 | 111 | -14 | 0 | 0 | 0 | 125 | 114 | -11 | 0 | 0 | 0 | 125 | 114 | -11 | 0 | 0 | 0 | 125 | 118 | -7 | 0 | 90 | 90 | 125 | 118 | -7 | 290 | 190 | -100 | 125 | 118 | -7 | 0 | 100 | 100 | 125 | 118 | -7 | 0 | 0 | 0 | 125 | 118 | -7 | 16 | 16 | 0 | 125 | 112 | -13 | 20 | 20 | 0 | 125 | 112 | -13 | 0 | 0 | 0 | 125 | 113 | -12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 93 | -32 | 34 | 34 | 0 | 125 | 93 | -32 | 0 | 0 | 0 | 125 | 100 | -25 | 330 | 330 | 0 | 125 | 100 | -25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 100 | -25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 100 | -25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 102 | -23 | 150 | 150 | 0 | 125 | 105 | -20 | 130 | 150 | 20 | 125 | 105 | -20 | 271 | 160 | -111 | 125 | 105 | -20 | 613 | 320 | -293 | 125 | 105 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 25 | 17 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 2020-02-01 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 5907 | 4320.5548 | 4330.2 | 4532.5548 | 4522.2 | -10.3548 | 1384.8 | 76.56% | 212 | 212 | 212 | 192 | 90.57% | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 212 | 80 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | -5 | 0 | 112 | 112 | 30 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 104 | 0 | -104 | 30 | 10 | -20 | 108 | 80 | -28 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 26 | 17 | Благоустройство (озеленение), м2 |  | 2020-08-01 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 212673 | 19854 | 19854 | 19854 | 19854 | 0 | 192819 | 9.335% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 27 | 17 | Благоустройство (асфальтирование), м2 |  | 2020-08-01 | 0 | 2020-12-30 | 155258 | 31246 | 31246 | 31246 | 31246 | 0 | 124012 | 20.13% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 28 | 18 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 2020-08-01 | 0 | 2020-12-30 | 152960 | 20173 | 19873 | 20173 | 20073 | -100 | 132887 | 13.12% | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | 0 | 140 | 140 | 0 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 10 | 35 | 25 | 45 | 45 | 0 | 10 | 35 | 25 | 45 | 45 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 18 | 20 | 20 | 0 | 10 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 29 | 19 | Устранение замечаний, шт. |  | 2018-02-18 | 2020-04-30 | 2020-10-30 | 4379 | 4091.1613 | 4097 | 4126.1613 | 4121 | -5.1613 | 258 | 94.11% | 35 | 35 | 35 | 24 | 68.57% | -11 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 7 | 7 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 2 | 2 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 5 | 5 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 23 | 10 | -13 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  |  | 1
[8 empty] | 30 | 19 | Прочие работы | [17 empty] | 20: 1639; 21: 1910; 22: 271; 20: 1574; 21: 1896; 22: 322; 20: 1574; 21: 1884; 22: 310; 20: 1586; 21: 1887; 22: 301; 20: 1727; 21: 2031; 22: 304; 20: 1727; 21: 2031; 22: 304; 20: 2369; 21: 2474; 22: 105; 20: 2338; 21: 2448; 22: 110; 20: 2338; 21: 2455; 22: 117; 20: 2338; 21: 2459; 22: 121; 20: 2338; 21: 2388; 22: 50; 20: 2338; 21: 2411; 22: 73; 20: 2338; 21: 2411; 22: 73; 20: 2338; 21: 2411; 22: 73; 20: 2312; 21: 2203; 22: -109; 20: 2312; 21: 2364; 22: 52; 20: 2312; 21: 2344; 22: 32; 20: 2312; 21: 2411; 22: 99; 20: 2312; 21: 2385; 22: 73; 20: 2312; 21: 2371; 22: 59; 20: 2312; 21: 2371; 22: 59; 20: 2312; 21: 2371; 22: 59; 20: 2312; 21: 2371; 22: 59; 20: 2287; 21: 2236; 22: -51; 20: 2287; 21: 2347; 22: 60; 20: 2287; 21: 2344; 22: 57; 20: 2287; 21: 2344; 22: 57; 20: 2287; 21: 2344; 22: 57; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 31 | 20 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ | [17 empty] | 20: 325; 21: 297; 22: -28; 20: 325; 21: 297; 22: -28; 20: 325; 21: 265; 22: -60; 20: 325; 21: 265; 22: -60; 20: 325; 21: 286; 22: -39; 20: 325; 21: 286; 22: -39; 20: 325; 21: 286; 22: -39; 20: 325; 21: 286; 22: -39; 20: 307; 21: 286; 22: -21; 20: 277; 21: 256; 22: -21; 20: 277; 21: 256; 22: -21; 20: 277; 21: 256; 22: -21; 20: 277; 21: 256; 22: -21; 20: 277; 21: 256; 22: -21; 20: 277; 21: 256; 22: -21; 20: 277; 21: 256; 22: -21; 20: 277; 21: 259; 22: -18; 20: 277; 21: 259; 22: -18; 20: 277; 21: 259; 22: -18; 20: 277; 21: 259; 22: -18; 20: 277; 21: 259; 22: -18; 20: 277; 21: 259; 22: -18; 20: 277; 21: 259; 22: -18; 20: 277; 21: 259; 22: -18; 20: 277; 21: 270; 22: -7; 20: 277; 21: 270; 22: -7; 20: 277; 21: 270; 22: -7; 20: 277; 21: 270; 22: -7; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
[7 empty] | Итоги | 32 | 20 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 33 | 20 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 34 | 20 | Ограждающие конструкции, м3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 35 | 20 | Земляные работы, м3 |  | 2019-11-01 | 2019-06-30 | 2019-02-28 | 40189 | 40189 | 40189 | 40189 | 40189 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 36 | 20 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 2020-03-01 | 2019-07-30 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 37 | 20 | Монолитный ж/б, м3 |  | 2019-03-01 | 2020-05-30 | 2020-07-30 | 9591 | 9591 | 9591 | 9591 | 9591 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 38 | 20 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 2019-07-31 | 2020-08-30 | 2020-09-30 | 13949 | 13949 | 13949 | 13949 | 13949 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 39 | 20 | [223 empty] | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 40 | 20 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. |  | 2019-11-01 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 41 | 20 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 2020-12-25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 42 | 20 | чистовая отделка выполнена |  | 2020-03-01 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 43 | 20 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 2019-07-31 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 8879 | 8773.2258 | 8750 | 8773.2258 | 8750 | -23.2258 | 129 | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 44 | 21 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 2019-08-10 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 11433 | 9490.0968 | 9103 | 9610.0968 | 9283 | -327.0968 | 2150 | 81.19% | 120 | 120 | 120 | 180 | 150% | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 55 | 115 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 68 | 60 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 45 | 21 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 2019-08-10 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 46 | 22 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 2019-08-10 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 261844 | 231915.9355 | 226574 | 232915.9355 | 228194 | -4721.9355 | 33650 | 87.15% | 1000 | 1000 | 1000 | 1620 | 162% | 620 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 718 | 1338 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 720 | 620 | 8 | 8 | 0 | 118 | 118 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 47 | 22 | Обратная засыпка, м3 |  | 2020-05-10 | 0 | 2020-04-30 | 8806 | 8806 | 8806 | 8806 | 8806 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 48 | 22 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 49 | 22 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 50 | 22 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 2019-07-31 | 2020-11-30 | 2021-01-20 | 1525 | 1524.8 | 1524.8 | 1524.8 | 1524.8 | 0 | 0.2 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 51 | 22 | Проходка горным способом, п.м. |  | 2011-11-01 | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 52 | 22 | Проходка вертикальных стволов, п.м. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 53 | 23 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 2019-03-01 | 2020-12-15 | 2021-02-28 | 5341 | 4704.3065 | 4374.5 | 5290.3065 | 4960.5 | -329.8065 | 380.5 | 92.88% | 586 | 586 | 586 | 586 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 130 | 130 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 65 | 65 | 0 | 35 | 28 | -7 | 65 | 65 | 0 | 35 | 28 | -7 | 62 | 62 | 0 | 35 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | -3 | 65 | 65 | 0 | 35 | 32 | -3 | 65 | 65 | 0 | 35 | 32 | -3 | 62 | 62 | 0 | 35 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 202 | 202 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 54 | 24 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 2019-05-01 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 5033 | 1978 | 1978 | 2128 | 2058 | -70 | 2975 | 40.89% | 150 | 150 | 150 | 80 | 53.33% | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 80 | 10 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 70 | 70 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 80 | 10 | -70 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 55 | 24 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 56 | 24 | Благоустройство (озеленение), м2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 57 | 24 | Благоустройство (асфальтирование), м2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 58 | 24 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 59 | 25 | Устранение замечаний, шт. |  | 2018-02-18 | 2020-04-30 | 2020-10-30 | 4379 | 4091.1613 | 4097 | 4126.1613 | 4121 | -5.1613 | 258 | 94.11% | 35 | 35 | 35 | 24 | 68.57% | -11 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 7 | 7 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 2 | 2 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | -27 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 5 | 5 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 23 | 10 | -13 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 60 | 25 | Прочие работы | [17 empty] | 20: 210; 21: 209; 22: -1; 20: 140; 21: 139; 22: -1; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 142; 22: 2; 20: 140; 21: 142; 22: 2; 20: 140; 21: 142; 22: 2; 20: 140; 21: 142; 22: 2; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 61 | 26 | Северо-Западный участок БКЛ | [221 empty] | 1 | 1
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 |  |  | 62 | 27 | Ст. "Деловой центр" - ст. "Петровский парк" | [17 empty] | 20: 55; 21: 28; 22: -27; 20: 55; 21: 28; 22: -27; 20: 55; 21: 28; 22: -27; 20: 55; 21: 28; 22: -27; 20: 55; 21: 28; 22: -27; 20: 55; 21: 28; 22: -27; 20: 55; 21: 28; 22: -27; 20: 55; 21: 28; 22: -27; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 37; 21: 28; 22: -9; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Устранение замечаний, шт. |  | 63 | 28 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 2018-02-18 | 2020-04-30 | 2020-10-30 | 2977 | 2707.2258 | 2713 | 2737.2258 | 2737 | -0.22581 | 240 | 91.94% | 30 | 30 | 30 | 24 | 80% | -6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28 | -27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28 | -27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28 | -27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28 | -27 | 7 | 7 | 0 | 55 | 28 | -27 | 0 | 2 | 2 | 55 | 28 | -27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28 | -27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28 | -27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 5 | 5 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 18 | 10 | -8 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | -9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Деловой центр" - ст. "Петровский парк" |  |  | 1
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a |  |  | 64 | 28 | Пересадка на станцию "Динамо" | [17 empty] | 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a |  |  | 65 | 28 | Ингеоком | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a |  |  | 66 | 28 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 67 | 28 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a |  |  | 68 | 28 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a |  |  | 69 | 28 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" |  | 2019-06-30 |  | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aУстройство крепления котлована, тн. |  | 70 | 28 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Ингеоком" |  | 2019-07-30 |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aМонолитный ж/б, м3 |  | 71 | 28 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 2019-06-01 | 2020-05-30 | 2020-07-30 | 5201 | 5201 | 5201 | 5201 | 5201 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aАрхитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 72 | 28 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 2020-09-30 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 73 | 28 |  | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 74 | 28 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 2020-09-30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 75 | 28 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2020-10-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 76 | 28 | чистовая отделка выполнена | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 2020-10-30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aИнженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 77 | 28 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aИнженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 78 | 28 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 79 | 28 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aИнженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 80 | 28 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 16637 | 16637 | 16637 | 16637 | 16637 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aОбратная засыпка, м3 |  | 81 | 28 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 7376 | 7376 | 7376 | 7376 | 7376 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aУстройство наружных сетей (кабель), п.м. |  | 82 | 28 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 83 | 28 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a |  |  | 84 | 28 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aПроходка горным способом, п.м. |  | 85 | 28 | Проходка горным способом, п.м. | АО "Ингеоком" | 2019-05-17 | 2020-01-05 | 2020-02-28 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aПроходка вертикальных стволов, п.м. |  | 86 | 28 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aУстройство жесткого основания, м3 |  | 87 | 28 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aУстройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 88 | 28 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aУстройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 89 | 28 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a |  |  | 90 | 28 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 91 | 28 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 92 | 28 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aУстранение замечаний, шт. |  | 93 | 28 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 7c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760a | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED37c10756c-3678-4206-9250-508fabf6760aПрочие работы |  | 94 | 28 | Прочие работы | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 |  |  | 95 | 29 | ТУПИКИ за ст. "Деловой центр" | [17 empty] | 20: 250; 21: 249; 22: -1; 20: 250; 21: 249; 22: -1; 20: 250; 21: 217; 22: -33; 20: 250; 21: 217; 22: -33; 20: 250; 21: 238; 22: -12; 20: 250; 21: 238; 22: -12; 20: 250; 21: 238; 22: -12; 20: 250; 21: 238; 22: -12; 20: 250; 21: 238; 22: -12; 20: 220; 21: 208; 22: -12; 20: 220; 21: 208; 22: -12; 20: 220; 21: 208; 22: -12; 20: 220; 21: 208; 22: -12; 20: 220; 21: 208; 22: -12; 20: 220; 21: 208; 22: -12; 20: 220; 21: 208; 22: -12; 20: 220; 21: 211; 22: -9; 20: 220; 21: 211; 22: -9; 20: 220; 21: 211; 22: -9; 20: 220; 21: 211; 22: -9; 20: 220; 21: 211; 22: -9; 20: 220; 21: 211; 22: -9; 20: 220; 21: 211; 22: -9; 20: 220; 21: 211; 22: -9; 20: 220; 21: 222; 22: 2; 20: 220; 21: 222; 22: 2; 20: 220; 21: 222; 22: 2; 20: 220; 21: 222; 22: 2; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 |  |  | 96 | 29 | Ингеоком | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 |  |  | 97 | 29 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 98 | 29 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 |  |  | 99 | 29 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 |  |  | 100 | 29 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Устройство крепления котлована, тн. |  | 101 | 29 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Монолитный ж/б, м3 |  | 102 | 29 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 103 | 29 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 104 | 29 |  | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 105 | 29 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 106 | 29 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-12-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 107 | 29 | чистовая отделка выполнена | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 108 | 29 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 156 | 50.2258 | 27 | 50.2258 | 27 | -23.2258 | 129 | 17.31% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 109 | 30 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 2450 | 507.0968 | 120 | 627.0968 | 300 | -327.0968 | 2150 | 12.24% | 120 | 120 | 120 | 180 | 150% | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 55 | 115 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 68 | 60 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ТУПИКИ за ст. "Деловой центр" |  |  | 1
[8 empty] | 110 | 30 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 2020-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 111 | 31 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 37000 | 7071.9355 | 1730 | 8071.9355 | 3350 | -4721.9355 | 33650 | 9.054% | 1000 | 1000 | 1000 | 1620 | 162% | 620 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 718 | 1338 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 720 | 620 | 8 | 8 | 0 | 118 | 118 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ТУПИКИ за ст. "Деловой центр" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Обратная засыпка, м3 |  | 112 | 31 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Устройство наружных сетей (кабель), п.м. |  | 113 | 31 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 114 | 31 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Проходка ТПМК, п.м. |  | 115 | 31 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "Ингеоком" | 2019-07-31 | 2020-11-30 | 2021-01-20 | 1525 | 1524.8 | 1524.8 | 1524.8 | 1524.8 | 0 | 0.2 | 99.99% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Проходка горным способом, п.м. |  | 116 | 31 | Проходка горным способом, п.м. | АО "Ингеоком" | 2011-11-01 | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Проходка вертикальных стволов, п.м. |  | 117 | 31 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Устройство жесткого основания, м3 |  | 118 | 32 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" | 2019-10-25 | 2020-12-15 | 2021-02-28 | 3446 | 2809.3065 | 2479.5 | 3395.3065 | 3065.5 | -329.8065 | 380.5 | 88.96% | 586 | 586 | 586 | 586 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 130 | 130 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 65 | 65 | 0 | 35 | 28 | -7 | 65 | 65 | 0 | 35 | 28 | -7 | 62 | 62 | 0 | 35 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | -3 | 65 | 65 | 0 | 35 | 32 | -3 | 65 | 65 | 0 | 35 | 32 | -3 | 62 | 62 | 0 | 35 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 202 | 202 | 0 | 35 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ТУПИКИ за ст. "Деловой центр" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 119 | 33 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-07-10 | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 3055 | 0 | 0 | 150 | 80 | -70 | 2975 | 2.619% | 150 | 150 | 150 | 80 | 53.33% | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 80 | 10 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 70 | 70 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 80 | 10 | -70 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ТУПИКИ за ст. "Деловой центр" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 120 | 33 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 |  |  | 121 | 33 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 122 | 33 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 123 | 33 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Устранение замечаний, шт. |  | 124 | 33 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 2e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED32e81566d-226c-4c3a-b7b7-5b83a5acb794Прочие работы |  | 125 | 33 | Прочие работы | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 210; 21: 209; 22: -1; 20: 140; 21: 139; 22: -1; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 140; 22: 0; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 144; 22: 4; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 137; 22: -3; 20: 140; 21: 142; 22: 2; 20: 140; 21: 142; 22: 2; 20: 140; 21: 142; 22: 2; 20: 140; 21: 142; 22: 2; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 |  |  | 126 | 33 | Соединительная ветка с СТЛ | [17 empty] | 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 |  |  | 127 | 33 | Ингеоком | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 |  |  | 128 | 33 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 129 | 33 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 |  |  | 130 | 33 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 |  |  | 131 | 33 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Устройство крепления котлована, тн. |  | 132 | 33 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Монолитный ж/б, м3 |  | 133 | 33 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 2019-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 134 | 33 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Ингеоком" |  | 2020-03-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 135 | 33 |  | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | [7 empty] | 136 | 33 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 2019-11-01 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 137 | 33 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-03-01 | 2020-02-28 | 2020-04-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 138 | 33 | чистовая отделка выполнена | АО "Ингеоком" | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 139 | 33 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 2019-08-10 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 |  |  | 140 | 33 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 2019-08-10 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 8237 | 8237 | 8237 | 8237 | 8237 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 141 | 33 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "Ингеоком" | 2019-08-10 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 |  |  | 142 | 33 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 2019-08-10 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 148379 | 148379 | 148379 | 148379 | 148379 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Обратная засыпка, м3 |  | 143 | 33 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" | 2020-05-10 |  | 2020-04-30 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Устройство наружных сетей (кабель), п.м. |  | 144 | 33 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 145 | 33 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 |  |  | 146 | 33 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Проходка горным способом, п.м. |  | 147 | 33 | Проходка горным способом, п.м. | АО "Ингеоком" | 2011-11-01 | 2019-09-30 | 2020-02-20 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Проходка вертикальных стволов, п.м. |  | 148 | 33 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Устройство жесткого основания, м3 |  | 149 | 33 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" | 2019-03-01 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 150 | 33 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 2019-05-01 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 151 | 33 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 |  |  | 152 | 33 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 153 | 33 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 154 | 33 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Устранение замечаний, шт. |  | 155 | 33 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 73ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F4625173ad09dc-a48e-49e4-a7e1-1838f9dd9568Прочие работы |  | 156 | 33 | Прочие работы | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 |  |  | 157 | 33 | Пересадка на станцию "Полежаевская" (Вестибюль №2) | [17 empty] | 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 |  |  | 158 | 33 | Ингеоком | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 |  |  | 159 | 33 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 160 | 33 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Ограждающие конструкции, м3 |  | 161 | 33 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Земляные работы, м3 |  | 162 | 33 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Устройство крепления котлована, тн. |  | 163 | 33 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Монолитный ж/б, м3 |  | 164 | 33 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" |  | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 165 | 33 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Ингеоком" |  | 2019-03-30 | 2019-04-30 | 10457 | 10457 | 10457 | 10457 | 10457 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 166 | 33 |  | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 167 | 33 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 168 | 33 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 169 | 33 | чистовая отделка выполнена | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 170 | 33 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" |  | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 7178 | 7178 | 7178 | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 171 | 33 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 172 | 33 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 173 | 33 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" |  | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 59828 | 59828 | 59828 | 59828 | 59828 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Обратная засыпка, м3 |  | 174 | 33 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Устройство наружных сетей (кабель), п.м. |  | 175 | 33 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 176 | 33 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Проходка ТПМК, п.м. |  | 177 | 33 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Проходка горным способом, п.м. |  | 178 | 33 | Проходка горным способом, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Проходка вертикальных стволов, п.м. |  | 179 | 33 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Устройство жесткого основания, м3 |  | 180 | 33 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 181 | 33 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 182 | 33 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 |  |  | 183 | 33 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 184 | 33 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 185 | 33 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Устранение замечаний, шт. |  | 186 | 33 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 2BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED3 | 5de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E72BA5E5C3-A498-49EF-88A3-3FF29C24AED35de166fd-6452-481e-9a97-02de7d3f2273Прочие работы |  | 187 | 33 | Прочие работы | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 |  |  | 188 | 34 | Ст. "Савеловская", тупики за станцией | [17 empty] | 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 20; 21: 20; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 |  |  | 189 | 34 | Ингеоком | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 |  |  | 190 | 34 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 191 | 34 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Ограждающие конструкции, м3 |  | 192 | 34 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Земляные работы, м3 |  | 193 | 34 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Устройство крепления котлована, тн. |  | 194 | 34 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Монолитный ж/б, м3 |  | 195 | 34 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 196 | 34 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 197 | 34 |  | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 198 | 34 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 199 | 34 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 200 | 34 | чистовая отделка выполнена | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 201 | 34 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 202 | 34 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 203 | 34 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 204 | 34 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Обратная засыпка, м3 |  | 205 | 34 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Устройство наружных сетей (кабель), п.м. |  | 206 | 34 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 207 | 34 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Проходка ТПМК, п.м. |  | 208 | 34 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Проходка горным способом, п.м. |  | 209 | 34 | Проходка горным способом, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Проходка вертикальных стволов, п.м. |  | 210 | 34 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Устройство жесткого основания, м3 |  | 211 | 34 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 212 | 34 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 213 | 34 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 |  |  | 214 | 34 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 215 | 34 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "Ингеоком" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 216 | 34 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "Ингеоком" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Устранение замечаний, шт. |  | 217 | 35 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 2019-01-01 | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 1402 | 1383.9355 | 1384 | 1388.9355 | 1384 | -4.9355 | 18 | 98.72% | 5 | 5 | 5 | 0 | 0% | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | -5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Савеловская", тупики за станцией |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F46251 | 8C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7A5DC6BF3-50AC-42B0-A008-0413A6F462518C2CC2FE-893A-4798-A103-0AB407D2A377Прочие работы |  | 218 | 35 | Прочие работы | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 219 | 36 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ | [17 empty] | 20: 2310; 21: 2522; 22: 212; 20: 2310; 21: 2570; 22: 260; 20: 2310; 21: 2553; 22: 243; 20: 2310; 21: 2565; 22: 255; 20: 2310; 21: 2565; 22: 255; 20: 2310; 21: 2565; 22: 255; 20: 2310; 21: 2565; 22: 255; 20: 2247; 21: 2532; 22: 285; 20: 2247; 21: 2514; 22: 267; 20: 2247; 21: 2514; 22: 267; 20: 2247; 21: 2461; 22: 214; 20: 2247; 21: 2456; 22: 209; 20: 2247; 21: 2456; 22: 209; 20: 2247; 21: 2456; 22: 209; 20: 2147; 21: 2281; 22: 134; 20: 2147; 21: 2315; 22: 168; 20: 2147; 21: 2315; 22: 168; 20: 2147; 21: 2262; 22: 115; 20: 2147; 21: 2270; 22: 123; 20: 2147; 21: 2239; 22: 92; 20: 2147; 21: 2239; 22: 92; 20: 2147; 21: 2239; 22: 92; 20: 2147; 21: 2239; 22: 92; 20: 2087; 21: 2124; 22: 37; 20: 2087; 21: 2200; 22: 113; 20: 2087; 21: 2243; 22: 156; 20: 2087; 21: 2243; 22: 156; 20: 2087; 21: 2243; 22: 156; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
[7 empty] | Итоги | 220 | 36 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. |  | 2017-08-09 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 221 | 36 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. |  | 2017-08-09 | 2020-05-30 | 2020-07-25 | 155904 | 155904 | 155904 | 155904 | 155904 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 222 | 36 | Ограждающие конструкции, м3 |  | 2017-08-25 | 2020-04-10 | 2020-05-31 | 127245.6 | 127245.6 | 127245.6 | 127245.6 | 127245.6 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 223 | 37 | Земляные работы, м3 |  | 2018-02-26 | 2020-05-23 | 2020-12-25 | 1207368 | 1151573.9 | 1154769.8 | 1168573.9 | 1168902.3 | 328.4 | 38465.7 | 96.81% | 17424 | 17424 | 17424 | 14132.5 | 81.11% | -3291.5 | 2340 | 2390.5 | 50.5 | 2144 | 2427 | 283 | 2701 | 1520 | -1181 | 10239 | 7795 | -2444 | 0 | 0 | 0 | 315 | 351.2 | 36.2 | 46 | 51 | 5 | 293 | 300.9 | 7.9 | 46 | 51 | 5 | 430 | 440.5 | 10.5 | 46 | 51 | 5 | 464 | 427.9 | -36.1 | 46 | 51 | 5 | 385 | 410 | 25 | 46 | 51 | 5 | 243 | 230 | -13 | 46 | 51 | 5 | 210 | 230 | 20 | 46 | 51 | 5 | 393 | 505 | 112 | 25 | 25 | 0 | 393 | 486 | 93 | 25 | 25 | 0 | 393 | 436 | 43 | 25 | 25 | 0 | 250 | 250 | 0 | 25 | 25 | 0 | 240 | 250 | 10 | 25 | 25 | 0 | 230 | 250 | 20 | 25 | 25 | 0 | 245 | 250 | 5 | 25 | 25 | 0 | 300 | 310 | 10 | 25 | 25 | 0 | 100 | 120 | 20 | 25 | 25 | 0 | 250 | 250 | 0 | 25 | 25 | 0 | 150 | 150 | 0 | 25 | 25 | 0 | 110 | 110 | 0 | 25 | 25 | 0 | 771 | 350 | -421 | 25 | 25 | 0 | 1020 | 230 | -790 | 25 | 25 | 0 | 709 | 280 | -429 | 25 | 25 | 0 | 759 | 340 | -419 | 25 | 25 | 0 | 1177 | 325 | -852 | 25 | 25 | 0 | 1437 | 590 | -847 | 25 | 25 | 0 | 2069 | 1005 | -1064 | 25 | 25 | 0 | 2262 | 2975 | 713 | 25 | 25 | 0 | 1826 | 2280 | 454 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 224 | 38 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 2018-02-27 | 2020-05-31 | 2020-12-25 | 20418 | 19659.9 | 19681.9 | 19912.9 | 19898.9 | -14 | 519.1 | 97.46% | 250 | 253 | 253 | 217 | 85.77% | -36 | 29 | 29 | 0 | 8 | 9 | 1 | 52 | 41 | -11 | 164 | 138 | -26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 8 | -12 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | -12 | 6 | 6 | 0 | 20 | 8 | -12 | 7 | 5 | -2 | 20 | 8 | -12 | 5 | 7 | 2 | 20 | 8 | -12 | 4 | 4 | 0 | 20 | 8 | -12 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | -12 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 15 | -5 | 15 | 15 | 0 | 21 | 15 | -6 | 15 | 15 | 0 | 19 | 15 | -4 | 15 | 15 | 0 | 19 | 15 | -4 | 15 | 15 | 0 | 19 | 15 | -4 | 15 | 15 | 0 | 28 | 20 | -8 | 15 | 15 | 0 | 22 | 18 | -4 | 15 | 15 | 0 | 28 | 25 | -3 | 15 | 15 | 0 | 29 | 30 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 225 | 39 | Монолитный ж/б, м3 |  | 2019-03-01 | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 198226.2 | 176764.8452 | 173918.2 | 180862.7452 | 177361.5 | -3501.2452 | 20864.7 | 89.47% | 4290.1 | 4290.1 | 4290.1 | 3443.3 | 80.26% | -846.8 | 345 | 560.3 | 215.3 | 619 | 154 | -465 | 1522.2 | 271 | -1251.2 | 1803.9 | 2458 | 654.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 573 | 18 | 83 | 83 | 0 | 555 | 564 | 9 | 99 | 99.3 | 0.3 | 555 | 564 | 9 | 112 | 351 | 239 | 555 | 564 | 9 | 0 | 10 | 10 | 555 | 564 | 9 | 0 | 8 | 8 | 555 | 564 | 9 | 51 | 9 | -42 | 555 | 564 | 9 | 36.8 | 43 | 6.2 | 555 | 605 | 50 | 99 | 0 | -99 | 555 | 613 | 58 | 271 | 56 | -215 | 555 | 613 | 58 | 21 | 37 | 16 | 555 | 613 | 58 | 48.2 | 18 | -30.2 | 555 | 613 | 58 | 143 | 0 | -143 | 555 | 613 | 58 | 0 | 0 | 0 | 555 | 613 | 58 | 21 | 12 | -9 | 555 | 587 | 32 | 0 | 0 | 0 | 555 | 587 | 32 | 21 | 38 | 17 | 555 | 587 | 32 | 90.2 | 109 | 18.8 | 555 | 587 | 32 | 0 | 0 | 0 | 555 | 587 | 32 | 875 | 32 | -843 | 555 | 577 | 22 | 515 | 80 | -435 | 555 | 577 | 22 | 209.9 | 68 | -141.9 | 555 | 577 | 22 | 43.1 | 0 | -43.1 | 555 | 577 | 22 | 35 | 35 | 0 | 555 | 577 | 22 | 174 | 446 | 272 | 555 | 577 | 22 | 337 | 369 | 32 | 555 | 585 | 30 | 422 | 706 | 284 | 555 | 585 | 30 | 582.9 | 834 | 251.1 | 555 | 585 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 226 | 39 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 2020-06-01 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 73928 | 45056.7742 | 43448.2 | 45056.7742 | 43448.2 | -1608.5742 | 30479.8 | 58.77% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 227 | 39 | [18 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 228 | 39 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. |  | 2020-01-15 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 1181 | 932 | 932 | 932 | 932 | 0 | 249 | 78.92% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 229 | 39 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. |  | 2020-03-01 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 1600 | 800 | 0 | 800 | 0 | -800 | 1600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 230 | 39 | чистовая отделка выполнена |  | 2020-03-01 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 1600 | 800 | 0 | 800 | 0 | -800 | 1600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 231 | 40 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 2019-09-02 | 2021-10-15 | 2021-09-30 | 73655 | 38655 | 36087 | 38655 | 38057 | -598 | 35598 | 51.67% | 1968 | 1968 | 1968 | 1970 | 100.1% | 2 | 477 | 481 | 4 | 406 | 413 | 7 | 382 | 370 | -12 | 703 | 706 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 108 | 39 | 125 | 135 | 10 | 98 | 112 | 14 | 125 | 154 | 29 | 70 | 57 | -13 | 125 | 154 | 29 | 70 | 81 | 11 | 125 | 149 | 24 | 30 | 39 | 9 | 125 | 149 | 24 | 70 | 52 | -18 | 125 | 149 | 24 | 70 | 32 | -38 | 125 | 149 | 24 | 70 | 57 | -13 | 135 | 145 | 10 | 70 | 43 | -27 | 135 | 140 | 5 | 70 | 44 | -26 | 135 | 140 | 5 | 70 | 34 | -36 | 135 | 133 | -2 | 70 | 70 | 0 | 135 | 133 | -2 | 40 | 143 | 103 | 135 | 133 | -2 | 16 | 22 | 6 | 135 | 133 | -2 | 27 | 27 | 0 | 115 | 115 | 0 | 70 | 85 | 15 | 115 | 118 | 3 | 70 | 52 | -18 | 115 | 122 | 7 | 32 | 32 | 0 | 115 | 118 | 3 | 110 | 116 | 6 | 115 | 120 | 5 | 70 | 55 | -15 | 115 | 120 | 5 | 3 | 3 | 0 | 115 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115 | 120 | 5 | 0 | 4 | 4 | 115 | 120 | 5 | 15 | 16 | 1 | 115 | 201 | 86 | 70 | 23 | -47 | 115 | 120 | 5 | 123 | 15 | -108 | 115 | 120 | 5 | 128 | 628 | 500 | 115 | 120 | 5 | 367 | 20 | -347 | 115 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 232 | 41 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 2019-12-01 | 2021-10-15 | 2021-09-30 | 70496.5 | 38127.5 | 36708.5 | 38127.5 | 37380.5 | -747 | 33116 | 53.02% | 254 | 254 | 254 | 672 | 264.6% | 418 | 38 | 40 | 2 | 79 | 115 | 36 | 137 | 315 | 178 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 125 | 131 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125 | 148 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125 | 149 | 24 | 9 | 10 | 1 | 125 | 144 | 19 | 9 | 20 | 11 | 125 | 144 | 19 | 2 | 0 | -2 | 125 | 144 | 19 | 9 | 0 | -9 | 125 | 144 | 19 | 9 | 10 | 1 | 135 | 140 | 5 | 9 | 0 | -9 | 135 | 140 | 5 | 9 | 15 | 6 | 135 | 140 | 5 | 13 | 20 | 7 | 135 | 135 | 0 | 21 | 36 | 15 | 135 | 135 | 0 | 9 | 9 | 0 | 135 | 135 | 0 | 9 | 25 | 16 | 135 | 135 | 0 | 9 | 90 | 81 | 115 | 120 | 5 | 9 | 30 | 21 | 115 | 120 | 5 | 13 | 50 | 37 | 115 | 125 | 10 | 30 | 50 | 20 | 115 | 120 | 5 | 58 | 60 | 2 | 115 | 122 | 7 | 9 | 0 | -9 | 115 | 121 | 6 | 9 | 35 | 26 | 115 | 121 | 6 | 0 | 54 | 54 | 115 | 121 | 6 | 0 | 25 | 25 | 115 | 121 | 6 | 0 | 35 | 35 | 115 | 102 | -13 | 0 | 35 | 35 | 115 | 121 | 6 | 0 | 14 | 14 | 115 | 121 | 6 | 0 | 24 | 24 | 115 | 121 | 6 | 0 | 15 | 15 | 115 | 121 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 233 | 41 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 2019-12-01 | 2021-10-15 | 2021-09-30 | 25379 | 12923 | 12923 | 12923 | 12923 | 0 | 12456 | 50.92% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 234 | 42 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 2020-02-15 | 2021-10-15 | 2021-09-30 | 2333106 | 1320418 | 1261900.9 | 1320418 | 1285657.9 | -34760.1 | 1047448.1 | 55.1% | 32366 | 32366 | 32366 | 23757 | 73.4% | -8609 | 4834 | 4905 | 71 | 3710 | 3710 | 0 | 3668 | 3309 | -359 | 20154 | 11833 | -8321 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 325 | 347 | 22 | 529 | 529 | 0 | 325 | 369 | 44 | 1086 | 430 | -656 | 325 | 369 | 44 | 686 | 1595 | 909 | 325 | 358 | 33 | 686 | 1176 | 490 | 325 | 358 | 33 | 1081 | 1095 | 14 | 325 | 358 | 33 | 686 | 0 | -686 | 325 | 358 | 33 | 686 | 670 | -16 | 295 | 315 | 20 | 291 | 330 | 39 | 295 | 314 | 19 | 686 | 862 | 176 | 295 | 314 | 19 | 786 | 586 | -200 | 295 | 300 | 5 | 400 | 448 | 48 | 295 | 295 | 0 | 733 | 686 | -47 | 295 | 295 | 0 | 128 | 128 | 0 | 295 | 295 | 0 | 410 | 350 | -60 | 260 | 262 | 2 | 147 | 147 | 0 | 260 | 265 | 5 | 410 | 410 | 0 | 260 | 269 | 9 | 830 | 830 | 0 | 260 | 269 | 9 | 722 | 722 | 0 | 260 | 271 | 11 | 680 | 450 | -230 | 260 | 260 | 0 | 469 | 400 | -69 | 260 | 260 | 0 | 686 | 330 | -356 | 260 | 260 | 0 | 0 | 650 | 650 | 260 | 260 | 0 | 495 | 495 | 0 | 225 | 240 | 15 | 842 | 870 | 28 | 225 | 255 | 30 | 2013 | 1788 | -225 | 225 | 263 | 38 | 8875 | 6750 | -2125 | 225 | 263 | 38 | 7243 | 950 | -6293 | 225 | 263 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 235 | 43 | Обратная засыпка, м3 |  | 2019-10-11 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 400385.5 | 281367.3387 | 278468.8 | 287267.3387 | 284485.8 | -2781.5387 | 115899.7 | 71.05% | 5900 | 5900 | 5900 | 6017 | 102% | 117 | 1460 | 1659 | 199 | 1490 | 1498 | 8 | 120 | 0 | -120 | 2830 | 2860 | 30 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 15 | 10 | -5 | 300 | 300 | 0 | 15 | 10 | -5 | 100 | 100 | 0 | 15 | 10 | -5 | 260 | 260 | 0 | 15 | 15 | 0 | 200 | 236 | 36 | 15 | 15 | 0 | 200 | 265 | 65 | 15 | 15 | 0 | 200 | 298 | 98 | 15 | 15 | 0 | 200 | 298 | 98 | 20 | 20 | 0 | 200 | 200 | 0 | 20 | 20 | 0 | 200 | 200 | 0 | 20 | 20 | 0 | 200 | 200 | 0 | 20 | 25 | 5 | 200 | 200 | 0 | 20 | 25 | 5 | 200 | 200 | 0 | 20 | 25 | 5 | 290 | 200 | -90 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 4 | 120 | 0 | -120 | 20 | 24 | 4 | 30 | 30 | 0 | 20 | 24 | 4 | 130 | 130 | 0 | 20 | 24 | 4 | 400 | 400 | 0 | 20 | 24 | 4 | 500 | 500 | 0 | 20 | 24 | 4 | 500 | 600 | 100 | 20 | 24 | 4 | 670 | 600 | -70 | 20 | 24 | 4 | 600 | 600 | 0 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 236 | 43 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. |  | 2020-12-01 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1400 | 270.9677 | 0 | 270.9677 | 0 | -270.9677 | 1400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 237 | 44 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 4894.5 | 2694.5 | 2689.58 | 2694.5 | 2694.58 | 0.08 | 2199.92 | 55.05% | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 238 | 44 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 2018-09-09 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 11763 | 11763 | 11763 | 11763 | 11763 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 239 | 44 | Проходка горным способом, п.м. |  | 2019-12-02 | 2020-06-30 | 2020-10-20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 240 | 44 | Проходка вертикальных стволов, п.м. |  | 2019-08-01 | 2020-01-30 | 2020-08-30 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 241 | 45 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 2019-07-26 | 2021-06-30 | 2021-01-30 | 58412 | 53842.0645 | 53048 | 54760.0645 | 56219 | 1458.9355 | 2193 | 96.25% | 918 | 918 | 918 | 3171 | 345.4% | 2253 | 0 | 0 | 0 | 825 | 835 | 10 | 93 | 2075 | 1982 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 81 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 81 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 10 | 65 | 68 | 3 | 70 | 80 | 10 | 220 | 223 | 3 | 70 | 80 | 10 | 225 | 227 | 2 | 70 | 80 | 10 | 315 | 317 | 2 | 70 | 80 | 10 | 93 | 322 | 229 | 70 | 80 | 10 | 0 | 326 | 326 | 70 | 81 | 11 | 0 | 287 | 287 | 70 | 81 | 11 | 0 | 383 | 383 | 70 | 82 | 12 | 0 | 316 | 316 | 70 | 82 | 12 | 0 | 198 | 198 | 70 | 82 | 12 | 0 | 243 | 243 | 70 | 82 | 12 | 0 | 248 | 248 | 70 | 82 | 12 | 0 | 13 | 13 | 70 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 105 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 105 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 105 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 242 | 46 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 2020-02-20 | 2021-08-20 | 2021-07-30 | 19165 | 9952.5161 | 9557 | 11116.5161 | 11327 | 210.4839 | 7838 | 59.1% | 2054 | 2054 | 2054 | 1770 | 86.17% | -284 | 350 | 290 | -60 | 290 | 380 | 90 | 330 | 330 | 0 | 1084 | 770 | -314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 | 96 | 1 | 60 | 0 | -60 | 95 | 91 | -4 | 130 | 130 | 0 | 95 | 89 | -6 | 100 | 160 | 60 | 95 | 89 | -6 | 60 | 0 | -60 | 95 | 89 | -6 | 0 | 0 | 0 | 95 | 89 | -6 | 0 | 0 | 0 | 95 | 92 | -3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 92 | -3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 92 | -3 | 0 | 90 | 90 | 95 | 92 | -3 | 290 | 190 | -100 | 95 | 92 | -3 | 0 | 100 | 100 | 95 | 92 | -3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 92 | -3 | 16 | 16 | 0 | 95 | 86 | -9 | 20 | 20 | 0 | 95 | 86 | -9 | 0 | 0 | 0 | 95 | 86 | -9 | 0 | 0 | 0 | 95 | 66 | -29 | 34 | 34 | 0 | 95 | 66 | -29 | 0 | 0 | 0 | 95 | 73 | -22 | 260 | 260 | 0 | 95 | 73 | -22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 73 | -22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 73 | -22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 75 | -20 | 150 | 150 | 0 | 95 | 75 | -20 | 130 | 150 | 20 | 95 | 75 | -20 | 191 | 150 | -41 | 95 | 75 | -20 | 613 | 320 | -293 | 95 | 75 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 243 | 47 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | 4542 | 4320.5548 | 4330.2 | 4532.5548 | 4522.2 | -10.3548 | 19.8 | 99.56% | 212 | 212 | 212 | 192 | 90.57% | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 212 | 80 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | -5 | 0 | 112 | 112 | 30 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 104 | 0 | -104 | 30 | 10 | -20 | 108 | 80 | -28 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 244 | 47 | Благоустройство (озеленение), м2 |  | 2020-08-01 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 61442 | 19854 | 19854 | 19854 | 19854 | 0 | 41588 | 32.31% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 245 | 47 | Благоустройство (асфальтирование), м2 |  | 2020-08-01 |  | 2020-12-30 | 75686 | 31246 | 31246 | 31246 | 31246 | 0 | 44440 | 41.28% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 246 | 48 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 2020-08-01 |  | 2020-12-30 | 60371 | 20173 | 19873 | 20173 | 20073 | -100 | 40298 | 33.25% | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | 0 | 140 | 140 | 0 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 10 | 35 | 25 | 45 | 45 | 0 | 10 | 35 | 25 | 45 | 45 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 18 | 20 | 20 | 0 | 10 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 247 | 48 | Устранение замечаний, шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 248 | 48 | Прочие работы | [17 empty] | 20: 888; 21: 1014; 22: 126; 20: 888; 21: 1023; 22: 135; 20: 888; 21: 1010; 22: 122; 20: 888; 21: 1028; 22: 140; 20: 888; 21: 1028; 22: 140; 20: 888; 21: 1028; 22: 140; 20: 888; 21: 1028; 22: 140; 20: 857; 21: 1030; 22: 173; 20: 857; 21: 1010; 22: 153; 20: 857; 21: 1010; 22: 153; 20: 857; 21: 979; 22: 122; 20: 857; 21: 979; 22: 122; 20: 857; 21: 979; 22: 122; 20: 857; 21: 979; 22: 122; 20: 831; 21: 912; 22: 81; 20: 831; 21: 940; 22: 109; 20: 831; 21: 927; 22: 96; 20: 831; 21: 913; 22: 82; 20: 831; 21: 915; 22: 84; 20: 831; 21: 897; 22: 66; 20: 831; 21: 897; 22: 66; 20: 831; 21: 897; 22: 66; 20: 831; 21: 897; 22: 66; 20: 806; 21: 742; 22: -64; 20: 806; 21: 865; 22: 59; 20: 806; 21: 869; 22: 63; 20: 806; 21: 869; 22: 63; 20: 806; 21: 869; 22: 63; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 |  |  |  | 249 | 49 | Западный участок БКЛ | [221 empty] | 1 | 1
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 250 | 50 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" | [17 empty] | 20: 851; 21: 961; 22: 110; 20: 851; 21: 1025; 22: 174; 20: 851; 21: 1008; 22: 157; 20: 851; 21: 990; 22: 139; 20: 851; 21: 990; 22: 139; 20: 851; 21: 990; 22: 139; 20: 851; 21: 990; 22: 139; 20: 835; 21: 961; 22: 126; 20: 835; 21: 908; 22: 73; 20: 835; 21: 908; 22: 73; 20: 835; 21: 837; 22: 2; 20: 835; 21: 832; 22: -3; 20: 835; 21: 832; 22: -3; 20: 835; 21: 832; 22: -3; 20: 785; 21: 811; 22: 26; 20: 785; 21: 817; 22: 32; 20: 785; 21: 817; 22: 32; 20: 785; 21: 785; 22: 0; 20: 785; 21: 793; 22: 8; 20: 785; 21: 774; 22: -11; 20: 785; 21: 774; 22: -11; 20: 785; 21: 774; 22: -11; 20: 785; 21: 774; 22: -11; 20: 785; 21: 692; 22: -93; 20: 785; 21: 786; 22: 1; 20: 785; 21: 779; 22: -6; 20: 785; 21: 779; 22: -6; 20: 785; 21: 779; 22: -6; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  | 1 | 1
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 251 | 50 | Ингеоком | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723908D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692DВынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. |  | 252 | 50 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" | 2017-12-01 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 253 | 50 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" | 2017-12-01 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 88807 | 88807 | 88807 | 88807 | 88807 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723908D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692DОграждающие конструкции, м3 |  | 254 | 50 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Ингеоком" |  | 2019-05-30 |  | 25127 | 25127 | 25127 | 25127 | 25127 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723908D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692DЗемляные работы, м3 |  | 255 | 51 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" | 2019-06-01 | 2020-03-20 | 2020-04-30 | 239198 | 239198 | 238773.9 | 239198 | 239198.4 | 0.4 | -0.4 | 100% | 424 | 424 | 424 | 424.5 | 100.1% | 0.5 | 424 | 424.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 101.2 | 36.2 | 16 | 41 | 25 | 100 | 100.9 | 0.9 | 16 | 41 | 25 | 90 | 90.5 | 0.5 | 16 | 41 | 25 | 71 | 71.9 | 0.9 | 16 | 41 | 25 | 65 | 60 | -5 | 16 | 41 | 25 | 33 | 0 | -33 | 16 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  |  | 1
[8 empty] | 256 | 51 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Ингеоком" | 2019-06-01 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723908D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692DМонолитный ж/б, м3 |  | 257 | 52 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 2019-09-01 | 2020-08-20 | 2020-08-30 | 35621 | 35621 | 34978.2 | 35621 | 35219.5 | -401.5 | 401.5 | 98.87% | 192.2 | 192.2 | 192.2 | 241.3 | 125.5% | 49.1 | 102 | 102.3 | 0.3 | 0 | 18 | 18 | 90.2 | 121 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50 | 50 | 0 | 99 | 99.3 | 0.3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 90.2 | 109 | 18.8 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 258 | 52 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-10-20 | 19599 | 19599 | 19599.2 | 19599 | 19599.2 | 0.2 | -0.2 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 259 | 52 |  | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 260 | 52 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-02-29 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 261 | 52 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 2020-10-20 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 262 | 52 | чистовая отделка выполнена | АО "Ингеоком" | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 2020-10-20 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 263 | 53 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 18699 | 18699 | 16131 | 18699 | 18101 | -598 | 598 | 96.8% | 1968 | 1968 | 1968 | 1970 | 100.1% | 2 | 477 | 481 | 4 | 406 | 413 | 7 | 382 | 370 | -12 | 703 | 706 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 108 | 39 | 125 | 135 | 10 | 98 | 112 | 14 | 125 | 154 | 29 | 70 | 57 | -13 | 125 | 154 | 29 | 70 | 81 | 11 | 125 | 149 | 24 | 30 | 39 | 9 | 125 | 149 | 24 | 70 | 52 | -18 | 125 | 149 | 24 | 70 | 32 | -38 | 125 | 149 | 24 | 70 | 57 | -13 | 135 | 145 | 10 | 70 | 43 | -27 | 135 | 140 | 5 | 70 | 44 | -26 | 135 | 140 | 5 | 70 | 34 | -36 | 135 | 133 | -2 | 70 | 70 | 0 | 135 | 133 | -2 | 40 | 143 | 103 | 135 | 133 | -2 | 16 | 22 | 6 | 135 | 133 | -2 | 27 | 27 | 0 | 115 | 115 | 0 | 70 | 85 | 15 | 115 | 118 | 3 | 70 | 52 | -18 | 115 | 122 | 7 | 32 | 32 | 0 | 115 | 118 | 3 | 110 | 116 | 6 | 115 | 120 | 5 | 70 | 55 | -15 | 115 | 120 | 5 | 3 | 3 | 0 | 115 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115 | 120 | 5 | 0 | 4 | 4 | 115 | 120 | 5 | 15 | 16 | 1 | 115 | 201 | 86 | 70 | 23 | -47 | 115 | 120 | 5 | 123 | 15 | -108 | 115 | 120 | 5 | 128 | 628 | 500 | 115 | 120 | 5 | 367 | 20 | -347 | 115 | 120 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 264 | 54 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 18434 | 18434 | 17015 | 18434 | 17687 | -747 | 747 | 95.95% | 254 | 254 | 254 | 672 | 264.6% | 418 | 38 | 40 | 2 | 79 | 115 | 36 | 137 | 315 | 178 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 125 | 131 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125 | 148 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125 | 149 | 24 | 9 | 10 | 1 | 125 | 144 | 19 | 9 | 20 | 11 | 125 | 144 | 19 | 2 | 0 | -2 | 125 | 144 | 19 | 9 | 0 | -9 | 125 | 144 | 19 | 9 | 10 | 1 | 135 | 140 | 5 | 9 | 0 | -9 | 135 | 140 | 5 | 9 | 15 | 6 | 135 | 140 | 5 | 13 | 20 | 7 | 135 | 135 | 0 | 21 | 36 | 15 | 135 | 135 | 0 | 9 | 9 | 0 | 135 | 135 | 0 | 9 | 25 | 16 | 135 | 135 | 0 | 9 | 90 | 81 | 115 | 120 | 5 | 9 | 30 | 21 | 115 | 120 | 5 | 13 | 50 | 37 | 115 | 125 | 10 | 30 | 50 | 20 | 115 | 120 | 5 | 58 | 60 | 2 | 115 | 122 | 7 | 9 | 0 | -9 | 115 | 121 | 6 | 9 | 35 | 26 | 115 | 121 | 6 | 0 | 54 | 54 | 115 | 121 | 6 | 0 | 25 | 25 | 115 | 121 | 6 | 0 | 35 | 35 | 115 | 102 | -13 | 0 | 35 | 35 | 115 | 121 | 6 | 0 | 14 | 14 | 115 | 121 | 6 | 0 | 24 | 24 | 115 | 121 | 6 | 0 | 15 | 15 | 115 | 121 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  |  | 1
[8 empty] | 265 | 54 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 6108 | 6108 | 6108 | 6108 | 6108 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 266 | 55 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 634703 | 634703 | 589340.9 | 634703 | 608597.9 | -26105.1 | 26105.1 | 95.89% | 19211 | 19211 | 19211 | 19257 | 100.2% | 46 | 4834 | 4905 | 71 | 3710 | 3710 | 0 | 3668 | 3309 | -359 | 6999 | 7333 | 334 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 140 | 160 | 20 | 529 | 529 | 0 | 140 | 182 | 42 | 1086 | 430 | -656 | 140 | 182 | 42 | 686 | 1595 | 909 | 140 | 171 | 31 | 686 | 1176 | 490 | 140 | 171 | 31 | 1081 | 1095 | 14 | 140 | 171 | 31 | 686 | 0 | -686 | 140 | 171 | 31 | 686 | 670 | -16 | 140 | 150 | 10 | 291 | 330 | 39 | 140 | 149 | 9 | 686 | 862 | 176 | 140 | 149 | 9 | 786 | 586 | -200 | 140 | 136 | -4 | 400 | 448 | 48 | 140 | 131 | -9 | 733 | 686 | -47 | 140 | 131 | -9 | 128 | 128 | 0 | 140 | 131 | -9 | 410 | 350 | -60 | 130 | 132 | 2 | 147 | 147 | 0 | 130 | 135 | 5 | 410 | 410 | 0 | 130 | 139 | 9 | 830 | 830 | 0 | 130 | 139 | 9 | 722 | 722 | 0 | 130 | 141 | 11 | 680 | 450 | -230 | 130 | 130 | 0 | 469 | 400 | -69 | 130 | 130 | 0 | 686 | 330 | -356 | 130 | 130 | 0 | 0 | 650 | 650 | 130 | 130 | 0 | 495 | 495 | 0 | 130 | 115 | -15 | 842 | 870 | 28 | 130 | 130 | 0 | 2013 | 1788 | -225 | 130 | 138 | 8 | 1875 | 3000 | 1125 | 130 | 138 | 8 | 1088 | 200 | -888 | 130 | 138 | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 267 | 55 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 85366.5 | 85366.5 | 85366.8 | 85366.5 | 85366.8 | 0.3 | -0.3 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 268 | 55 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 269 | 55 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 505.5 | 505.5 | 505.58 | 505.5 | 505.58 | 0.08 | -0.08 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723908D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692DПроходка ТПМК, п.м. |  | 270 | 55 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "Ингеоком" | 2019-03-01 | 2020-06-30 | 2020-06-20 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723908D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692DПроходка горным способом, п.м. |  | 271 | 55 | Проходка горным способом, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-07-01 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723908D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692DПроходка вертикальных стволов, п.м. |  | 272 | 55 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "Ингеоком" | 2019-08-01 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 273 | 55 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" | 2020-04-11 | 2020-09-30 | 2020-08-19 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 274 | 56 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-06-10 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 4072 | 4072 | 3082 | 4072 | 4002 | -70 | 70 | 98.28% | 890 | 890 | 890 | 920 | 103.4% | 30 | 60 | 0 | -60 | 200 | 290 | 90 | 310 | 310 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 7 | 60 | 0 | -60 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 5 | 200 | 190 | -10 | 45 | 50 | 5 | 0 | 100 | 100 | 45 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 5 | 16 | 16 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 34 | 34 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 260 | 260 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 2 | 320 | 320 | 0 | 45 | 47 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 275 | 56 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 276 | 56 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "Ингеоком" | 2020-08-20 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 13087 | 13087 | 13087 | 13087 | 13087 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 277 | 56 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 278 | 57 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | ООО "ГорИнжСтрой" |  |  |  | 15838 | 15838 | 15538 | 15838 | 15738 | -100 | 100 | 99.37% | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | 0 | 140 | 140 | 0 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 10 | 35 | 25 | 45 | 45 | 0 | 10 | 35 | 25 | 45 | 45 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 18 | 20 | 20 | 0 | 10 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 279 | 57 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 08D0BC09-97D8-40CE-AB70-D83CFDF6692D |  |  | 280 | 57 | Прочие работы | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 340; 21: 357; 22: 17; 20: 340; 21: 363; 22: 23; 20: 340; 21: 350; 22: 10; 20: 340; 21: 353; 22: 13; 20: 340; 21: 353; 22: 13; 20: 340; 21: 353; 22: 13; 20: 340; 21: 353; 22: 13; 20: 320; 21: 391; 22: 71; 20: 320; 21: 344; 22: 24; 20: 320; 21: 344; 22: 24; 20: 320; 21: 298; 22: -22; 20: 320; 21: 298; 22: -22; 20: 320; 21: 298; 22: -22; 20: 320; 21: 298; 22: -22; 20: 320; 21: 317; 22: -3; 20: 320; 21: 317; 22: -3; 20: 320; 21: 304; 22: -16; 20: 320; 21: 283; 22: -37; 20: 320; 21: 285; 22: -35; 20: 320; 21: 276; 22: -44; 20: 320; 21: 276; 22: -44; 20: 320; 21: 276; 22: -44; 20: 320; 21: 276; 22: -44; 20: 320; 21: 152; 22: -168; 20: 320; 21: 293; 22: -27; 20: 320; 21: 278; 22: -42; 20: 320; 21: 278; 22: -42; 20: 320; 21: 278; 22: -42; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 |  |  | 281 | 58 | Ст. "Нижние Мневники" и перегон от ст. "Улица Народного Ополчения" до ст. "Нижние Мневники", р-ция Карамышевского шлюза | [17 empty] | 20: 400; 21: 409; 22: 9; 20: 400; 21: 420; 22: 20; 20: 400; 21: 420; 22: 20; 20: 400; 21: 437; 22: 37; 20: 400; 21: 437; 22: 37; 20: 400; 21: 437; 22: 37; 20: 400; 21: 437; 22: 37; 20: 425; 21: 472; 22: 47; 20: 425; 21: 477; 22: 52; 20: 425; 21: 477; 22: 52; 20: 425; 21: 461; 22: 36; 20: 425; 21: 461; 22: 36; 20: 425; 21: 461; 22: 36; 20: 425; 21: 461; 22: 36; 20: 375; 21: 390; 22: 15; 20: 375; 21: 391; 22: 16; 20: 375; 21: 391; 22: 16; 20: 375; 21: 399; 22: 24; 20: 375; 21: 399; 22: 24; 20: 375; 21: 401; 22: 26; 20: 375; 21: 401; 22: 26; 20: 375; 21: 401; 22: 26; 20: 375; 21: 401; 22: 26; 20: 255; 21: 288; 22: 33; 20: 255; 21: 288; 22: 33; 20: 255; 21: 299; 22: 44; 20: 255; 21: 299; 22: 44; 20: 255; 21: 299; 22: 44; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 |  |  | 282 | 58 | 1 этап | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 |  |  | 283 | 58 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" | 2017-08-09 | 2020-01-30 | 2020-04-30 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 284 | 58 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "УРСТ" | 2017-08-09 | 2020-01-30 | 2020-07-25 | 64822 | 64822 | 64822 | 64822 | 64822 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Ограждающие конструкции, м3 |  | 285 | 58 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "УРСТ" | 2017-08-25 | 2019-09-30 | 2020-04-07 | 57885 | 57885 | 57885 | 57885 | 57885 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Земляные работы, м3 |  | 286 | 58 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 2018-02-26 | 2020-05-23 | 2020-08-30 | 515256 | 515256 | 515256 | 515256 | 515256 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Устройство крепления котлована, тн. |  | 287 | 58 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 2018-02-27 | 2020-05-31 | 2020-08-30 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Монолитный ж/б, м3 |  | 288 | 58 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 2019-03-01 | 2020-08-30 | 2020-11-15 | 78844.2 | 78844.2 | 78844 | 78844.2 | 78844 | -0.2 | 0.2 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 289 | 58 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "УРСТ" | 2020-06-15 | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 23849 | 23849 | 23849 | 23849 | 23849 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 290 | 58 | [18 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 291 | 58 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" | 2020-01-15 | 2020-11-15 | 2020-09-15 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 292 | 58 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "УРСТ" | 2020-08-01 | 2020-11-15 | 2020-10-30 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 293 | 58 | чистовая отделка выполнена | АО "УРСТ" | 2020-08-01 | 2020-11-15 | 2020-10-30 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 294 | 58 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" | 2019-09-02 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 19956 | 19956 | 19956 | 19956 | 19956 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 295 | 58 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "УРСТ" | 2019-12-01 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 19693.5 | 19693.5 | 19693.5 | 19693.5 | 19693.5 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 296 | 58 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "УРСТ" | 2019-12-01 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 6815 | 6815 | 6815 | 6815 | 6815 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 297 | 59 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" | 2020-02-15 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 685715 | 685715 | 672560 | 685715 | 677060 | -8655 | 8655 | 98.74% | 13155 | 13155 | 13155 | 4500 | 34.21% | -8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13155 | 4500 | -8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 155 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 155 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 155 | 164 | 9 | 0 | 0 | 0 | 155 | 164 | 9 | 0 | 0 | 0 | 155 | 164 | 9 | 0 | 0 | 0 | 155 | 164 | 9 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 125 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 125 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 125 | 30 | 7000 | 3750 | -3250 | 95 | 125 | 30 | 6155 | 750 | -5405 | 95 | 125 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Нижние Мневники" и перегон от ст. "Улица Народного Ополчения" до ст. "Нижние Мневники", р-ция Карамышевского шлюза |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Обратная засыпка, м3 |  | 298 | 59 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 2019-10-11 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 162751 | 162751 | 162751 | 162751 | 162751 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Устройство наружных сетей (кабель), п.м. |  | 299 | 59 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 300 | 60 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-09-30 | 2189 | 2189 | 2184 | 2189 | 2189 | 0 | 0 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Нижние Мневники" и перегон от ст. "Улица Народного Ополчения" до ст. "Нижние Мневники", р-ция Карамышевского шлюза |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Проходка ТПМК, п.м. |  | 301 | 60 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" | 2018-09-09 | 2019-08-25 | 2019-09-06 | 3721 | 3721 | 3721 | 3721 | 3721 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Проходка горным способом, п.м. |  | 302 | 60 | Проходка горным способом, п.м. | АО "УРСТ" | 2019-12-02 | 2020-04-30 | 2020-10-20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Проходка вертикальных стволов, п.м. |  | 303 | 60 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "УРСТ" | 2020-03-26 | 2020-01-30 | 2020-08-30 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Устройство жесткого основания, м3 |  | 304 | 60 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 2019-07-26 | 2020-03-25 | 2020-10-30 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 305 | 60 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" | 2020-02-20 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 5296 | 5296 | 5296 | 5296 | 5296 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 306 | 60 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Благоустройство (озеленение), м2 |  | 307 | 60 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "УРСТ" | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 6767 | 6767 | 6767 | 6767 | 6767 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 308 | 60 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "УРСТ" | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 10446 | 10446 | 10446 | 10446 | 10446 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 309 | 60 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "УРСТ" | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Устранение замечаний, шт. |  | 310 | 60 | Устранение замечаний, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Прочие работы |  | 311 | 60 | Прочие работы | АО "УРСТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 209; 21: 217; 22: 8; 20: 209; 21: 228; 22: 19; 20: 209; 21: 228; 22: 19; 20: 209; 21: 245; 22: 36; 20: 209; 21: 245; 22: 36; 20: 209; 21: 245; 22: 36; 20: 209; 21: 245; 22: 36; 20: 265; 21: 302; 22: 37; 20: 265; 21: 307; 22: 42; 20: 265; 21: 307; 22: 42; 20: 265; 21: 292; 22: 27; 20: 265; 21: 292; 22: 27; 20: 265; 21: 292; 22: 27; 20: 265; 21: 292; 22: 27; 20: 239; 21: 255; 22: 16; 20: 239; 21: 256; 22: 17; 20: 239; 21: 256; 22: 17; 20: 239; 21: 264; 22: 25; 20: 239; 21: 264; 22: 25; 20: 239; 21: 266; 22: 27; 20: 239; 21: 266; 22: 27; 20: 239; 21: 266; 22: 27; 20: 239; 21: 266; 22: 27; 20: 154; 21: 157; 22: 3; 20: 154; 21: 157; 22: 3; 20: 154; 21: 168; 22: 14; 20: 154; 21: 168; 22: 14; 20: 154; 21: 168; 22: 14; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 312 | 61 | Тупики за ст. "Нижние Мневники" | [17 empty] | 20: 255; 21: 257; 22: 2; 20: 255; 21: 261; 22: 6; 20: 255; 21: 261; 22: 6; 20: 255; 21: 261; 22: 6; 20: 255; 21: 261; 22: 6; 20: 255; 21: 261; 22: 6; 20: 255; 21: 261; 22: 6; 20: 180; 21: 203; 22: 23; 20: 180; 21: 203; 22: 23; 20: 180; 21: 203; 22: 23; 20: 180; 21: 198; 22: 18; 20: 180; 21: 198; 22: 18; 20: 180; 21: 198; 22: 18; 20: 180; 21: 198; 22: 18; 20: 180; 21: 180; 22: 0; 20: 180; 21: 180; 22: 0; 20: 180; 21: 180; 22: 0; 20: 180; 21: 180; 22: 0; 20: 180; 21: 180; 22: 0; 20: 180; 21: 180; 22: 0; 20: 180; 21: 180; 22: 0; 20: 180; 21: 180; 22: 0; 20: 180; 21: 180; 22: 0; 20: 240; 21: 242; 22: 2; 20: 240; 21: 242; 22: 2; 20: 240; 21: 246; 22: 6; 20: 240; 21: 246; 22: 6; 20: 240; 21: 246; 22: 6; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B09882 этап |  | 313 | 61 | 2 этап | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. |  | 314 | 61 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 315 | 61 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Ограждающие конструкции, м3 |  | 316 | 61 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Земляные работы, м3 |  | 317 | 62 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 2020-06-01 |  | 2020-12-25 | 79166 | 39026 | 42646 | 50026 | 53654 | 3628 | 25512 | 67.77% | 11000 | 11000 | 11000 | 11008 | 100.1% | 8 | 1916 | 1966 | 50 | 2144 | 2427 | 283 | 1845 | 1520 | -325 | 5095 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 20 | 7 | -13 | 193 | 200 | 7 | 20 | 7 | -13 | 340 | 350 | 10 | 20 | 7 | -13 | 393 | 356 | -37 | 20 | 7 | -13 | 320 | 350 | 30 | 20 | 7 | -13 | 210 | 230 | 20 | 20 | 7 | -13 | 210 | 230 | 20 | 20 | 7 | -13 | 393 | 505 | 112 | 20 | 20 | 0 | 393 | 486 | 93 | 20 | 20 | 0 | 393 | 436 | 43 | 20 | 20 | 0 | 250 | 250 | 0 | 20 | 20 | 0 | 240 | 250 | 10 | 20 | 20 | 0 | 230 | 250 | 20 | 20 | 20 | 0 | 245 | 250 | 5 | 20 | 20 | 0 | 300 | 310 | 10 | 20 | 20 | 0 | 100 | 120 | 20 | 20 | 20 | 0 | 250 | 250 | 0 | 20 | 20 | 0 | 150 | 150 | 0 | 20 | 20 | 0 | 110 | 110 | 0 | 20 | 20 | 0 | 343 | 350 | 7 | 20 | 20 | 0 | 592 | 230 | -362 | 20 | 20 | 0 | 280 | 280 | 0 | 20 | 20 | 0 | 330 | 340 | 10 | 20 | 20 | 0 | 320 | 325 | 5 | 20 | 20 | 0 | 580 | 590 | 10 | 20 | 20 | 0 | 1212 | 1005 | -207 | 20 | 20 | 0 | 1405 | 1225 | -180 | 20 | 20 | 0 | 968 | 1330 | 362 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Тупики за ст. "Нижние Мневники" |  |  | 1
#REF! | [7 empty] | 318 | 63 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 2020-06-01 |  | 2020-12-25 | 1863 | 1224 | 1246 | 1424 | 1446 | 22 | 417 | 77.62% | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | 0 | 29 | 29 | 0 | 8 | 9 | 1 | 42 | 41 | -1 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | -5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | -5 | 6 | 6 | 0 | 10 | 5 | -5 | 7 | 5 | -2 | 10 | 5 | -5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 5 | -5 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | -5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | 15 | -1 | 10 | 10 | 0 | 14 | 15 | 1 | 10 | 10 | 0 | 14 | 15 | 1 | 10 | 10 | 0 | 14 | 15 | 1 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 17 | 18 | 1 | 10 | 10 | 0 | 23 | 18 | -5 | 10 | 10 | 0 | 19 | 20 | 1 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Тупики за ст. "Нижние Мневники" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Монолитный ж/б, м3 |  | 319 | 64 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 2020-09-01 |  | 2021-03-30 | 11885 | 4435.7419 | 2624 | 5097.7419 | 3286 | -1811.7419 | 8599 | 27.65% | 662 | 662 | 662 | 662 | 100% | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | -200 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 200 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 173 | 23 | 0 | 0 | 0 | 150 | 173 | 23 | 0 | 0 | 0 | 150 | 173 | 23 | 0 | 0 | 0 | 150 | 168 | 18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 168 | 18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 168 | 18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 168 | 18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 200 | 0 | -200 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 94 | 145 | 51 | 150 | 154 | 4 | 227 | 176 | -51 | 150 | 154 | 4 | 141 | 141 | 0 | 150 | 154 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Тупики за ст. "Нижние Мневники" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 320 | 64 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 321 | 64 | [18 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 322 | 64 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 323 | 64 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 324 | 64 | чистовая отделка выполнена | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 325 | 64 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 326 | 64 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 327 | 64 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 328 | 64 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Обратная засыпка, м3 |  | 329 | 64 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 2021-02-15 |  | 2021-05-30 | 20000 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 0 | 17380 | 13.1% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Устройство наружных сетей (кабель), п.м. |  | 330 | 64 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 331 | 64 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Проходка ТПМК, п.м. |  | 332 | 64 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Проходка горным способом, п.м. |  | 333 | 64 | Проходка горным способом, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Проходка вертикальных стволов, п.м. |  | 334 | 64 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Устройство жесткого основания, м3 |  | 335 | 64 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 336 | 64 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 337 | 64 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Благоустройство (озеленение), м2 |  | 338 | 64 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 339 | 64 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 340 | 64 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Устранение замечаний, шт. |  | 341 | 64 | Устранение замечаний, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239DCFAE582-0E20-476E-A53C-8EC2F89B0988Прочие работы |  | 342 | 64 | Прочие работы | АО "УРСТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 75; 21: 95; 22: 20; 20: 75; 21: 99; 22: 24; 20: 75; 21: 99; 22: 24; 20: 75; 21: 99; 22: 24; 20: 75; 21: 99; 22: 24; 20: 75; 21: 99; 22: 24; 20: 75; 21: 99; 22: 24; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 20: 60; 21: 62; 22: 2; 20: 60; 21: 62; 22: 2; 20: 60; 21: 62; 22: 2; 20: 60; 21: 62; 22: 2; 20: 60; 21: 62; 22: 2; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AСт. "Терехово" и перегон от ст. "Нижние Мневники" до ст. "Терехово" |  | 343 | 65 | Ст. "Терехово" и перегон от ст. "Нижние Мневники" до ст. "Терехово" | [17 empty] | 20: 298; 21: 326; 22: 28; 20: 298; 21: 329; 22: 31; 20: 298; 21: 329; 22: 31; 20: 298; 21: 334; 22: 36; 20: 298; 21: 334; 22: 36; 20: 298; 21: 334; 22: 36; 20: 298; 21: 334; 22: 36; 20: 301; 21: 357; 22: 56; 20: 301; 21: 369; 22: 68; 20: 301; 21: 369; 22: 68; 20: 301; 21: 353; 22: 52; 20: 301; 21: 353; 22: 52; 20: 301; 21: 353; 22: 52; 20: 301; 21: 353; 22: 52; 20: 301; 21: 337; 22: 36; 20: 301; 21: 345; 22: 44; 20: 301; 21: 345; 22: 44; 20: 301; 21: 340; 22: 39; 20: 301; 21: 340; 22: 39; 20: 301; 21: 291; 22: -10; 20: 301; 21: 291; 22: -10; 20: 301; 21: 291; 22: -10; 20: 301; 21: 291; 22: -10; 20: 301; 21: 291; 22: -10; 20: 301; 21: 291; 22: -10; 20: 301; 21: 294; 22: -7; 20: 301; 21: 294; 22: -7; 20: 301; 21: 294; 22: -7; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 344 | 65 | УРСТ | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 345 | 65 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 346 | 65 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 347 | 65 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 348 | 65 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AУстройство крепления котлована, тн. |  | 349 | 65 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AМонолитный ж/б, м3 |  | 350 | 65 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AАрхитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 351 | 65 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 352 | 65 |  | АО "УРСТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 353 | 65 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 354 | 65 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 355 | 65 | чистовая отделка выполнена | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AИнженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 356 | 65 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" |  | 2021-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AИнженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 357 | 65 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "УРСТ" |  | 2021-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 358 | 65 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AИнженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 359 | 65 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" |  | 2021-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AОбратная засыпка, м3 |  | 360 | 65 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AУстройство наружных сетей (кабель), п.м. |  | 361 | 65 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 362 | 65 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AПроходка ТПМК, п.м. |  | 363 | 65 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" |  | 2020-01-30 |  | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AПроходка горным способом, п.м. |  | 364 | 65 | Проходка горным способом, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AПроходка вертикальных стволов, п.м. |  | 365 | 65 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AУстройство жесткого основания, м3 |  | 366 | 65 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 2019-11-05 | 2020-06-30 | 2020-11-30 | 11570 | 10674 | 11570 | 10674 | 11570 | 896 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AУстройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 367 | 65 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" | 2020-10-01 | 2020-11-23 | 2021-02-25 | 2229 | 348.3871 | 0 | 348.3871 | 0 | -348.3871 | 2229 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AУстройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 368 | 65 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2020-03-30 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AБлагоустройство (озеленение), м2 |  | 369 | 65 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 370 | 65 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 371 | 65 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "УРСТ" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AУстранение замечаний, шт. |  | 372 | 65 | Устранение замечаний, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AПрочие работы |  | 373 | 65 | Прочие работы | АО "УРСТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 12; 21: 18; 22: 6; 20: 12; 21: 20; 22: 8; 20: 12; 21: 20; 22: 8; 20: 12; 21: 12; 22: 0; 20: 12; 21: 12; 22: 0; 20: 12; 21: 12; 22: 0; 20: 12; 21: 12; 22: 0; 20: 15; 21: 23; 22: 8; 20: 15; 21: 23; 22: 8; 20: 15; 21: 23; 22: 8; 20: 15; 21: 21; 22: 6; 20: 15; 21: 21; 22: 6; 20: 15; 21: 21; 22: 6; 20: 15; 21: 21; 22: 6; 20: 15; 21: 16; 22: 1; 20: 15; 21: 20; 22: 5; 20: 15; 21: 20; 22: 5; 20: 15; 21: 20; 22: 5; 20: 15; 21: 20; 22: 5; 20: 15; 21: 15; 22: 0; 20: 15; 21: 15; 22: 0; 20: 15; 21: 15; 22: 0; 20: 15; 21: 15; 22: 0; 20: 15; 21: 15; 22: 0; 20: 15; 21: 15; 22: 0; 20: 15; 21: 10; 22: -5; 20: 15; 21: 10; 22: -5; 20: 15; 21: 10; 22: -5; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AИнгеоком |  | 374 | 65 | Ингеоком | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AВынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. |  | 375 | 65 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 376 | 65 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AОграждающие конструкции, м3 |  | 377 | 65 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Ингеоком" | 2018-09-09 | 2020-04-10 | 2020-03-30 | 18284.6 | 18284.6 | 18284.6 | 18284.6 | 18284.6 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AЗемляные работы, м3 |  | 378 | 65 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" |  | 2019-09-30 |  | 179878 | 178093.9 | 178093.9 | 178093.9 | 178093.9 | 0 | 1784.1 | 99.01% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 379 | 65 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Ингеоком" |  | 2019-09-30 |  | 2864 | 2834.9 | 2834.9 | 2834.9 | 2834.9 | 0 | 29.1 | 98.98% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AМонолитный ж/б, м3 |  | 380 | 66 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 2019-08-16 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 36061 | 32751.4355 | 33154.5 | 34189.3355 | 34120.5 | -68.8355 | 1940.5 | 94.62% | 1437.9 | 1437.9 | 1437.9 | 966 | 67.18% | -471.9 | 180 | 184 | 4 | 232 | 5 | -227 | 610 | 24 | -586 | 415.9 | 753 | 337.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 152 | 17 | 80 | 80 | 0 | 135 | 144 | 9 | 0 | 0 | 0 | 135 | 144 | 9 | 70 | 77 | 7 | 135 | 144 | 9 | 0 | 10 | 10 | 135 | 144 | 9 | 0 | 8 | 8 | 135 | 144 | 9 | 30 | 9 | -21 | 135 | 144 | 9 | 15.8 | 0 | -15.8 | 135 | 142 | 7 | 78 | 0 | -78 | 135 | 145 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 145 | 10 | 0 | 5 | 5 | 135 | 145 | 10 | 27.2 | 0 | -27.2 | 135 | 145 | 10 | 111 | 0 | -111 | 135 | 145 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 145 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 142 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135 | 142 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135 | 142 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135 | 142 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135 | 142 | 7 | 337 | 24 | -313 | 135 | 132 | -3 | 273 | 0 | -273 | 135 | 132 | -3 | 137.9 | 17 | -120.9 | 135 | 132 | -3 | 22.1 | 0 | -22.1 | 135 | 132 | -3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 132 | -3 | 15 | 446 | 431 | 135 | 132 | -3 | 110 | 0 | -110 | 135 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 136 | 1 | 130.9 | 290 | 159.1 | 135 | 136 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Терехово" и перегон от ст. "Нижние Мневники" до ст. "Терехово" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 381 | 66 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Ингеоком" | 2020-07-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 12201 | 372.3871 | 0 | 372.3871 | 0 | -372.3871 | 12201 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 382 | 66 |  | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 383 | 66 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-07-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 384 | 66 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-07-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 385 | 66 | чистовая отделка выполнена | АО "Ингеоком" | 2020-12-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 386 | 66 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 2020-12-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 387 | 66 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-12-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 15137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15137 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 388 | 66 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-12-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6156 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 389 | 66 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-12-01 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 483760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483760 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 390 | 67 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" | 2020-09-01 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 58892 | 12005 | 12005 | 17605 | 17635 | 30 | 41257 | 29.94% | 5600 | 5600 | 5600 | 5630 | 100.5% | 30 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2830 | 30 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 5 | 5 | 0 | 300 | 300 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 200 | 200 | 0 | 5 | 5 | 0 | 200 | 200 | 0 | 5 | 5 | 0 | 200 | 200 | 0 | 5 | 5 | 0 | 200 | 200 | 0 | 5 | 5 | 0 | 200 | 200 | 0 | 10 | 10 | 0 | 200 | 200 | 0 | 10 | 10 | 0 | 200 | 200 | 0 | 10 | 10 | 0 | 200 | 200 | 0 | 10 | 10 | 0 | 200 | 200 | 0 | 10 | 10 | 0 | 200 | 200 | 0 | 10 | 10 | 0 | 200 | 200 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10 | 10 | 0 | 400 | 400 | 0 | 10 | 10 | 0 | 500 | 500 | 0 | 10 | 10 | 0 | 500 | 600 | 100 | 10 | 10 | 0 | 670 | 600 | -70 | 10 | 10 | 0 | 600 | 600 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Терехово" и перегон от ст. "Нижние Мневники" до ст. "Терехово" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 391 | 67 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "Ингеоком" | 2020-12-01 |  | 2021-10-15 | 700 | 135.4839 | 0 | 135.4839 | 0 | -135.4839 | 700 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 392 | 67 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AПроходка ТПМК, п.м. |  | 393 | 67 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AПроходка горным способом, п.м. |  | 394 | 67 | Проходка горным способом, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A723945AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9AПроходка вертикальных стволов, п.м. |  | 395 | 67 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 396 | 67 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 397 | 67 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 398 | 67 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 399 | 67 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "Ингеоком" | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 20794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20794 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 400 | 67 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 22220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22220 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 401 | 67 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "Ингеоком" |  |  |  | 20099 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20099 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 402 | 67 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 45AE0848-F448-420E-8294-9520F637BB9A |  |  | 403 | 67 | Прочие работы | АО "Ингеоком" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 146; 21: 151; 22: 5; 20: 146; 21: 160; 22: 14; 20: 146; 21: 160; 22: 14; 20: 146; 21: 173; 22: 27; 20: 146; 21: 173; 22: 27; 20: 146; 21: 173; 22: 27; 20: 146; 21: 173; 22: 27; 20: 141; 21: 182; 22: 41; 20: 141; 21: 191; 22: 50; 20: 141; 21: 191; 22: 50; 20: 141; 21: 177; 22: 36; 20: 141; 21: 177; 22: 36; 20: 141; 21: 177; 22: 36; 20: 141; 21: 177; 22: 36; 20: 141; 21: 169; 22: 28; 20: 141; 21: 173; 22: 32; 20: 141; 21: 173; 22: 32; 20: 141; 21: 168; 22: 27; 20: 141; 21: 168; 22: 27; 20: 141; 21: 134; 22: -7; 20: 141; 21: 134; 22: -7; 20: 141; 21: 134; 22: -7; 20: 141; 21: 134; 22: -7; 20: 141; 21: 134; 22: -7; 20: 141; 21: 134; 22: -7; 20: 141; 21: 138; 22: -3; 20: 141; 21: 138; 22: -3; 20: 141; 21: 138; 22: -3; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F |  |  | 404 | 68 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" | [17 empty] | 20: 506; 21: 569; 22: 63; 20: 506; 21: 535; 22: 29; 20: 506; 21: 535; 22: 29; 20: 506; 21: 543; 22: 37; 20: 506; 21: 543; 22: 37; 20: 506; 21: 543; 22: 37; 20: 506; 21: 543; 22: 37; 20: 506; 21: 539; 22: 33; 20: 506; 21: 557; 22: 51; 20: 506; 21: 557; 22: 51; 20: 506; 21: 612; 22: 106; 20: 506; 21: 612; 22: 106; 20: 506; 21: 612; 22: 106; 20: 506; 21: 612; 22: 106; 20: 506; 21: 563; 22: 57; 20: 506; 21: 582; 22: 76; 20: 506; 21: 582; 22: 76; 20: 506; 21: 558; 22: 52; 20: 506; 21: 558; 22: 52; 20: 506; 21: 593; 22: 87; 20: 506; 21: 593; 22: 87; 20: 506; 21: 593; 22: 87; 20: 506; 21: 593; 22: 87; 20: 506; 21: 611; 22: 105; 20: 506; 21: 593; 22: 87; 20: 506; 21: 625; 22: 119; 20: 506; 21: 625; 22: 119; 20: 506; 21: 625; 22: 119; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F |  |  | 405 | 68 | УРСТ | [17 empty] | 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0; 19: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F |  |  | 406 | 68 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 407 | 68 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A72395068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0FОграждающие конструкции, м3 |  | 408 | 68 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "УРСТ" | 2019-02-01 | 2019-09-20 | 2020-05-31 | 25949 | 25949 | 25949 | 25949 | 25949 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A72395068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0FЗемляные работы, м3 |  | 409 | 69 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" |  | 2019-12-31 |  | 193870 | 180000 | 180000 | 186000 | 182700 | -3300 | 11170 | 94.24% | 6000 | 6000 | 6000 | 2700 | 45% | -3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | -856 | 5144 | 2700 | -2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 428 | 0 | -428 | 5 | 5 | 0 | 428 | 0 | -428 | 5 | 5 | 0 | 429 | 0 | -429 | 5 | 5 | 0 | 429 | 0 | -429 | 5 | 5 | 0 | 857 | 0 | -857 | 5 | 5 | 0 | 857 | 0 | -857 | 5 | 5 | 0 | 857 | 0 | -857 | 5 | 5 | 0 | 857 | 1750 | 893 | 5 | 5 | 0 | 858 | 950 | 92 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  |  | 1
[8 empty] | 410 | 70 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" |  | 2019-12-31 |  | 3731 | 3641 | 3641 | 3694 | 3658 | -36 | 73 | 98.04% | 50 | 53 | 53 | 17 | 32.08% | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | 43 | 17 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | -8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A72395068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0FМонолитный ж/б, м3 |  | 411 | 71 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 2019-10-20 | 2021-02-28 | 2021-07-30 | 35815 | 25112.4677 | 24317.5 | 27110.4677 | 25891.5 | -1218.9677 | 9923.5 | 72.29% | 1998 | 1998 | 1998 | 1574 | 78.78% | -424 | 63 | 74 | 11 | 387 | 131 | -256 | 622 | 126 | -496 | 926 | 1243 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 42 | 74 | 32 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 21 | 0 | -21 | 220 | 220 | 0 | 21 | 37 | 16 | 220 | 240 | 20 | 21 | 0 | -21 | 220 | 245 | 25 | 271 | 44 | -227 | 220 | 245 | 25 | 21 | 32 | 11 | 220 | 250 | 30 | 21 | 18 | -3 | 220 | 250 | 30 | 32 | 0 | -32 | 220 | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 | 220 | 250 | 30 | 21 | 0 | -21 | 220 | 245 | 25 | 0 | 0 | 0 | 220 | 245 | 25 | 21 | 38 | 17 | 220 | 245 | 25 | 0 | 0 | 0 | 220 | 245 | 25 | 0 | 0 | 0 | 220 | 245 | 25 | 538 | 8 | -530 | 220 | 245 | 25 | 42 | 80 | 38 | 220 | 245 | 25 | 72 | 51 | -21 | 220 | 245 | 25 | 21 | 0 | -21 | 220 | 245 | 25 | 35 | 35 | 0 | 220 | 245 | 25 | 159 | 0 | -159 | 220 | 245 | 25 | 133 | 224 | 91 | 220 | 245 | 25 | 195 | 530 | 335 | 220 | 245 | 25 | 311 | 403 | 92 | 220 | 245 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A72395068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0FАрхитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 412 | 71 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "УРСТ" | 2020-07-01 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 18279 | 1236.3871 | 0 | 1236.3871 | 0 | -1236.3871 | 18279 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 413 | 71 |  | АО "УРСТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 414 | 71 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" | 2020-10-01 | 2021-10-30 | 2021-08-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 415 | 71 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "УРСТ" | 2021-01-10 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 416 | 71 | чистовая отделка выполнена | АО "УРСТ" | 2021-01-15 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F |  |  | 417 | 71 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" | 2020-12-01 | 2021-10-15 | 2021-09-30 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F |  |  | 418 | 71 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "УРСТ" | 2020-12-01 | 2021-10-15 | 2021-09-30 | 17232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17232 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 419 | 71 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "УРСТ" | 2020-12-01 | 2021-10-15 | 2021-09-30 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F |  |  | 420 | 71 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" | 2020-12-01 | 2021-10-15 | 2021-09-30 | 528928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528928 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F |  |  | 421 | 72 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 2021-01-01 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 73376 | 18624.8387 | 15726 | 18924.8387 | 16113 | -2811.8387 | 57263 | 21.96% | 300 | 300 | 300 | 387 | 129% | 87 | 60 | 259 | 199 | 90 | 98 | 8 | 120 | 0 | -120 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 60 | 60 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 65 | 10 | 10 | 0 | 0 | 98 | 98 | 10 | 10 | 0 | 0 | 98 | 98 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 90 | 0 | -90 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 120 | 0 | -120 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 30 | 30 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F |  |  | 422 | 72 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "УРСТ" | 2021-05-10 | 2021-10-15 | 2021-09-30 | 700 | 135.4839 | 0 | 135.4839 | 0 | -135.4839 | 700 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 423 | 72 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A72395068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0FПроходка ТПМК, п.м. |  | 424 | 72 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" | 2020-02-25 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A72395068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0FПроходка горным способом, п.м. |  | 425 | 72 | Проходка горным способом, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A72395068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0FПроходка вертикальных стволов, п.м. |  | 426 | 72 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F |  |  | 427 | 73 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 2020-05-15 | 2021-06-30 | 2021-01-30 | 39642 | 35968.0645 | 34278 | 36886.0645 | 37449 | 562.9355 | 2193 | 94.47% | 918 | 918 | 918 | 3171 | 345.4% | 2253 | 0 | 0 | 0 | 825 | 835 | 10 | 93 | 2075 | 1982 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 81 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 81 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 10 | 65 | 68 | 3 | 70 | 80 | 10 | 220 | 223 | 3 | 70 | 80 | 10 | 225 | 227 | 2 | 70 | 80 | 10 | 315 | 317 | 2 | 70 | 80 | 10 | 93 | 322 | 229 | 70 | 80 | 10 | 0 | 326 | 326 | 70 | 81 | 11 | 0 | 287 | 287 | 70 | 81 | 11 | 0 | 383 | 383 | 70 | 82 | 12 | 0 | 316 | 316 | 70 | 82 | 12 | 0 | 198 | 198 | 70 | 82 | 12 | 0 | 243 | 243 | 70 | 82 | 12 | 0 | 248 | 248 | 70 | 82 | 12 | 0 | 13 | 13 | 70 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 105 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 105 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 105 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A72395068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0FУстройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 428 | 74 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" | 2020-05-01 | 2021-08-20 | 2021-07-30 | 7568 | 236.129 | 1179 | 1400.129 | 2029 | 628.871 | 5539 | 26.81% | 1164 | 1164 | 1164 | 850 | 73.02% | -314 | 290 | 290 | 0 | 90 | 90 | 0 | 20 | 20 | 0 | 764 | 450 | -314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | -1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | -6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | -6 | 130 | 130 | 0 | 50 | 42 | -8 | 100 | 160 | 60 | 50 | 42 | -8 | 60 | 0 | -60 | 50 | 42 | -8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | -8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | -8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | -8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | -8 | 0 | 90 | 90 | 50 | 42 | -8 | 90 | 0 | -90 | 50 | 42 | -8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | -8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | -8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | -11 | 20 | 20 | 0 | 50 | 39 | -11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | -11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | -31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | -31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | -24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | -24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | -24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | -24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | -22 | 150 | 150 | 0 | 50 | 28 | -22 | 130 | 150 | 20 | 50 | 28 | -22 | 191 | 150 | -41 | 50 | 28 | -22 | 293 | 0 | -293 | 50 | 28 | -22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A72395068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0FУстройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 429 | 75 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" | 2020-06-15 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | 3604 | 3382.5548 | 3392.2 | 3594.5548 | 3584.2 | -10.3548 | 19.8 | 99.45% | 212 | 212 | 212 | 192 | 90.57% | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 212 | 80 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | -5 | 0 | 112 | 112 | 30 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -20 | 104 | 0 | -104 | 30 | 10 | -20 | 108 | 80 | -28 | 30 | 10 | -20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F |  |  | 430 | 75 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "УРСТ" | 2021-04-15 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 20794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20794 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 431 | 75 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "УРСТ" |  |  |  | 22220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22220 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 432 | 75 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "УРСТ" |  |  |  | 20099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20099 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A72395068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0FУстранение замечаний, шт. |  | 433 | 75 | Устранение замечаний, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A7239 | 5068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0F | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7FDBB77E1-CAAB-4231-A3A6-5F1E1D2A72395068518B-F52D-4236-81B4-ABA63B94EE0FПрочие работы |  | 434 | 75 | Прочие работы | АО "УРСТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 106; 21: 176; 22: 70; 20: 106; 21: 153; 22: 47; 20: 106; 21: 153; 22: 47; 20: 106; 21: 146; 22: 40; 20: 106; 21: 146; 22: 40; 20: 106; 21: 146; 22: 40; 20: 106; 21: 146; 22: 40; 20: 116; 21: 132; 22: 16; 20: 116; 21: 145; 22: 29; 20: 116; 21: 145; 22: 29; 20: 116; 21: 191; 22: 75; 20: 116; 21: 191; 22: 75; 20: 116; 21: 191; 22: 75; 20: 116; 21: 191; 22: 75; 20: 116; 21: 155; 22: 39; 20: 116; 21: 174; 22: 58; 20: 116; 21: 174; 22: 58; 20: 116; 21: 178; 22: 62; 20: 116; 21: 178; 22: 62; 20: 116; 21: 206; 22: 90; 20: 116; 21: 206; 22: 90; 20: 116; 21: 206; 22: 90; 20: 116; 21: 206; 22: 90; 20: 116; 21: 222; 22: 106; 20: 116; 21: 204; 22: 88; 20: 116; 21: 213; 22: 97; 20: 116; 21: 213; 22: 97; 20: 116; 21: 213; 22: 97; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 |  |  | Итоги | 435 | 76 | Итого по Объекту: Юго-Западный участок БКЛ | [17 empty] | 20: 380; 21: 358; 22: -22; 20: 380; 21: 389; 22: 9; 20: 380; 21: 389; 22: 9; 20: 380; 21: 385; 22: 5; 20: 380; 21: 385; 22: 5; 20: 380; 21: 385; 22: 5; 20: 380; 21: 385; 22: 5; 20: 380; 21: 372; 22: -8; 20: 380; 21: 360; 22: -20; 20: 380; 21: 360; 22: -20; 20: 380; 21: 359; 22: -21; 20: 380; 21: 369; 22: -11; 20: 380; 21: 369; 22: -11; 20: 380; 21: 369; 22: -11; 20: 380; 21: 359; 22: -21; 20: 380; 21: 365; 22: -15; 20: 380; 21: 373; 22: -7; 20: 380; 21: 374; 22: -6; 20: 380; 21: 374; 22: -6; 20: 380; 21: 376; 22: -4; 20: 380; 21: 376; 22: -4; 20: 380; 21: 376; 22: -4; 20: 380; 21: 376; 22: -4; 20: 380; 21: 412; 22: 32; 20: 380; 21: 395; 22: 15; 20: 380; 21: 421; 22: 41; 20: 380; 21: 421; 22: 41; 20: 380; 21: 421; 22: 41; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 |  | Итоги | 436 | 77 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" | [17 empty] | 20: 380; 21: 358; 22: -22; 20: 380; 21: 389; 22: 9; 20: 380; 21: 389; 22: 9; 20: 380; 21: 385; 22: 5; 20: 380; 21: 385; 22: 5; 20: 380; 21: 385; 22: 5; 20: 380; 21: 385; 22: 5; 20: 380; 21: 372; 22: -8; 20: 380; 21: 360; 22: -20; 20: 380; 21: 360; 22: -20; 20: 380; 21: 359; 22: -21; 20: 380; 21: 369; 22: -11; 20: 380; 21: 369; 22: -11; 20: 380; 21: 369; 22: -11; 20: 380; 21: 359; 22: -21; 20: 380; 21: 365; 22: -15; 20: 380; 21: 373; 22: -7; 20: 380; 21: 374; 22: -6; 20: 380; 21: 374; 22: -6; 20: 380; 21: 376; 22: -4; 20: 380; 21: 376; 22: -4; 20: 380; 21: 376; 22: -4; 20: 380; 21: 376; 22: -4; 20: 380; 21: 412; 22: 32; 20: 380; 21: 395; 22: 15; 20: 380; 21: 421; 22: 41; 20: 380; 21: 421; 22: 41; 20: 380; 21: 421; 22: 41; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 |  | Итоги | 437 | 77 | УРСТ | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | Итоги | 438 | 77 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 439 | 77 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "УРСТ" | 2019-03-01 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 301110 | 301110 | 301110 | 301110 | 301110 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Ограждающие конструкции, м3 | Итоги | 440 | 77 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "УРСТ" | 2019-02-07 | 2019-09-30 | 2020-06-30 | 47120.2 | 47120.2 | 47120.2 | 47120.2 | 47120.2 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Земляные работы, м3 | Итоги | 441 | 78 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 2019-05-15 | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 262843 | 249581 | 252167 | 252581 | 255267 | 2686 | 7576 | 97.12% | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 103.3% | 100 | 0 | 0 | 0 | 605 | 613 | 8 | 1145 | 1145 | 0 | 1250 | 1342 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 90 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 335 | 259 | -76 | 5 | 5 | 0 | 150 | 144 | -6 | 5 | 5 | 0 | 120 | 120 | 0 | 5 | 5 | 0 | 173 | 173 | 0 | 5 | 5 | 0 | 155 | 155 | 0 | 5 | 5 | 0 | 108 | 107 | -1 | 5 | 5 | 0 | 244 | 244 | 0 | 5 | 5 | 0 | 166 | 166 | 0 | 5 | 5 | 0 | 157 | 157 | 0 | 5 | 5 | 0 | 142 | 143 | 1 | 5 | 5 | 0 | 308 | 305 | -3 | 5 | 5 | 0 | 180 | 180 | 0 | 5 | 5 | 0 | 111 | 111 | 0 | 5 | 5 | 0 | 88 | 88 | 0 | 5 | 5 | 0 | 175 | 123 | -52 | 5 | 5 | 0 | 189 | 254 | 65 | 5 | 5 | 0 | 199 | 281 | 82 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 442 | 79 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 2019-07-05 | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 5554 | 5280 | 5378 | 5327 | 5430 | 103 | 124 | 97.77% | 50 | 47 | 47 | 52 | 110.6% | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 | 10 | 10 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Монолитный ж/б, м3 | Итоги | 443 | 80 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 2019-11-15 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 49258 | 43137.5194 | 43308.3 | 43448.5194 | 43637.3 | 188.7806 | 5620.7 | 88.59% | 311 | 311 | 311 | 329 | 105.8% | 18 | 17 | 329 | 312 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 180 | -25 | 0 | 0 | 0 | 205 | 185 | -20 | 17 | 17 | 0 | 205 | 185 | -20 | 0 | 0 | 0 | 205 | 185 | -20 | 0 | 312 | 312 | 38 | 30 | -8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | -8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | -8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | -16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | -16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | -16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | -22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | -24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | -20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | -25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | -25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | -27 | 294 | 0 | -294 | 38 | 11 | -27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | -27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | -27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | -22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | -22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | -13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | -13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | -13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | Итоги | 444 | 80 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "УРСТ" | 2020-12-01 | 2021-10-30 | 2021-09-10 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15700 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 445 | 80 |  | АО "УРСТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 446 | 80 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" | 2020-12-01 | 2021-10-30 | 2021-08-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 447 | 80 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "УРСТ" | 2020-12-01 | 2021-10-30 | 2021-09-10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 448 | 80 | чистовая отделка выполнена | АО "УРСТ" | 2020-12-01 | 2021-10-30 | 2021-09-10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 |  | Итоги | 449 | 80 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" | 2021-02-01 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 |  | Итоги | 450 | 80 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "УРСТ" | 2021-02-01 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 19193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19193 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 451 | 80 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "УРСТ" | 2021-02-01 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 |  | Итоги | 452 | 80 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" | 2021-02-01 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 516772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516772 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 |  | Итоги | 453 | 81 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 2021-04-01 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 116769 | 15483.871 | 5069 | 22155.871 | 11741 | -10414.871 | 105028 | 10.05% | 6672 | 6672 | 6672 | 6672 | 100% | 0 | 714 | 0 | -714 | 1666 | 0 | -1666 | 1904 | 0 | -1904 | 2388 | 6672 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 476 | 0 | -476 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 0 | -238 | 10 | 10 | 0 | 238 | 650 | 412 | 10 | 10 | 0 | 238 | 550 | 312 | 10 | 10 | 0 | 484 | 1860 | 1376 | 10 | 10 | 0 | 476 | 2264 | 1788 | 10 | 10 | 0 | 476 | 1348 | 872 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 |  | Итоги | 454 | 81 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "УРСТ" | 2021-02-01 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 700 | 135.4839 | 0 | 135.4839 | 0 | -135.4839 | 700 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 455 | 81 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Проходка ТПМК, п.м. | Итоги | 456 | 82 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" | 2020-09-25 | 2021-02-20 | 2021-03-05 | 1365 | 1159.4516 | 1096.2 | 1365 | 1330.2 | -34.8 | 34.8 | 97.45% | 239.4 | 239.4 | 239.4 | 234 | 97.74% | -5.4 | 57.6 | 57.6 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 66.6 | 70.2 | 3.6 | 86.4 | 77.4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 14.4 | 3.6 | 100 | 91 | -9 | 5.4 | 5.4 | 0 | 100 | 112 | 12 | 10.8 | 10.8 | 0 | 100 | 112 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 133 | 33 | 9 | 0 | -9 | 112 | 133 | 21 | 10.8 | 10.8 | 0 | 112 | 133 | 21 | 10.8 | 16.2 | 5.4 | 112 | 133 | 21 | 9 | 9 | 0 | 112 | 129 | 17 | 3.6 | 3.6 | 0 | 112 | 128 | 16 | 0 | 0 | 0 | 112 | 128 | 16 | 9 | 9 | 0 | 112 | 128 | 16 | 1.8 | 1.8 | 0 | 112 | 128 | 16 | 3.6 | 3.6 | 0 | 112 | 128 | 16 | 1.8 | 1.8 | 0 | 112 | 128 | 16 | 9 | 9 | 0 | 112 | 125 | 13 | 1.8 | 1.8 | 0 | 112 | 125 | 13 | 12.6 | 12.6 | 0 | 112 | 125 | 13 | 9 | 9 | 0 | 112 | 125 | 13 | 12.6 | 12.6 | 0 | 112 | 125 | 13 | 10.8 | 10.8 | 0 | 112 | 116 | 4 | 10.8 | 14.4 | 3.6 | 112 | 116 | 4 | 10.8 | 5.4 | -5.4 | 112 | 116 | 4 | 10.8 | 12.6 | 1.8 | 112 | 116 | 4 | 12.6 | 12.6 | 0 | 112 | 116 | 4 | 9 | 9 | 0 | 112 | 116 | 4 | 14.4 | 12.6 | -1.8 | 112 | 116 | 4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 112 | 116 | 4 | 14.4 | 10.8 | -3.6 | 112 | 116 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Проходка горным способом, п.м. | Итоги | 457 | 82 | Проходка горным способом, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Проходка вертикальных стволов, п.м. | Итоги | 458 | 82 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 |  | Итоги | 459 | 83 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 2020-11-25 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 17460 | 3639.4516 | 5531 | 5139.4516 | 7031 | 1891.5484 | 10429 | 40.27% | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | -11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | -17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | -18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | -18 | 500 | 0 | -500 | 25 | 7 | -18 | 500 | 1000 | 500 | 25 | 7 | -18 | 500 | 500 | 0 | 25 | 7 | -18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | Итоги | 460 | 83 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 2021-10-10 | 3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3098 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | Итоги | 461 | 83 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" | 2020-12-25 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 |  | Итоги | 462 | 83 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "УРСТ" | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15700 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 463 | 83 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "УРСТ" |  |  |  | 15200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15200 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 464 | 83 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "УРСТ" |  |  |  | 14999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14999 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Устранение замечаний, шт. | Итоги | 465 | 83 | Устранение замечаний, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | 9B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE1504204 | 4E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E79B418CE2-3C3A-489E-AF53-F47DE15042044E005709-4C1C-449E-A1D6-E252D76BFAB2Прочие работы | Итоги | 466 | 83 | Прочие работы | АО "УРСТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 30; 21: 52; 22: 22; 20: 30; 21: 57; 22: 27; 20: 30; 21: 57; 22: 27; 20: 30; 21: 31; 22: 1; 20: 185; 21: 186; 22: 1; 20: 185; 21: 186; 22: 1; 20: 185; 21: 186; 22: 1; 20: 185; 21: 189; 22: 4; 20: 185; 21: 178; 22: -7; 20: 185; 21: 178; 22: -7; 20: 185; 21: 175; 22: -10; 20: 185; 21: 178; 22: -7; 20: 185; 21: 178; 22: -7; 20: 185; 21: 178; 22: -7; 20: 185; 21: 184; 22: -1; 20: 185; 21: 198; 22: 13; 20: 185; 21: 198; 22: 13; 20: 185; 21: 204; 22: 19; 20: 185; 21: 204; 22: 19; 20: 185; 21: 217; 22: 32; 20: 185; 21: 217; 22: 32; 20: 185; 21: 217; 22: 32; 20: 185; 21: 217; 22: 32; 20: 185; 21: 253; 22: 68; 20: 185; 21: 236; 22: 51; 20: 185; 21: 253; 22: 68; 20: 185; 21: 253; 22: 68; 20: 185; 21: 253; 22: 68; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 467 | 84 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ | [17 empty] | 20: 2232; 21: 2176; 22: -56; 20: 2232; 21: 2197; 22: -35; 20: 2232; 21: 2197; 22: -35; 20: 2232; 21: 2231; 22: -1; 20: 2232; 21: 2231; 22: -1; 20: 2232; 21: 2231; 22: -1; 20: 2232; 21: 2231; 22: -1; 20: 2232; 21: 2141; 22: -91; 20: 2232; 21: 2202; 22: -30; 20: 2232; 21: 2202; 22: -30; 20: 2232; 21: 2036; 22: -196; 20: 2232; 21: 2036; 22: -196; 20: 2232; 21: 2036; 22: -196; 20: 2232; 21: 2036; 22: -196; 20: 2232; 21: 1776; 22: -456; 20: 2232; 21: 1934; 22: -298; 20: 2232; 21: 1934; 22: -298; 20: 2232; 21: 2006; 22: -226; 20: 2232; 21: 2006; 22: -226; 20: 2232; 21: 1994; 22: -238; 20: 2232; 21: 1994; 22: -238; 20: 2232; 21: 1994; 22: -238; 20: 2232; 21: 1994; 22: -238; 20: 2232; 21: 2025; 22: -207; 20: 2232; 21: 2025; 22: -207; 20: 2232; 21: 2025; 22: -207; 20: 2232; 21: 2025; 22: -207; 20: 2232; 21: 2025; 22: -207; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
[7 empty] | Итоги | 468 | 84 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. |  | 2017-06-01 | 2019-10-15 | 2020-04-30 | 4616 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 0 | 219 | 95.26% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 469 | 84 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. |  | 2017-06-01 | 2019-10-15 | 2020-04-30 | 429090 | 429090 | 429090 | 429090 | 429090 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 470 | 84 | Ограждающие конструкции, м3 |  | 2018-12-04 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 42638 | 42638 | 42638 | 42638 | 42638 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 471 | 85 | Земляные работы, м3 |  | 2017-09-01 | 2020-05-29 | 2020-07-29 | 630809 | 607527.3 | 609918.3 | 609525.3 | 611916.3 | 2391 | 18892.7 | 97.01% | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 100% | 0 | 879 | 187 | -692 | 1119 | 185 | -934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 120 | 120 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 249 | 20 | -229 | 10 | 10 | 0 | 249 | 20 | -229 | 10 | 10 | 0 | 249 | 15 | -234 | 10 | 10 | 0 | 255 | 40 | -215 | 10 | 10 | 0 | 249 | 5 | -244 | 10 | 13 | 3 | 249 | 48 | -201 | 10 | 13 | 3 | 129 | 22 | -107 | 10 | 13 | 3 | 237 | 40 | -197 | 10 | 13 | 3 | 0 | 30 | 30 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 10 | 10 | 0 | 0 | 276 | 276 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 472 | 86 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 2019-08-27 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 9144.7 | 9036.4 | 9058.8 | 9048.2 | 9070.6 | 22.4 | 74.1 | 99.19% | 11.78 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 5 | 0.6 | 0 | -0.6 | 25 | 30 | 5 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 25 | 30 | 5 | 0.3 | 0 | -0.3 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 0 | -1.8 | 25 | 25 | 0 | 0.9 | 0 | -0.9 | 25 | 25 | 0 | 1.2 | 0 | -1.2 | 25 | 25 | 0 | 1.2 | 0 | -1.2 | 25 | 25 | 0 | 1.2 | 0 | -1.2 | 25 | 25 | 0 | 1.2 | 7.5 | 6.3 | 25 | 25 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 473 | 87 | Монолитный ж/б, м3 |  | 2019-04-15 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 116521 | 105554.7548 | 102771.9 | 108590.7248 | 104714.6 | -3876.1248 | 11806.4 | 89.87% | 3035.97 | 3035.97 | 3035.97 | 1942.7 | 63.99% | -1093.27 | 165 | 523 | 358 | 735.67 | 210.7 | -524.97 | 583.1 | 215.5 | -367.6 | 1552.2 | 993.5 | -558.7 | 0 | 0 | 0 | 87 | 152.1 | 65.1 | 1040 | 999 | -41 | 10 | 17.4 | 7.4 | 1040 | 997 | -43 | 68 | 102 | 34 | 1040 | 997 | -43 | 0 | 154 | 154 | 1040 | 1017 | -23 | 0 | 26 | 26 | 1040 | 1017 | -23 | 0 | 71.5 | 71.5 | 1040 | 1017 | -23 | 0 | 0 | 0 | 500 | 568 | 68 | 5.7 | 30.7 | 25 | 500 | 520 | 20 | 5.6 | 0 | -5.6 | 500 | 505 | 5 | 345.07 | 26 | -319.07 | 500 | 505 | 5 | 70 | 66 | -4 | 500 | 450 | -50 | 48 | 63 | 15 | 500 | 450 | -50 | 20 | 25 | 5 | 500 | 450 | -50 | 241.3 | 0 | -241.3 | 500 | 450 | -50 | 0 | 61 | 61 | 500 | 428 | -72 | 30.5 | 30 | -0.5 | 500 | 443 | -57 | 106.4 | 86.5 | -19.9 | 500 | 443 | -57 | 350.4 | 5 | -345.4 | 500 | 445 | -55 | 33 | 33 | 0 | 500 | 445 | -55 | 37.8 | 0 | -37.8 | 500 | 430 | -70 | 25 | 0 | -25 | 500 | 430 | -70 | 157.4 | 120 | -37.4 | 500 | 430 | -70 | 42 | 0 | -42 | 500 | 430 | -70 | 252.9 | 74 | -178.9 | 500 | 424 | -76 | 139 | 74.5 | -64.5 | 500 | 424 | -76 | 177.5 | 178 | 0.5 | 500 | 432 | -68 | 119.1 | 84 | -35.1 | 500 | 432 | -68 | 664.3 | 463 | -201.3 | 500 | 432 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 474 | 88 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 2020-11-15 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 38335 | 6138 | 1363 | 7101 | 3396 | -3705 | 34939 | 8.859% | 963 | 963 | 963 | 2033 | 211.1% | 1070 | 240 | 362 | 122 | 191.2 | 242.2 | 51 | 355.8 | 676.8 | 321 | 176 | 752 | 576 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 62 | 21.2 | 440 | 404 | -36 | 30.8 | 40 | 9.2 | 440 | 405 | -35 | 50.8 | 70 | 19.2 | 440 | 405 | -35 | 20.8 | 84 | 63.2 | 440 | 417 | -23 | 20.8 | 60 | 39.2 | 440 | 417 | -23 | 20.8 | 46 | 25.2 | 440 | 417 | -23 | 55.2 | 0 | -55.2 | 310 | 417 | 107 | 30.8 | 40 | 9.2 | 310 | 347 | 37 | 25.8 | 16 | -9.8 | 310 | 362 | 52 | 26.8 | 18 | -8.8 | 310 | 362 | 52 | 30.8 | 48 | 17.2 | 310 | 317 | 7 | 30.8 | 60 | 29.2 | 310 | 317 | 7 | 26 | 34 | 8 | 310 | 317 | 7 | 20.2 | 26.2 | 6 | 310 | 317 | 7 | 47.8 | 106.8 | 59 | 310 | 257 | -53 | 70.8 | 159 | 88.2 | 310 | 268 | -42 | 57.6 | 114 | 56.4 | 310 | 268 | -42 | 83.8 | 96 | 12.2 | 310 | 279 | -31 | 21 | 99 | 78 | 310 | 279 | -31 | 20.8 | 102 | 81.2 | 310 | 281 | -29 | 54 | 0 | -54 | 310 | 281 | -29 | 0 | 74 | 74 | 310 | 281 | -29 | 16.4 | 84 | 67.6 | 310 | 281 | -29 | 41.6 | 119 | 77.4 | 310 | 278 | -32 | 14 | 112 | 98 | 310 | 278 | -32 | 36.8 | 133 | 96.2 | 310 | 285 | -25 | 64.2 | 157 | 92.8 | 310 | 285 | -25 | 3 | 73 | 70 | 310 | 285 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 475 | 88 | [18 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 476 | 88 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. |  | 2020-06-01 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 477 | 88 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. |  | 2020-06-01 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 478 | 88 | чистовая отделка выполнена |  | 2020-06-01 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 479 | 89 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 2020-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 60510 | 7550.3226 | 36 | 7903.3226 | 389 | -7514.3226 | 60121 | 0.6429% | 353 | 353 | 353 | 353 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 113 | 139 | 26 | 72 | 46 | -26 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 50 | -15 | 10 | 11 | 1 | 65 | 57 | -8 | 15 | 42 | 27 | 65 | 57 | -8 | 19 | 46 | 27 | 65 | 57 | -8 | 10 | 0 | -10 | 65 | 51 | -14 | 15 | 20 | 5 | 65 | 51 | -14 | 20 | 20 | 0 | 65 | 51 | -14 | 24 | 0 | -24 | 65 | 51 | -14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 46 | -19 | 10 | 11 | 1 | 65 | 46 | -19 | 10 | 0 | -10 | 65 | 46 | -19 | 0 | 0 | 0 | 65 | 46 | -19 | 5 | 5 | 0 | 65 | 46 | -19 | 15 | 15 | 0 | 65 | 48 | -17 | 32 | 15 | -17 | 65 | 48 | -17 | 15 | 15 | 0 | 65 | 48 | -17 | 15 | 15 | 0 | 65 | 48 | -17 | 18 | 3 | -15 | 65 | 46 | -19 | 18 | 0 | -18 | 65 | 46 | -19 | 26 | 26 | 0 | 65 | 46 | -19 | 24 | 57 | 33 | 65 | 46 | -19 | 47 | 47 | 0 | 65 | 46 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 480 | 90 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 2020-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 52806 | 10174.4839 | 5623 | 12288.4839 | 7737 | -4551.4839 | 45069 | 14.65% | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 100% | 0 | 190 | 215 | 25 | 427.5 | 426 | -1.5 | 490.5 | 467 | -23.5 | 1006 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 93 | 64 | -29 | 14 | 15 | 1 | 93 | 56 | -37 | 60 | 60 | 0 | 93 | 56 | -37 | 14 | 95 | 81 | 93 | 62 | -31 | 74 | 15 | -59 | 93 | 62 | -31 | 14 | 15 | 1 | 93 | 62 | -31 | 0 | 0 | 0 | 102 | 71 | -31 | 44 | 65 | 21 | 102 | 83 | -19 | 44 | 50 | 6 | 102 | 83 | -19 | 60 | 79 | 19 | 102 | 83 | -19 | 44 | 15 | -29 | 102 | 78 | -24 | 66 | 127 | 61 | 102 | 78 | -24 | 100 | 90 | -10 | 102 | 78 | -24 | 69.5 | 0 | -69.5 | 102 | 78 | -24 | 37 | 23 | -14 | 102 | 76 | -26 | 41 | 45 | 4 | 102 | 79 | -23 | 0 | 0 | 0 | 102 | 79 | -23 | 35 | 30 | -5 | 102 | 74 | -28 | 43 | 43 | 0 | 102 | 74 | -28 | 140.5 | 161 | 20.5 | 102 | 74 | -28 | 194 | 165 | -29 | 102 | 74 | -28 | 93 | 82 | -11 | 102 | 74 | -28 | 134.5 | 145.5 | 11 | 102 | 74 | -28 | 60.5 | 0 | -60.5 | 102 | 78 | -24 | 151.5 | 0 | -151.5 | 102 | 78 | -24 | 170.5 | 298.5 | 128 | 102 | 78 | -24 | 214.5 | 251 | 36.5 | 102 | 78 | -24 | 181.5 | 229 | 47.5 | 102 | 78 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 481 | 91 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 2020-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 19712 | 4913.0323 | 0 | 6766.0323 | 1853 | -4913.0323 | 17859 | 9.4% | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 100% | 0 | 458 | 462 | 4 | 459 | 475 | 16 | 523 | 497 | -26 | 413 | 419 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 | 140 | 60 | 40 | 40 | 0 | 36 | 120 | 84 | 40 | 40 | 0 | 226 | 112 | -114 | 40 | 40 | 0 | 0 | 60 | 60 | 40 | 40 | 0 | 86 | 0 | -86 | 50 | 50 | 0 | 69 | 120 | 51 | 50 | 51 | 1 | 76 | 115 | 39 | 50 | 51 | 1 | 76 | 0 | -76 | 50 | 51 | 1 | 76 | 55 | -21 | 50 | 46 | -4 | 76 | 125 | 49 | 50 | 46 | -4 | 70 | 60 | -10 | 50 | 46 | -4 | 16 | 0 | -16 | 50 | 46 | -4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | -5 | 10 | 10 | 0 | 50 | 48 | -2 | 112 | 130 | 18 | 50 | 48 | -2 | 118 | 125 | 7 | 50 | 45 | -5 | 125 | 125 | 0 | 50 | 45 | -5 | 101 | 107 | 6 | 50 | 47 | -3 | 57 | 0 | -57 | 50 | 47 | -3 | 57 | 65 | 8 | 50 | 47 | -3 | 77 | 125 | 48 | 50 | 47 | -3 | 56 | 91 | 35 | 50 | 47 | -3 | 37 | 60 | 23 | 50 | 47 | -3 | 62 | 31 | -31 | 50 | 46 | -4 | 124 | 47 | -77 | 50 | 46 | -4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 482 | 92 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1515771 | 256611.9355 | 108430 | 277636.9355 | 129455 | -148181.9355 | 1386316 | 8.541% | 21025 | 21025 | 21025 | 21025 | 100% | 0 | 5750 | 5750 | 0 | 4750 | 4750 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 5275 | 5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 850 | 100 | 231 | 200 | -31 | 750 | 800 | 50 | 231 | 192 | -39 | 771 | 900 | 129 | 231 | 192 | -39 | 729 | 800 | 71 | 231 | 192 | -39 | 750 | 800 | 50 | 231 | 192 | -39 | 750 | 800 | 50 | 231 | 192 | -39 | 1250 | 800 | -450 | 191 | 174 | -17 | 750 | 850 | 100 | 191 | 151 | -40 | 750 | 500 | -250 | 191 | 159 | -32 | 750 | 500 | -250 | 191 | 159 | -32 | 750 | 200 | -550 | 191 | 155 | -36 | 750 | 906 | 156 | 191 | 155 | -36 | 250 | 900 | 650 | 191 | 155 | -36 | 750 | 894 | 144 | 191 | 155 | -36 | 750 | 750 | 0 | 191 | 176 | -15 | 750 | 750 | 0 | 191 | 181 | -10 | 750 | 750 | 0 | 191 | 181 | -10 | 750 | 750 | 0 | 191 | 171 | -20 | 750 | 750 | 0 | 191 | 171 | -20 | 750 | 750 | 0 | 191 | 175 | -16 | 750 | 750 | 0 | 191 | 175 | -16 | 750 | 750 | 0 | 191 | 175 | -16 | 755 | 755 | 0 | 191 | 175 | -16 | 760 | 760 | 0 | 191 | 175 | -16 | 760 | 760 | 0 | 191 | 175 | -16 | 757 | 757 | 0 | 191 | 182 | -9 | 755 | 755 | 0 | 191 | 182 | -9 | 738 | 738 | 0 | 191 | 182 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 483 | 93 | Обратная засыпка, м3 |  | 2020-07-19 | 2021-04-11 | 2021-04-22 | 276582 | 95840.3226 | 59271.6 | 108600.3226 | 72771.6 | -35828.7226 | 203810.4 | 26.31% | 12760 | 12760 | 12760 | 13500 | 105.8% | 740 | 3095 | 3700 | 605 | 2193 | 709 | -1484 | 2864.5 | 2325 | -539.5 | 4607.5 | 6766 | 2158.5 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 275 | 152.5 | 110 | 84 | -26 | 122.5 | 157 | 34.5 | 100 | 73 | -27 | 384 | 503 | 119 | 100 | 73 | -27 | 334 | 334 | 0 | 100 | 73 | -27 | 432.5 | 771 | 338.5 | 100 | 73 | -27 | 432.5 | 544 | 111.5 | 100 | 73 | -27 | 1267 | 1116 | -151 | 135 | 73 | -62 | 432.5 | 39 | -393.5 | 135 | 109 | -26 | 410.5 | 0 | -410.5 | 135 | 119 | -16 | 270 | 264 | -6 | 135 | 119 | -16 | 270 | 239 | -31 | 135 | 109 | -26 | 270 | 136 | -134 | 135 | 109 | -26 | 270 | 31 | -239 | 135 | 109 | -26 | 270 | 0 | -270 | 135 | 109 | -26 | 0 | 0 | 0 | 135 | 101 | -34 | 250 | 207 | -43 | 135 | 105 | -30 | 412.5 | 100 | -312.5 | 135 | 105 | -30 | 575 | 190 | -385 | 135 | 110 | -25 | 575 | 801 | 226 | 135 | 110 | -25 | 526 | 350 | -176 | 135 | 115 | -20 | 526 | 677 | 151 | 135 | 115 | -20 | 526 | 561 | 35 | 135 | 115 | -20 | 526 | 460 | -66 | 135 | 115 | -20 | 543 | 0 | -543 | 135 | 115 | -20 | 796 | 0 | -796 | 135 | 115 | -20 | 656 | 800 | 144 | 135 | 118 | -17 | 790 | 4068 | 3278 | 135 | 118 | -17 | 770.5 | 877 | 106.5 | 135 | 118 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 484 | 93 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. |  | 2020-05-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2273 | 595.0968 | 88 | 595.0968 | 88 | -507.0968 | 2185 | 3.872% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 485 | 94 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 3495 | 696 | 212 | 856 | 372 | -484 | 3123 | 10.64% | 160 | 160 | 160 | 160 | 100% | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 40 | 40 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 40 | 20 | -20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 40 | 40 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 40 | 40 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 486 | 95 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 2019-11-28 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 8662 | 7677.2 | 8156.8 | 7898 | 8424.4 | 526.4 | 237.6 | 97.26% | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 267.6 | 121.2% | 46.8 | 58.8 | 63.6 | 4.8 | 55.2 | 72 | 16.8 | 55.2 | 62.4 | 7.2 | 51.6 | 69.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 140 | 150 | 10 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 155 | 15 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 155 | 15 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 152 | 12 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 152 | 12 | 8.4 | 7.2 | -1.2 | 140 | 152 | 12 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 152 | 12 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 177 | 37 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 177 | 37 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 177 | 37 | 8.4 | 10.8 | 2.4 | 140 | 177 | 37 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 177 | 37 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 177 | 37 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 177 | 37 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 148 | 8 | 8.4 | 8.4 | 0 | 140 | 146 | 6 | 8.4 | 8.4 | 0 | 140 | 146 | 6 | 8.4 | 8.4 | 0 | 140 | 143 | 3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 140 | 143 | 3 | 7.2 | 8.4 | 1.2 | 140 | 137 | -3 | 7.2 | 9.6 | 2.4 | 140 | 137 | -3 | 7.2 | 9.6 | 2.4 | 140 | 137 | -3 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 137 | -3 | 7.2 | 9.6 | 2.4 | 140 | 143 | 3 | 7.2 | 9.6 | 2.4 | 140 | 143 | 3 | 7.2 | 9.6 | 2.4 | 140 | 144 | 4 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 144 | 4 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 487 | 95 | Проходка горным способом, п.м. |  | 2020-09-15 | 2021-01-29 | 2020-12-29 | 24 | 12.0968 | 9 | 12.0968 | 9 | -3.0968 | 15 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 488 | 95 | Проходка вертикальных стволов, п.м. |  |  |  |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 489 | 95 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 2019-06-01 | 2020-11-17 | 2021-01-30 | 10118 | 6476.8323 | 5787.8 | 6476.8323 | 5787.8 | -689.0323 | 4330.2 | 57.2% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 490 | 95 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 2019-11-01 | 2021-01-30 | 2021-05-21 | 11582 | 5597.3258 | 5430.1 | 5597.3258 | 5430.1 | -167.2258 | 6151.9 | 46.88% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 491 | 95 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 492 | 95 | Благоустройство (озеленение), м2 |  | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 118631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118631 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 493 | 95 | Благоустройство (асфальтирование), м2 |  |  |  |  | 47472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47472 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 494 | 95 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  |  |  |  | 60690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60690 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 495 | 95 | Устранение замечаний, шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 496 | 95 | Прочие работы | [17 empty] | 20: 36; 21: 138; 22: 102; 20: 46; 21: 182; 22: 136; 20: 46; 21: 182; 22: 136; 20: 46; 21: 181; 22: 135; 20: 46; 21: 181; 22: 135; 20: 46; 21: 181; 22: 135; 20: 688; 21: 624; 22: -64; 20: 688; 21: 595; 22: -93; 20: 688; 21: 630; 22: -58; 20: 688; 21: 630; 22: -58; 20: 688; 21: 594; 22: -94; 20: 688; 21: 594; 22: -94; 20: 688; 21: 594; 22: -94; 20: 688; 21: 594; 22: -94; 20: 688; 21: 448; 22: -240; 20: 688; 21: 567; 22: -121; 20: 688; 21: 567; 22: -121; 20: 688; 21: 642; 22: -46; 20: 688; 21: 642; 22: -46; 20: 688; 21: 636; 22: -52; 20: 688; 21: 636; 22: -52; 20: 688; 21: 636; 22: -52; 20: 688; 21: 636; 22: -52; 20: 688; 21: 668; 22: -20; 20: 688; 21: 668; 22: -20; 20: 688; 21: 643; 22: -45; 20: 688; 21: 643; 22: -45; 20: 688; 21: 643; 22: -45; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 |  |  |  | 497 | 96 | Южный участок БКЛ | [221 empty] | 1 | 1
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  |  | 498 | 97 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" | [17 empty] | 20: 842; 21: 720; 22: -122; 20: 842; 21: 701; 22: -141; 20: 842; 21: 701; 22: -141; 20: 842; 21: 718; 22: -124; 20: 842; 21: 718; 22: -124; 20: 842; 21: 718; 22: -124; 20: 842; 21: 718; 22: -124; 20: 842; 21: 628; 22: -214; 20: 842; 21: 653; 22: -189; 20: 842; 21: 653; 22: -189; 20: 842; 21: 623; 22: -219; 20: 842; 21: 623; 22: -219; 20: 842; 21: 623; 22: -219; 20: 842; 21: 623; 22: -219; 20: 842; 21: 614; 22: -228; 20: 842; 21: 693; 22: -149; 20: 842; 21: 693; 22: -149; 20: 842; 21: 688; 22: -154; 20: 842; 21: 688; 22: -154; 20: 842; 21: 705; 22: -137; 20: 842; 21: 705; 22: -137; 20: 842; 21: 705; 22: -137; 20: 842; 21: 705; 22: -137; 20: 842; 21: 671; 22: -171; 20: 842; 21: 671; 22: -171; 20: 842; 21: 707; 22: -135; 20: 842; 21: 707; 22: -135; 20: 842; 21: 707; 22: -135; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  |  | 499 | 97 | ИБТ | [222 empty] | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  |  | 500 | 97 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" |  | 2019-10-15 |  | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 501 | 97 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | ООО "ИБТ" |  | 2019-10-15 |  | 139286 | 139286 | 139286 | 139286 | 139286 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Ограждающие конструкции, м3 |  | 502 | 97 | Ограждающие конструкции, м3 | ООО "ИБТ" |  | 2019-08-30 |  | 19131 | 19131 | 19131 | 19131 | 19131 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Земляные работы, м3 |  | 503 | 98 | Земляные работы, м3 | ООО "ИБТ" |  | 2019-12-30 |  | 255255 | 244817 | 245517 | 246815 | 247515 | 700 | 7740 | 96.97% | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 100% | 0 | 879 | 187 | -692 | 1119 | 185 | -934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 120 | 120 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 249 | 20 | -229 | 10 | 10 | 0 | 249 | 20 | -229 | 10 | 10 | 0 | 249 | 15 | -234 | 10 | 10 | 0 | 255 | 40 | -215 | 10 | 10 | 0 | 249 | 5 | -244 | 10 | 13 | 3 | 249 | 48 | -201 | 10 | 13 | 3 | 129 | 22 | -107 | 10 | 13 | 3 | 237 | 40 | -197 | 10 | 13 | 3 | 0 | 30 | 30 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 10 | 10 | 0 | 0 | 276 | 276 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  |  | 1
[8 empty] | 504 | 99 | Устройство крепления котлована, тн. | ООО "ИБТ" |  | 2019-12-30 |  | 3813 | 3732 | 3739 | 3743.8 | 3750.8 | 7 | 62.2 | 98.37% | 11.78 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 5 | 0.6 | 0 | -0.6 | 25 | 30 | 5 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 25 | 30 | 5 | 0.3 | 0 | -0.3 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 0 | -1.8 | 25 | 25 | 0 | 0.9 | 0 | -0.9 | 25 | 25 | 0 | 1.2 | 0 | -1.2 | 25 | 25 | 0 | 1.2 | 0 | -1.2 | 25 | 25 | 0 | 1.2 | 0 | -1.2 | 25 | 25 | 0 | 1.2 | 7.5 | 6.3 | 25 | 25 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 25 | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Монолитный ж/б, м3 |  | 505 | 100 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 2019-09-01 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 50004 | 46398.0645 | 44514.3 | 47709.5645 | 45335.3 | -2374.2645 | 4668.7 | 90.66% | 1311.5 | 1311.5 | 1311.5 | 821 | 62.6% | -490.5 | 78 | 342.5 | 264.5 | 333.5 | 124.5 | -209 | 59.5 | 59.5 | 0 | 840.5 | 294.5 | -546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 65.1 | 381 | 397 | 16 | 10 | 17.4 | 7.4 | 381 | 377 | -4 | 68 | 72 | 4 | 381 | 377 | -4 | 0 | 144 | 144 | 381 | 383 | 2 | 0 | 26 | 26 | 381 | 383 | 2 | 0 | 18 | 18 | 381 | 383 | 2 | 0 | 0 | 0 | 189 | 174 | -15 | 0 | 13 | 13 | 189 | 135 | -54 | 0 | 0 | 0 | 189 | 146 | -43 | 0 | 20 | 20 | 189 | 146 | -43 | 70 | 3.5 | -66.5 | 189 | 134 | -55 | 48 | 63 | 15 | 189 | 134 | -55 | 5 | 25 | 20 | 189 | 134 | -55 | 210.5 | 0 | -210.5 | 189 | 134 | -55 | 0 | 0 | 0 | 189 | 140 | -49 | 0.5 | 0 | -0.5 | 189 | 148 | -41 | 59 | 59.5 | 0.5 | 189 | 148 | -41 | 0 | 0 | 0 | 189 | 148 | -41 | 0 | 0 | 0 | 189 | 148 | -41 | 0 | 0 | 0 | 189 | 141 | -48 | 0 | 0 | 0 | 189 | 141 | -48 | 70 | 0 | -70 | 189 | 141 | -48 | 0 | 0 | 0 | 189 | 141 | -48 | 157 | 20 | -137 | 189 | 133 | -56 | 89 | 65.5 | -23.5 | 189 | 133 | -56 | 14.2 | 32 | 17.8 | 189 | 141 | -48 | 53 | 84 | 31 | 189 | 141 | -48 | 457.3 | 93 | -364.3 | 189 | 141 | -48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 506 | 101 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 2021-02-28 | 11133 | 2106.5806 | 211 | 2386.5806 | 1561 | -825.5806 | 9572 | 14.02% | 280 | 280 | 280 | 1350 | 482.1% | 1070 | 70 | 192 | 122 | 70 | 121 | 51 | 140 | 461 | 321 | 0 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 155 | 97 | -58 | 0 | 0 | 0 | 155 | 115 | -40 | 40 | 42 | 2 | 155 | 115 | -40 | 0 | 54 | 54 | 155 | 120 | -35 | 0 | 34 | 34 | 155 | 120 | -35 | 0 | 22 | 22 | 155 | 120 | -35 | 10 | 0 | -10 | 120 | 120 | 0 | 10 | 18 | 8 | 120 | 115 | -5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 120 | 0 | 6 | 6 | 0 | 120 | 120 | 0 | 10 | 26 | 16 | 120 | 115 | -5 | 10 | 28 | 18 | 120 | 115 | -5 | 19 | 22 | 3 | 120 | 115 | -5 | 10 | 16 | 6 | 120 | 115 | -5 | 20 | 44 | 24 | 120 | 101 | -19 | 20 | 81 | 61 | 120 | 106 | -14 | 30 | 84 | 54 | 120 | 106 | -14 | 60 | 82 | 22 | 120 | 106 | -14 | 10 | 88 | 78 | 120 | 106 | -14 | 0 | 82 | 82 | 120 | 106 | -14 | 0 | 0 | 0 | 120 | 106 | -14 | 0 | 74 | 74 | 120 | 106 | -14 | 0 | 60 | 60 | 120 | 106 | -14 | 0 | 83 | 83 | 120 | 98 | -22 | 0 | 98 | 98 | 120 | 98 | -22 | 0 | 92 | 92 | 120 | 105 | -15 | 0 | 99 | 99 | 120 | 105 | -15 | 0 | 70 | 70 | 120 | 105 | -15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  |  | 1
[8 empty] | 507 | 101 |  | ООО "ИБТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 508 | 101 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 509 | 101 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | ООО "ИБТ" | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-02-28 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 510 | 101 | чистовая отделка выполнена | ООО "ИБТ" | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-02-28 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  |  | 511 | 102 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 2020-07-01 | 2021-02-28 | 2021-04-07 | 20471 | 988.7097 | 14 | 990.7097 | 16 | -974.7097 | 20455 | 0.07816% | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | -20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 | 2 | 2 | 0 | 25 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | -15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  |  | 512 | 103 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-07-01 | 2021-02-28 | 2021-04-07 | 17487 | 4248.6452 | 2900 | 5088.6452 | 3740 | -1348.6452 | 13747 | 21.39% | 840 | 840 | 840 | 840 | 100% | 0 | 60 | 60 | 0 | 210 | 210 | 0 | 120 | 120 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 28 | -29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 20 | -37 | 60 | 60 | 0 | 57 | 20 | -37 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26 | -31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26 | -31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26 | -31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26 | -31 | 30 | 30 | 0 | 57 | 36 | -21 | 30 | 0 | -30 | 57 | 36 | -21 | 30 | 0 | -30 | 57 | 36 | -21 | 30 | 0 | -30 | 57 | 36 | -21 | 30 | 90 | 60 | 57 | 36 | -21 | 60 | 90 | 30 | 57 | 36 | -21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | -21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | -21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | -21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | -21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31 | -26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31 | -26 | 60 | 60 | 0 | 57 | 31 | -26 | 60 | 60 | 0 | 57 | 31 | -26 | 60 | 60 | 0 | 57 | 31 | -26 | 60 | 60 | 0 | 57 | 31 | -26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 37 | -20 | 60 | 0 | -60 | 57 | 37 | -20 | 70 | 110 | 40 | 57 | 37 | -20 | 100 | 110 | 10 | 57 | 37 | -20 | 100 | 110 | 10 | 57 | 37 | -20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  |  | 1
[8 empty] | 513 | 103 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-07-01 | 2021-02-28 | 2021-04-07 | 6038 | 1368.7742 | 0 | 1368.7742 | 0 | -1368.7742 | 6038 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  |  | 514 | 104 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-07-01 | 2021-02-28 | 2021-04-07 | 538089 | 74751.8387 | 44771 | 81181.8387 | 51201 | -29980.8387 | 486888 | 9.515% | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 | 100% | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1406 | 1406 | 0 | 1603 | 1603 | 0 | 1621 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 250 | 21 | 133 | 102 | -31 | 229 | 250 | 21 | 133 | 94 | -39 | 229 | 250 | 21 | 133 | 94 | -39 | 229 | 300 | 71 | 133 | 94 | -39 | 229 | 250 | 21 | 133 | 94 | -39 | 229 | 250 | 21 | 133 | 94 | -39 | 426 | 250 | -176 | 133 | 94 | -39 | 229 | 300 | 71 | 133 | 100 | -33 | 229 | 100 | -129 | 133 | 102 | -31 | 229 | 100 | -129 | 133 | 102 | -31 | 229 | 0 | -229 | 133 | 98 | -35 | 229 | 306 | 77 | 133 | 98 | -35 | 32 | 300 | 268 | 133 | 98 | -35 | 229 | 300 | 71 | 133 | 98 | -35 | 229 | 229 | 0 | 133 | 119 | -14 | 229 | 229 | 0 | 133 | 124 | -9 | 229 | 229 | 0 | 133 | 124 | -9 | 229 | 229 | 0 | 133 | 114 | -19 | 229 | 229 | 0 | 133 | 114 | -19 | 229 | 229 | 0 | 133 | 117 | -16 | 229 | 229 | 0 | 133 | 117 | -16 | 229 | 229 | 0 | 133 | 117 | -16 | 230 | 230 | 0 | 133 | 117 | -16 | 235 | 235 | 0 | 133 | 117 | -16 | 235 | 235 | 0 | 133 | 117 | -16 | 232 | 232 | 0 | 133 | 124 | -9 | 230 | 230 | 0 | 133 | 124 | -9 | 230 | 230 | 0 | 133 | 124 | -9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  |  | 515 | 105 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 2020-12-30 | 135189 | 66697.4452 | 32306.3 | 72157.4452 | 38506.3 | -33651.1452 | 96682.7 | 28.48% | 5460 | 5460 | 5460 | 6200 | 113.6% | 740 | 1872 | 1872 | 0 | 303 | 303 | 0 | 1364.5 | 227 | -1137.5 | 1920.5 | 3798 | 1877.5 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 255 | 152.5 | 60 | 45 | -15 | 122.5 | 157 | 34.5 | 60 | 44 | -16 | 244 | 363 | 119 | 60 | 44 | -16 | 81 | 81 | 0 | 60 | 44 | -16 | 162.5 | 271 | 108.5 | 60 | 44 | -16 | 162.5 | 34 | -128.5 | 60 | 44 | -16 | 997 | 711 | -286 | 60 | 44 | -16 | 162.5 | 24 | -138.5 | 60 | 40 | -20 | 140.5 | 0 | -140.5 | 60 | 40 | -20 | 0 | 74 | 74 | 60 | 40 | -20 | 0 | 69 | 69 | 60 | 40 | -20 | 0 | 136 | 136 | 60 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | -10 | 162.5 | 0 | -162.5 | 60 | 50 | -10 | 325 | 0 | -325 | 60 | 50 | -10 | 325 | 0 | -325 | 60 | 50 | -10 | 276 | 0 | -276 | 60 | 50 | -10 | 276 | 227 | -49 | 60 | 50 | -10 | 276 | 130 | -146 | 60 | 50 | -10 | 276 | 110 | -166 | 60 | 50 | -10 | 276 | 0 | -276 | 60 | 50 | -10 | 276 | 0 | -276 | 60 | 50 | -10 | 276 | 0 | -276 | 60 | 53 | -7 | 270 | 3268 | 2998 | 60 | 53 | -7 | 270.5 | 290 | 19.5 | 60 | 53 | -7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  |  | 516 | 105 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-07-01 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 1598 | 365.4194 | 0 | 365.4194 | 0 | -365.4194 | 1598 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 517 | 106 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" |  |  |  | 529 | 120 | 0 | 240 | 120 | -120 | 409 | 22.68% | 120 | 120 | 120 | 120 | 100% | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | -20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Проходка ТПМК, п.м. |  | 518 | 106 | Проходка ТПМК, п.м. | ООО "ИБТ" |  | 2019-10-17 |  | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Проходка горным способом, п.м. |  | 519 | 106 | Проходка горным способом, п.м. | ООО "ИБТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Проходка вертикальных стволов, п.м. |  | 520 | 106 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | ООО "ИБТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устройство жесткого основания, м3 |  | 521 | 106 | Устройство жесткого основания, м3 | ООО "ИБТ" | 2019-09-17 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 3890 | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 | 0 | 24 | 99.38% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 522 | 106 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | ООО "ИБТ" | 2019-11-01 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 4050 | 3660.8419 | 3557.1 | 3660.8419 | 3557.1 | -103.7419 | 492.9 | 87.83% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 523 | 106 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | ООО "ИБТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  |  | 524 | 106 | Благоустройство (озеленение), м2 | ООО "ИБТ" | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 30613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30613 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 525 | 106 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | ООО "ИБТ" |  |  |  | 27470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27470 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 526 | 106 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | ООО "ИБТ" |  |  |  | 34034 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34034 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устранение замечаний, шт. |  | 527 | 106 | Устранение замечаний, шт. | ООО "ИБТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Прочие работы |  | 528 | 106 | Прочие работы | ООО "ИБТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 20: 213; 21: 209; 22: -4; 20: 213; 21: 142; 22: -71; 20: 213; 21: 141; 22: -72; 20: 213; 21: 141; 22: -72; 20: 213; 21: 137; 22: -76; 20: 213; 21: 137; 22: -76; 20: 213; 21: 137; 22: -76; 20: 213; 21: 137; 22: -76; 20: 213; 21: 113; 22: -100; 20: 213; 21: 174; 22: -39; 20: 213; 21: 174; 22: -39; 20: 213; 21: 184; 22: -29; 20: 213; 21: 184; 22: -29; 20: 213; 21: 205; 22: -8; 20: 213; 21: 205; 22: -8; 20: 213; 21: 205; 22: -8; 20: 213; 21: 205; 22: -8; 20: 213; 21: 181; 22: -32; 20: 213; 21: 181; 22: -32; 20: 213; 21: 192; 22: -21; 20: 213; 21: 192; 22: -21; 20: 213; 21: 192; 22: -21; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B |  |  | 529 | 107 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" | [17 empty] | 20: 721; 21: 815; 22: 94; 20: 721; 21: 795; 22: 74; 20: 721; 21: 795; 22: 74; 20: 721; 21: 839; 22: 118; 20: 721; 21: 839; 22: 118; 20: 721; 21: 839; 22: 118; 20: 721; 21: 839; 22: 118; 20: 721; 21: 894; 22: 173; 20: 721; 21: 894; 22: 173; 20: 721; 21: 894; 22: 173; 20: 721; 21: 814; 22: 93; 20: 721; 21: 814; 22: 93; 20: 721; 21: 814; 22: 93; 20: 721; 21: 814; 22: 93; 20: 721; 21: 679; 22: -42; 20: 721; 21: 682; 22: -39; 20: 721; 21: 682; 22: -39; 20: 721; 21: 741; 22: 20; 20: 721; 21: 741; 22: 20; 20: 721; 21: 683; 22: -38; 20: 721; 21: 683; 22: -38; 20: 721; 21: 683; 22: -38; 20: 721; 21: 683; 22: -38; 20: 721; 21: 758; 22: 37; 20: 721; 21: 758; 22: 37; 20: 721; 21: 725; 22: 4; 20: 721; 21: 725; 22: 4; 20: 721; 21: 725; 22: 4; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B |  |  | 530 | 107 | ИБТ | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BВынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. |  | 531 | 107 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 2017-06-01 | 2019-09-30 | 2020-01-30 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 532 | 107 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | ООО "ИБТ" | 2017-06-01 | 2019-09-30 | 2020-01-30 | 37530 | 37530 | 37530 | 37530 | 37530 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BОграждающие конструкции, м3 |  | 533 | 107 | Ограждающие конструкции, м3 | ООО "ИБТ" | 2018-12-04 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 18313 | 18313 | 18313 | 18313 | 18313 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BЗемляные работы, м3 |  | 534 | 107 | Земляные работы, м3 | ООО "ИБТ" | 2019-08-27 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 163182 | 160793.3 | 160793.3 | 160793.3 | 160793.3 | 0 | 2388.7 | 98.54% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BУстройство крепления котлована, тн. |  | 535 | 107 | Устройство крепления котлована, тн. | ООО "ИБТ" | 2019-08-27 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 3646 | 3636.4 | 3636.4 | 3636.4 | 3636.4 | 0 | 9.6 | 99.74% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BМонолитный ж/б, м3 |  | 536 | 108 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 2019-04-15 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 35369 | 28442.3419 | 27882.6 | 29963.3419 | 28754.1 | -1209.2419 | 6614.9 | 81.3% | 1521 | 1521 | 1521 | 871.5 | 57.3% | -649.5 | 0 | 93.5 | 93.5 | 347.7 | 0 | -347.7 | 468.8 | 132 | -336.8 | 704.5 | 646 | -58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 378 | -12 | 0 | 0 | 0 | 390 | 378 | -12 | 0 | 30 | 30 | 390 | 378 | -12 | 0 | 10 | 10 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 53.5 | 53.5 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 320 | 80 | 5.7 | 0 | -5.7 | 240 | 303 | 63 | 0 | 0 | 0 | 240 | 287 | 47 | 327 | 0 | -327 | 240 | 287 | 47 | 0 | 0 | 0 | 240 | 246 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 246 | 6 | 15 | 0 | -15 | 240 | 246 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 246 | 6 | 0 | 61 | 61 | 240 | 235 | -5 | 30 | 30 | 0 | 240 | 235 | -5 | 27 | 27 | 0 | 240 | 235 | -5 | 340 | 5 | -335 | 240 | 240 | 0 | 9 | 9 | 0 | 240 | 240 | 0 | 37.8 | 0 | -37.8 | 240 | 238 | -2 | 25 | 0 | -25 | 240 | 238 | -2 | 87.4 | 100 | 12.6 | 240 | 238 | -2 | 42 | 0 | -42 | 240 | 238 | -2 | 95.9 | 54 | -41.9 | 240 | 240 | 0 | 50 | 9 | -41 | 240 | 240 | 0 | 163.3 | 113 | -50.3 | 240 | 240 | 0 | 58.9 | 0 | -58.9 | 240 | 240 | 0 | 207 | 370 | 163 | 240 | 240 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BАрхитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 537 | 109 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 2020-11-15 | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 10975 | 1782.1935 | 0 | 1882.1935 | 100 | -1782.1935 | 10875 | 0.9112% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 147 | 22 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 125 | 137 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 137 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 137 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 137 | 47 | 0 | 0 | 0 | 90 | 142 | 52 | 0 | 0 | 0 | 90 | 142 | 52 | 0 | 0 | 0 | 90 | 142 | 52 | 0 | 0 | 0 | 90 | 112 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90 | 112 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90 | 112 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90 | 112 | 22 | 7 | 7 | 0 | 90 | 83 | -7 | 30 | 30 | 0 | 90 | 83 | -7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 83 | -7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 8 | 8 | 90 | 85 | -5 | 8 | 0 | -8 | 90 | 85 | -5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | -5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | -5 | 14 | 14 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 16 | 15 | -1 | 90 | 90 | 0 | 25 | 26 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  |  | 1
[8 empty] | 538 | 109 |  | ООО "ИБТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 539 | 109 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 2020-08-01 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 540 | 109 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | ООО "ИБТ" | 2020-08-01 | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 541 | 109 | чистовая отделка выполнена | ООО "ИБТ" | 2020-08-01 | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B |  |  | 542 | 110 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 2020-08-01 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 20395 | 4007.2258 | 0 | 4281.2258 | 274 | -4007.2258 | 20121 | 1.343% | 274 | 274 | 274 | 274 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 70 | 70 | 0 | 45 | 45 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | -10 | 10 | 12 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | -10 | 10 | 12 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 12 | 2 | 20 | 20 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | -15 | 10 | 10 | 0 | 18 | 0 | -18 | 10 | 10 | 0 | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | 0 | 22 | 55 | 33 | 10 | 10 | 0 | 47 | 47 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B |  |  | 543 | 111 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-08-01 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 17489 | 2424.7742 | 0 | 2915.7742 | 491 | -2424.7742 | 16998 | 2.807% | 491 | 491 | 491 | 491 | 100% | 0 | 70 | 75 | 5 | 145 | 154 | 9 | 105 | 91 | -14 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 14 | 15 | 1 | 10 | 12 | 2 | 14 | 30 | 16 | 10 | 12 | 2 | 14 | 79 | 65 | 10 | 12 | 2 | 14 | 15 | 1 | 10 | 12 | 2 | 20 | 15 | -5 | 10 | 12 | 2 | 40 | 0 | -40 | 10 | 12 | 2 | 29 | 0 | -29 | 10 | 12 | 2 | 20 | 15 | -5 | 10 | 10 | 0 | 11 | 15 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 21 | 1 | 10 | 10 | 0 | 34 | 25 | -9 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | -30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 80 | 50 | 10 | 10 | 0 | 64 | 44 | -20 | 10 | 10 | 0 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  |  | 1
[8 empty] | 544 | 112 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-08-01 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 6833 | 2549.4194 | 0 | 3559.4194 | 1010 | -2549.4194 | 5823 | 14.78% | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 100% | 0 | 210 | 210 | 0 | 250 | 250 | 0 | 281 | 275 | -6 | 269 | 275 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 80 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 36 | 60 | 24 | 5 | 5 | 0 | 26 | 40 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 38 | 0 | -38 | 15 | 5 | -10 | 36 | 60 | 24 | 15 | 16 | 1 | 36 | 60 | 24 | 15 | 16 | 1 | 36 | 0 | -36 | 15 | 16 | 1 | 36 | 0 | -36 | 15 | 16 | 1 | 36 | 70 | 34 | 15 | 16 | 1 | 70 | 60 | -10 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 70 | 70 | 0 | 15 | 15 | 0 | 62 | 65 | 3 | 15 | 15 | 0 | 65 | 65 | 0 | 15 | 15 | 0 | 37 | 65 | 28 | 15 | 15 | 0 | 37 | 0 | -37 | 15 | 15 | 0 | 37 | 65 | 28 | 15 | 15 | 0 | 37 | 65 | 28 | 15 | 15 | 0 | 37 | 72 | 35 | 15 | 15 | 0 | 37 | 60 | 23 | 15 | 15 | 0 | 39 | 8 | -31 | 15 | 15 | 0 | 82 | 5 | -77 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B |  |  | 545 | 112 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-08-01 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 465771 | 73596.3871 | 0 | 73596.3871 | 0 | -73596.3871 | 465771 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B |  |  | 546 | 112 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 2020-07-19 | 2021-03-22 | 2021-04-22 | 82746 | 12296.8 | 7085.9 | 12296.8 | 7085.9 | -5210.9 | 75660.1 | 8.563% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 10; 21: 10; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B |  |  | 547 | 112 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-08-01 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 423 | 120.871 | 45 | 120.871 | 45 | -75.871 | 378 | 10.64% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 548 | 112 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" |  |  |  | 1009 | 288 | 202 | 288 | 202 | -86 | 807 | 20.02% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BПроходка ТПМК, п.м. |  | 549 | 113 | Проходка ТПМК, п.м. | ООО "ИБТ" | 2019-11-28 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 4228 | 3243.2 | 3722.8 | 3464 | 3990.4 | 526.4 | 237.6 | 94.38% | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 267.6 | 121.2% | 46.8 | 58.8 | 63.6 | 4.8 | 55.2 | 72 | 16.8 | 55.2 | 62.4 | 7.2 | 51.6 | 69.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 140 | 150 | 10 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 155 | 15 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 155 | 15 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 152 | 12 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 152 | 12 | 8.4 | 7.2 | -1.2 | 140 | 152 | 12 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 152 | 12 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 177 | 37 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 177 | 37 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 177 | 37 | 8.4 | 10.8 | 2.4 | 140 | 177 | 37 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 177 | 37 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 177 | 37 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 177 | 37 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 148 | 8 | 8.4 | 8.4 | 0 | 140 | 146 | 6 | 8.4 | 8.4 | 0 | 140 | 146 | 6 | 8.4 | 8.4 | 0 | 140 | 143 | 3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 140 | 143 | 3 | 7.2 | 8.4 | 1.2 | 140 | 137 | -3 | 7.2 | 9.6 | 2.4 | 140 | 137 | -3 | 7.2 | 9.6 | 2.4 | 140 | 137 | -3 | 8.4 | 9.6 | 1.2 | 140 | 137 | -3 | 7.2 | 9.6 | 2.4 | 140 | 143 | 3 | 7.2 | 9.6 | 2.4 | 140 | 143 | 3 | 7.2 | 9.6 | 2.4 | 140 | 144 | 4 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 144 | 4 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 140 | 144 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BПроходка горным способом, п.м. |  | 550 | 113 | Проходка горным способом, п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-09-15 | 2021-01-29 | 2020-12-29 | 24 | 12.0968 | 9 | 12.0968 | 9 | -3.0968 | 15 | 37.5% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BПроходка вертикальных стволов, п.м. |  | 551 | 113 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | ООО "ИБТ" |  | 2019-02-20 |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BУстройство жесткого основания, м3 |  | 552 | 113 | Устройство жесткого основания, м3 | ООО "ИБТ" | 2020-06-04 | 2020-11-17 | 2021-01-30 | 4228 | 689.0323 | 0 | 689.0323 | 0 | -689.0323 | 4228 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BУстройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 553 | 113 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-07-04 | 2020-12-22 | 2021-05-21 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BУстройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 554 | 113 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | ООО "ИБТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B |  |  | 555 | 113 | Благоустройство (озеленение), м2 | ООО "ИБТ" | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 48402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48402 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 556 | 113 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | ООО "ИБТ" |  |  |  | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 557 | 113 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | ООО "ИБТ" |  |  |  | 939 |  |  | 0 | 0 | 0 | 939 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BУстранение замечаний, шт. |  | 558 | 113 | Устранение замечаний, шт. | ООО "ИБТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 6419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838B | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C2457686419EC0A-5A32-4979-B1BB-BCAAFEE4838BПрочие работы |  | 559 | 113 | Прочие работы | ООО "ИБТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 36; 21: 110; 22: 74; 20: 46; 21: 112; 22: 66; 20: 46; 21: 112; 22: 66; 20: 46; 21: 140; 22: 94; 20: 46; 21: 140; 22: 94; 20: 46; 21: 140; 22: 94; 20: 216; 21: 210; 22: -6; 20: 216; 21: 232; 22: 16; 20: 216; 21: 248; 22: 32; 20: 216; 21: 248; 22: 32; 20: 216; 21: 239; 22: 23; 20: 216; 21: 239; 22: 23; 20: 216; 21: 239; 22: 23; 20: 216; 21: 239; 22: 23; 20: 216; 21: 178; 22: -38; 20: 216; 21: 183; 22: -33; 20: 216; 21: 183; 22: -33; 20: 216; 21: 233; 22: 17; 20: 216; 21: 233; 22: 17; 20: 216; 21: 188; 22: -28; 20: 216; 21: 188; 22: -28; 20: 216; 21: 188; 22: -28; 20: 216; 21: 188; 22: -28; 20: 216; 21: 250; 22: 34; 20: 216; 21: 250; 22: 34; 20: 216; 21: 216; 22: 0; 20: 216; 21: 216; 22: 0; 20: 216; 21: 216; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD |  |  | 560 | 114 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" | [17 empty] | 20: 669; 21: 641; 22: -28; 20: 669; 21: 701; 22: 32; 20: 669; 21: 701; 22: 32; 20: 669; 21: 674; 22: 5; 20: 669; 21: 674; 22: 5; 20: 669; 21: 674; 22: 5; 20: 669; 21: 674; 22: 5; 20: 669; 21: 619; 22: -50; 20: 669; 21: 655; 22: -14; 20: 669; 21: 655; 22: -14; 20: 669; 21: 599; 22: -70; 20: 669; 21: 599; 22: -70; 20: 669; 21: 599; 22: -70; 20: 669; 21: 599; 22: -70; 20: 669; 21: 483; 22: -186; 20: 669; 21: 559; 22: -110; 20: 669; 21: 559; 22: -110; 20: 669; 21: 577; 22: -92; 20: 669; 21: 577; 22: -92; 20: 669; 21: 606; 22: -63; 20: 669; 21: 606; 22: -63; 20: 669; 21: 606; 22: -63; 20: 669; 21: 606; 22: -63; 20: 669; 21: 596; 22: -73; 20: 669; 21: 596; 22: -73; 20: 669; 21: 593; 22: -76; 20: 669; 21: 593; 22: -76; 20: 669; 21: 593; 22: -76; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD |  |  | 561 | 114 | ИБТ | [17 empty] | 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDВынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. |  | 562 | 114 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 2017-06-01 | 2019-09-30 | 2020-04-30 | 3332 | 3113 | 3113 | 3113 | 3113 | 0 | 219 | 93.43% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 563 | 114 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | ООО "ИБТ" | 2017-06-01 | 2019-09-30 | 2020-04-30 | 252274 | 252274 | 252274 | 252274 | 252274 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDОграждающие конструкции, м3 |  | 564 | 114 | Ограждающие конструкции, м3 | ООО "ИБТ" |  | 2019-06-30 |  | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDЗемляные работы, м3 |  | 565 | 114 | Земляные работы, м3 | ООО "ИБТ" | 2017-09-01 | 2019-11-30 | 2020-07-29 | 212372 | 201917 | 203608 | 201917 | 203608 | 1691 | 8764 | 95.87% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 566 | 114 | Устройство крепления котлована, тн. | ООО "ИБТ" |  | 2019-12-30 |  | 1685.7 | 1668 | 1683.4 | 1668 | 1683.4 | 15.4 | 2.3 | 99.86% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDМонолитный ж/б, м3 |  | 567 | 115 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 2019-05-01 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 31148 | 30714.3484 | 30375 | 30917.8184 | 30625.2 | -292.6184 | 522.8 | 98.32% | 203.47 | 203.47 | 203.47 | 250.2 | 123% | 46.73 | 87 | 87 | 0 | 54.47 | 86.2 | 31.73 | 54.8 | 24 | -30.8 | 7.2 | 53 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 269 | 224 | -45 | 0 | 0 | 0 | 269 | 242 | -27 | 0 | 0 | 0 | 269 | 242 | -27 | 0 | 0 | 0 | 269 | 244 | -25 | 0 | 0 | 0 | 269 | 244 | -25 | 0 | 0 | 0 | 269 | 244 | -25 | 0 | 0 | 0 | 71 | 74 | 3 | 0 | 17.7 | 17.7 | 71 | 82 | 11 | 5.6 | 0 | -5.6 | 71 | 72 | 1 | 18.07 | 6 | -12.07 | 71 | 72 | 1 | 0 | 62.5 | 62.5 | 71 | 70 | -1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | -1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | -1 | 30.8 | 0 | -30.8 | 71 | 70 | -1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 53 | -18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60 | -11 | 20.4 | 0 | -20.4 | 71 | 60 | -11 | 10.4 | 0 | -10.4 | 71 | 57 | -14 | 24 | 24 | 0 | 71 | 57 | -14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | -20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | -20 | 0 | 20 | 20 | 71 | 51 | -20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | -20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | -20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | -20 | 0 | 33 | 33 | 71 | 51 | -20 | 7.2 | 0 | -7.2 | 71 | 51 | -20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | -20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDАрхитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 568 | 116 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 2020-11-15 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 16227 | 2249.2258 | 1152 | 2832.2258 | 1735 | -1097.2258 | 14492 | 10.69% | 583 | 583 | 583 | 583 | 100% | 0 | 170 | 170 | 0 | 121.2 | 121.2 | 0 | 170.8 | 170.8 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 22 | 1.2 | 160 | 160 | 0 | 30.8 | 40 | 9.2 | 160 | 160 | 0 | 10.8 | 28 | 17.2 | 160 | 160 | 0 | 20.8 | 30 | 9.2 | 160 | 160 | 0 | 20.8 | 26 | 5.2 | 160 | 160 | 0 | 20.8 | 24 | 3.2 | 160 | 160 | 0 | 45.2 | 0 | -45.2 | 100 | 160 | 60 | 20.8 | 22 | 1.2 | 100 | 90 | -10 | 20.8 | 11 | -9.8 | 100 | 100 | 0 | 20.8 | 12 | -8.8 | 100 | 100 | 0 | 20.8 | 22 | 1.2 | 100 | 90 | -10 | 20.8 | 32 | 11.2 | 100 | 90 | -10 | 7 | 12 | 5 | 100 | 90 | -10 | 10.2 | 10.2 | 0 | 100 | 90 | -10 | 20.8 | 55.8 | 35 | 100 | 73 | -27 | 20.8 | 48 | 27.2 | 100 | 79 | -21 | 27.6 | 30 | 2.4 | 100 | 79 | -21 | 23.8 | 14 | -9.8 | 100 | 83 | -17 | 11 | 11 | 0 | 100 | 83 | -17 | 20.8 | 12 | -8.8 | 100 | 90 | -10 | 46 | 0 | -46 | 100 | 90 | -10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | -10 | 16.4 | 24 | 7.6 | 100 | 90 | -10 | 27.6 | 22 | -5.6 | 100 | 90 | -10 | 14 | 14 | 0 | 100 | 90 | -10 | 20.8 | 26 | 5.2 | 100 | 90 | -10 | 39.2 | 32 | -7.2 | 100 | 90 | -10 | 3 | 3 | 0 | 100 | 90 | -10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  |  | 1
[8 empty] | 569 | 116 |  | ООО "ИБТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 570 | 116 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 2020-06-01 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 571 | 116 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | ООО "ИБТ" | 2020-06-01 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 572 | 116 | чистовая отделка выполнена | ООО "ИБТ" | 2020-06-01 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD |  |  | 573 | 117 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 2020-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 19644 | 2554.3871 | 22 | 2631.3871 | 99 | -2532.3871 | 19545 | 0.504% | 77 | 77 | 77 | 77 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 69 | 26 | 27 | 1 | -26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 5 | 42 | 37 | 30 | 30 | 0 | 9 | 26 | 17 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | -1 | 5 | 0 | -5 | 30 | 29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | -1 | 24 | 0 | -24 | 30 | 29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 1 | 1 | 30 | 26 | -4 | 10 | 0 | -10 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | -2 | 17 | 0 | -17 | 30 | 28 | -2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | -2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | -2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 3 | 3 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | -4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD |  |  | 574 | 118 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 17830 | 3501.0645 | 2723 | 4284.0645 | 3506 | -778.0645 | 14324 | 19.66% | 783 | 783 | 783 | 783 | 100% | 0 | 60 | 80 | 20 | 72.5 | 62 | -10.5 | 265.5 | 256 | -9.5 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 80 | 80 | 31 | 31 | 0 | 60 | 0 | -60 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 5 | 0 | 20 | 20 | 35 | 35 | 0 | 0 | 20 | 20 | 35 | 35 | 0 | 16 | 0 | -16 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | -5 | 16 | 22 | 6 | 35 | 30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | -5 | 40.5 | 0 | -40.5 | 35 | 30 | -5 | 17 | 8 | -9 | 35 | 30 | -5 | 30 | 30 | 0 | 35 | 33 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | -2 | 30 | 30 | 0 | 35 | 33 | -2 | 28 | 28 | 0 | 35 | 33 | -2 | 60.5 | 80 | 19.5 | 35 | 33 | -2 | 100 | 80 | -20 | 35 | 33 | -2 | 21 | 10 | -11 | 35 | 33 | -2 | 60.5 | 71.5 | 11 | 35 | 33 | -2 | 60.5 | 0 | -60.5 | 35 | 31 | -4 | 61.5 | 0 | -61.5 | 35 | 31 | -4 | 70.5 | 108.5 | 38 | 35 | 31 | -4 | 50.5 | 97 | 46.5 | 35 | 31 | -4 | 60.5 | 98 | 37.5 | 35 | 31 | -4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  |  | 1
[8 empty] | 575 | 119 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 6841 | 994.8387 | 0 | 1837.8387 | 843 | -994.8387 | 5998 | 12.32% | 843 | 843 | 843 | 843 | 100% | 0 | 248 | 252 | 4 | 209 | 225 | 16 | 242 | 222 | -20 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 60 | 60 | 35 | 35 | 0 | 0 | 60 | 60 | 35 | 35 | 0 | 200 | 72 | -128 | 35 | 35 | 0 | 0 | 60 | 60 | 35 | 35 | 0 | 48 | 0 | -48 | 35 | 45 | 10 | 33 | 60 | 27 | 35 | 35 | 0 | 40 | 55 | 15 | 35 | 35 | 0 | 40 | 0 | -40 | 35 | 35 | 0 | 40 | 55 | 15 | 35 | 30 | -5 | 40 | 55 | 15 | 35 | 30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | -5 | 16 | 0 | -16 | 35 | 30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | -2 | 42 | 60 | 18 | 35 | 33 | -2 | 56 | 60 | 4 | 35 | 30 | -5 | 60 | 60 | 0 | 35 | 30 | -5 | 64 | 42 | -22 | 35 | 32 | -3 | 20 | 0 | -20 | 35 | 32 | -3 | 20 | 0 | -20 | 35 | 32 | -3 | 40 | 60 | 20 | 35 | 32 | -3 | 19 | 19 | 0 | 35 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | -3 | 23 | 23 | 0 | 35 | 31 | -4 | 42 | 42 | 0 | 35 | 31 | -4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | -4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD |  |  | 576 | 120 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-09-15 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 511911 | 108263.7097 | 63659 | 122858.7097 | 78254 | -44604.7097 | 433657 | 15.29% | 14595 | 14595 | 14595 | 14595 | 100% | 0 | 3950 | 3950 | 0 | 3344 | 3344 | 0 | 3647 | 3647 | 0 | 3654 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 600 | 79 | 98 | 98 | 0 | 521 | 550 | 29 | 98 | 98 | 0 | 542 | 650 | 108 | 98 | 98 | 0 | 500 | 500 | 0 | 98 | 98 | 0 | 521 | 550 | 29 | 98 | 98 | 0 | 521 | 550 | 29 | 98 | 98 | 0 | 824 | 550 | -274 | 58 | 80 | 22 | 521 | 550 | 29 | 58 | 51 | -7 | 521 | 400 | -121 | 58 | 57 | -1 | 521 | 400 | -121 | 58 | 57 | -1 | 521 | 200 | -321 | 58 | 57 | -1 | 521 | 600 | 79 | 58 | 57 | -1 | 218 | 600 | 382 | 58 | 57 | -1 | 521 | 594 | 73 | 58 | 57 | -1 | 521 | 521 | 0 | 58 | 57 | -1 | 521 | 521 | 0 | 58 | 57 | -1 | 521 | 521 | 0 | 58 | 57 | -1 | 521 | 521 | 0 | 58 | 57 | -1 | 521 | 521 | 0 | 58 | 57 | -1 | 521 | 521 | 0 | 58 | 58 | 0 | 521 | 521 | 0 | 58 | 58 | 0 | 521 | 521 | 0 | 58 | 58 | 0 | 525 | 525 | 0 | 58 | 58 | 0 | 525 | 525 | 0 | 58 | 58 | 0 | 525 | 525 | 0 | 58 | 58 | 0 | 525 | 525 | 0 | 58 | 58 | 0 | 525 | 525 | 0 | 58 | 58 | 0 | 508 | 508 | 0 | 58 | 58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD |  |  | 577 | 121 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 2020-09-15 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 58647 | 16846.0774 | 19879.4 | 24146.0774 | 27179.4 | 3033.3226 | 31467.6 | 46.34% | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 100% | 0 | 1223 | 1828 | 605 | 1890 | 406 | -1484 | 1500 | 2098 | 598 | 2687 | 2968 | 281 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 29 | -11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 | -11 | 140 | 140 | 0 | 40 | 29 | -11 | 253 | 253 | 0 | 40 | 29 | -11 | 270 | 500 | 230 | 40 | 29 | -11 | 270 | 510 | 240 | 40 | 29 | -11 | 270 | 405 | 135 | 75 | 29 | -46 | 270 | 15 | -255 | 75 | 69 | -6 | 270 | 0 | -270 | 75 | 79 | 4 | 270 | 190 | -80 | 75 | 79 | 4 | 270 | 170 | -100 | 75 | 69 | -6 | 270 | 0 | -270 | 75 | 69 | -6 | 270 | 31 | -239 | 75 | 69 | -6 | 270 | 0 | -270 | 75 | 69 | -6 | 0 | 0 | 0 | 75 | 51 | -24 | 250 | 207 | -43 | 75 | 55 | -20 | 250 | 100 | -150 | 75 | 55 | -20 | 250 | 190 | -60 | 75 | 60 | -15 | 250 | 801 | 551 | 75 | 60 | -15 | 250 | 350 | 100 | 75 | 65 | -10 | 250 | 450 | 200 | 75 | 65 | -10 | 250 | 431 | 181 | 75 | 65 | -10 | 250 | 350 | 100 | 75 | 65 | -10 | 267 | 0 | -267 | 75 | 65 | -10 | 520 | 0 | -520 | 75 | 65 | -10 | 380 | 800 | 420 | 75 | 65 | -10 | 520 | 800 | 280 | 75 | 65 | -10 | 500 | 587 | 87 | 75 | 65 | -10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD |  |  | 578 | 121 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | ООО "ИБТ" | 2020-05-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 252 | 108.8065 | 43 | 108.8065 | 43 | -65.8065 | 209 | 17.06% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 579 | 122 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" |  |  |  | 1957 | 288 | 10 | 328 | 50 | -278 | 1907 | 2.555% | 40 | 40 | 40 | 40 | 100% | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDПроходка ТПМК, п.м. |  | 580 | 122 | Проходка ТПМК, п.м. | ООО "ИБТ" |  | 2019-11-18 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDПроходка горным способом, п.м. |  | 581 | 122 | Проходка горным способом, п.м. | ООО "ИБТ" |  | 2020-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDПроходка вертикальных стволов, п.м. |  | 582 | 122 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | ООО "ИБТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDУстройство жесткого основания, м3 |  | 583 | 122 | Устройство жесткого основания, м3 | ООО "ИБТ" | 2019-06-01 | 2020-04-10 | 2020-08-30 | 2000 | 1921.8 | 1921.8 | 1921.8 | 1921.8 | 0 | 78.2 | 96.09% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDУстройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 584 | 122 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | ООО "ИБТ" | 2019-11-25 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2931 | 1936.4839 | 1873 | 1936.4839 | 1873 | -63.4839 | 1058 | 63.9% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDУстройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 585 | 122 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | ООО "ИБТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD |  |  | 586 | 122 | Благоустройство (озеленение), м2 | ООО "ИБТ" | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 39616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39616 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 587 | 122 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | ООО "ИБТ" |  |  |  | 18625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18625 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 588 | 122 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | ООО "ИБТ" |  |  |  | 25717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25717 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDУстранение замечаний, шт. |  | 589 | 122 | Устранение замечаний, шт. | ООО "ИБТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | 88DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADD | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C24576888DE9D23-B40B-4A75-83DA-CEABB305FADDПрочие работы |  | 590 | 122 | Прочие работы | ООО "ИБТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 0; 21: 28; 22: 28; 20: 0; 21: 70; 22: 70; 20: 0; 21: 70; 22: 70; 20: 0; 21: 41; 22: 41; 20: 0; 21: 41; 22: 41; 20: 0; 21: 41; 22: 41; 20: 259; 21: 205; 22: -54; 20: 259; 21: 221; 22: -38; 20: 259; 21: 241; 22: -18; 20: 259; 21: 241; 22: -18; 20: 259; 21: 218; 22: -41; 20: 259; 21: 218; 22: -41; 20: 259; 21: 218; 22: -41; 20: 259; 21: 218; 22: -41; 20: 259; 21: 157; 22: -102; 20: 259; 21: 210; 22: -49; 20: 259; 21: 210; 22: -49; 20: 259; 21: 225; 22: -34; 20: 259; 21: 225; 22: -34; 20: 259; 21: 243; 22: -16; 20: 259; 21: 243; 22: -16; 20: 259; 21: 243; 22: -16; 20: 259; 21: 243; 22: -16; 20: 259; 21: 237; 22: -22; 20: 259; 21: 237; 22: -22; 20: 259; 21: 235; 22: -24; 20: 259; 21: 235; 22: -24; 20: 259; 21: 235; 22: -24; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 |  |  | Итоги | 623 | 123 | Объединенное здание эксплуатационного персонала | [221 empty] | 1 | 1
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 624 | 124 | Объединенное здание эксплуатационного персонала | [17 empty] | 20: 50; 21: 44; 22: -6; 20: 50; 21: 37; 22: -13; 20: 50; 21: 37; 22: -13; 20: 50; 21: 52; 22: 2; 20: 50; 21: 52; 22: 2; 20: 50; 21: 52; 22: 2; 20: 50; 21: 52; 22: 2; 20: 50; 21: 54; 22: 4; 20: 50; 21: 39; 22: -11; 20: 50; 21: 39; 22: -11; 20: 50; 21: 43; 22: -7; 20: 50; 21: 43; 22: -7; 20: 50; 21: 43; 22: -7; 20: 50; 21: 43; 22: -7; 20: 50; 21: 27; 22: -23; 20: 50; 21: 29; 22: -21; 20: 50; 21: 29; 22: -21; 20: 50; 21: 33; 22: -17; 20: 50; 21: 33; 22: -17; 20: 50; 21: 24; 22: -26; 20: 50; 21: 24; 22: -26; 20: 50; 21: 24; 22: -26; 20: 50; 21: 24; 22: -26; 20: 50; 21: 38; 22: -12; 20: 50; 21: 38; 22: -12; 20: 50; 21: 43; 22: -7; 20: 50; 21: 43; 22: -7; 20: 50; 21: 43; 22: -7; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 625 | 124 | ТамбовКапиталПроект | [222 empty] | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 626 | 124 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | ТамбовКапиталПроект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 627 | 124 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | ТамбовКапиталПроект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Ограждающие конструкции, м3 | Итоги | 628 | 124 | Ограждающие конструкции, м3 | ТамбовКапиталПроект | 2019-11-01 |  | 2020-02-15 | 994 | 663.1 | 663.1 | 663.1 | 663.1 | 0 | 330.9 | 66.71% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Земляные работы, м3 | Итоги | 629 | 124 | Земляные работы, м3 | ТамбовКапиталПроект | 2020-01-10 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 7960 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 0 | 1240 | 84.42% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 630 | 124 | Устройство крепления котлована, тн. | ТамбовКапиталПроект | 2020-01-10 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Монолитный ж/б, м3 | Итоги | 631 | 125 | Монолитный ж/б, м3 | ТамбовКапиталПроект | 2021-01-16 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2727 | 881.0355 | 852 | 1426.0355 | 1176.6 | -249.4355 | 1550.4 | 43.15% | 545 | 545 | 545 | 324.6 | 59.56% | -220.4 | 105.6 | 36.5 | -69.1 | 91.6 | 91.6 | 0 | 48.4 | 48.4 | 0 | 299.4 | 148.1 | -151.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 50 | 44 | -6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | -13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | -13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | 2 | 47 | 6.5 | -40.5 | 50 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | 2 | 28.6 | 0 | -28.6 | 50 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 54 | 4 | 91.6 | 0 | -91.6 | 50 | 39 | -11 | 0 | 85 | 85 | 50 | 39 | -11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | -7 | 0 | 6.6 | 6.6 | 50 | 43 | -7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | -7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | -7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | -23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | -21 | 48.4 | 48.4 | 0 | 50 | 29 | -21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | -17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | -17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | -26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | -26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | -26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | -26 | 20.1 | 20.1 | 0 | 50 | 38 | -12 | 58.9 | 128 | 69.1 | 50 | 38 | -12 | 187.4 | 0 | -187.4 | 50 | 43 | -7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | -7 | 33 | 0 | -33 | 50 | 43 | -7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | Итоги | 632 | 125 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ТамбовКапиталПроект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 633 | 125 |  | ТамбовКапиталПроект | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 634 | 125 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | ТамбовКапиталПроект |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 635 | 125 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | ТамбовКапиталПроект |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 636 | 125 | чистовая отделка выполнена | ТамбовКапиталПроект |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 637 | 125 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ТамбовКапиталПроект | 2021-03-01 |  | 2021-06-30 | 8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8541 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 638 | 125 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ТамбовКапиталПроект | 2021-03-02 |  | 2021-06-30 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5124 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 639 | 125 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ТамбовКапиталПроект | 2021-03-02 |  | 2021-06-30 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 640 | 125 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ТамбовКапиталПроект | 2021-03-03 |  | 2021-06-30 | 82765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82765 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 641 | 125 | Обратная засыпка, м3 | ТамбовКапиталПроект | 2021-03-01 |  | 2021-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 642 | 125 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | ТамбовКапиталПроект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 643 | 125 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ТамбовКапиталПроект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Проходка ТПМК, п.м. | Итоги | 644 | 125 | Проходка ТПМК, п.м. | ТамбовКапиталПроект | 2020-05-15 |  | 2020-11-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Проходка горным способом, п.м. | Итоги | 645 | 125 | Проходка горным способом, п.м. | ТамбовКапиталПроект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Проходка вертикальных стволов, п.м. | Итоги | 646 | 125 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | ТамбовКапиталПроект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устройство жесткого основания, м3 | Итоги | 647 | 125 | Устройство жесткого основания, м3 | ТамбовКапиталПроект | 2020-09-01 |  | 2020-12-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | Итоги | 648 | 125 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | ТамбовКапиталПроект | 2020-09-16 |  | 2021-01-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | Итоги | 649 | 125 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | ТамбовКапиталПроект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 650 | 125 | Благоустройство (озеленение), м2 | ТамбовКапиталПроект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 651 | 125 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | ТамбовКапиталПроект | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 652 | 125 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | ТамбовКапиталПроект | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устранение замечаний, шт. | Итоги | 653 | 125 | Устранение замечаний, шт. | ТамбовКапиталПроект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Прочие работы | Итоги | 654 | 125 | Прочие работы | ТамбовКапиталПроект | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 591 | 126 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе | [221 empty] | 1 | 1
[7 empty] | Итоги | 592 | 127 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе | [17 empty] | 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 19; 22: -10; 20: 29; 21: 22; 22: -7; 20: 29; 21: 22; 22: -7; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 17; 22: -12; 20: 29; 21: 17; 22: -12; 20: 29; 21: 17; 22: -12; 20: 29; 21: 17; 22: -12; 20: 29; 21: 19; 22: -10; 20: 29; 21: 19; 22: -10; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
[7 empty] | Итоги | 593 | 127 | УРСТ | [222 empty] | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 594 | 127 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 595 | 127 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 596 | 127 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "УРСТ" | 2019-11-01 |  | 2020-02-15 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 597 | 127 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 2020-01-10 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 12539 | 9831.4 | 9831.4 | 9831.4 | 9831.4 | 0 | 2707.6 | 78.41% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 598 | 127 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 2020-01-10 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 599 | 127 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 2021-01-16 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1937 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 1407 | 27.36% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 600 | 127 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 601 | 127 |  | АО "УРСТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 602 | 127 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 603 | 127 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 604 | 127 | чистовая отделка выполнена | АО "УРСТ" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 605 | 127 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "УРСТ" | 2021-03-01 |  | 2021-06-30 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 606 | 127 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "УРСТ" | 2021-03-02 |  | 2021-06-30 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 607 | 127 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "УРСТ" | 2021-03-02 |  | 2021-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 608 | 127 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" | 2021-03-03 |  | 2021-06-30 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 609 | 127 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 2021-03-01 |  | 2021-04-15 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5662 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 610 | 127 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 611 | 127 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 612 | 127 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" | 2020-05-15 |  | 2020-11-30 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 613 | 127 | Проходка горным способом, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 614 | 127 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 615 | 127 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 2020-09-01 |  | 2020-12-30 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 12; 21: 15; 22: 3; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 12; 21: 12; 22: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 12; 21: 12; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 17: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 616 | 127 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" | 2020-09-16 |  | 2021-01-30 | 375 | 80.5161 | 0 | 80.5161 | 0 | -80.5161 | 375 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 617 | 127 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 618 | 127 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 619 | 127 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 620 | 127 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "УРСТ" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 621 | 127 | Устранение замечаний, шт. | АО "УРСТ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 622 | 127 | Прочие работы | АО "УРСТ" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 17; 21: 6; 22: -11; 20: 17; 21: 9; 22: -8; 20: 17; 21: 9; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 19; 22: -10; 20: 29; 21: 22; 22: -7; 20: 29; 21: 22; 22: -7; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 21; 22: -8; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 17; 22: -12; 20: 29; 21: 17; 22: -12; 20: 29; 21: 17; 22: -12; 20: 29; 21: 17; 22: -12; 20: 29; 21: 19; 22: -10; 20: 29; 21: 19; 22: -10; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 20: 29; 21: 20; 22: -9; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
|  | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 |  |  | Итоги | 655 | 128 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии | [17 empty] | 20: 710; 21: 739; 22: 29; 20: 710; 21: 739; 22: 29; 20: 710; 21: 739; 22: 29; 20: 710; 21: 739; 22: 29; 20: 710; 21: 742; 22: 32; 20: 710; 21: 742; 22: 32; 20: 710; 21: 742; 22: 32; 20: 710; 21: 742; 22: 32; 20: 710; 21: 742; 22: 32; 20: 710; 21: 742; 22: 32; 20: 710; 21: 742; 22: 32; 20: 710; 21: 772; 22: 62; 20: 710; 21: 772; 22: 62; 20: 710; 21: 772; 22: 62; 20: 710; 21: 772; 22: 62; 20: 710; 21: 772; 22: 62; 20: 710; 21: 772; 22: 62; 20: 710; 21: 772; 22: 62; 20: 710; 21: 750; 22: 40; 20: 710; 21: 750; 22: 40; 20: 710; 21: 750; 22: 40; 20: 710; 21: 750; 22: 40; 20: 710; 21: 750; 22: 40; 20: 710; 21: 695; 22: -15; 20: 710; 21: 695; 22: -15; 20: 710; 21: 695; 22: -15; 20: 710; 21: 695; 22: -15; 20: 710; 21: 695; 22: -15; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
| #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 656 | 128 | АО "Мосметрострой" | [222 empty] | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 657 | 128 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 658 | 129 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 85903 | 53085.3548 | 68272 | 61085.3548 | 76272 | 15186.6452 | 9631 | 88.79% | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Ограждающие конструкции, м3 | Итоги | 659 | 130 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 25931 | 18005.6774 | 17726.5 | 19745.6774 | 19867 | 121.3226 | 6064 | 76.61% | 1740 | 1740 | 1740 | 2140.5 | 123% | 400.5 | 287 | 293 | 6 | 474 | 667.5 | 193.5 | 548.4 | 586 | 37.6 | 430.6 | 594 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 60 | 35 | -25 | 66.5 | 68 | 1.5 | 60 | 35 | -25 | 24 | 24 | 0 | 60 | 35 | -25 | 42 | 43.5 | 1.5 | 60 | 35 | -25 | 30 | 54.5 | 24.5 | 60 | 35 | -25 | 30 | 24 | -6 | 60 | 35 | -25 | 58.5 | 43 | -15.5 | 60 | 35 | -25 | 68.5 | 24 | -44.5 | 60 | 35 | -25 | 50 | 64 | 14 | 60 | 35 | -25 | 68.5 | 82 | 13.5 | 60 | 35 | -25 | 50 | 158.5 | 108.5 | 60 | 35 | -25 | 50 | 135 | 85 | 60 | 45 | -15 | 118.5 | 135 | 16.5 | 60 | 45 | -15 | 68.5 | 69 | 0.5 | 60 | 45 | -15 | 54 | 69 | 15 | 60 | 45 | -15 | 64.5 | 66 | 1.5 | 60 | 45 | -15 | 80 | 80.5 | 0.5 | 60 | 45 | -15 | 98.5 | 104 | 5.5 | 60 | 45 | -15 | 76.4 | 80.5 | 4.1 | 60 | 51 | -9 | 60 | 46 | -14 | 60 | 51 | -9 | 115 | 140 | 25 | 60 | 51 | -9 | 78.5 | 92 | 13.5 | 60 | 51 | -9 | 60.5 | 69 | 8.5 | 60 | 51 | -9 | 80 | 80.5 | 0.5 | 60 | 49 | -11 | 87.6 | 103.5 | 15.9 | 60 | 49 | -11 | 66 | 69 | 3 | 60 | 49 | -11 | 58 | 88 | 30 | 60 | 49 | -11 | 0 | 92 | 92 | 60 | 49 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Земляные работы, м3 | Итоги | 660 | 131 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-05-01 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 186601 | 80142.3548 | 66231 | 102142.3548 | 80673 | -21469.3548 | 105928 | 43.23% | 22000 | 22000 | 22000 | 14442 | 65.65% | -7558 | 5514.3 | 5522 | 7.7 | 4900 | 1748 | -3152 | 4706 | 2416 | -2290 | 6879.7 | 4756 | -2123.7 | 0 | 0 | 0 | 714.3 | 734 | 19.7 | 40 | 46 | 6 | 900 | 938 | 38 | 40 | 46 | 6 | 900 | 999 | 99 | 40 | 46 | 6 | 900 | 971 | 71 | 40 | 46 | 6 | 700 | 745 | 45 | 40 | 46 | 6 | 700 | 410 | -290 | 40 | 46 | 6 | 700 | 725 | 25 | 40 | 46 | 6 | 700 | 615 | -85 | 40 | 46 | 6 | 700 | 240 | -460 | 40 | 46 | 6 | 700 | 140 | -560 | 40 | 46 | 6 | 700 | 138 | -562 | 40 | 46 | 6 | 700 | 138 | -562 | 40 | 46 | 6 | 700 | 187 | -513 | 40 | 46 | 6 | 700 | 290 | -410 | 40 | 46 | 6 | 500 | 126 | -374 | 40 | 46 | 6 | 700 | 287 | -413 | 40 | 46 | 6 | 700 | 120 | -580 | 40 | 46 | 6 | 700 | 270 | -430 | 40 | 46 | 6 | 700 | 563 | -137 | 40 | 46 | 6 | 700 | 563 | -137 | 40 | 46 | 6 | 706 | 487 | -219 | 40 | 46 | 6 | 700 | 500 | -200 | 40 | 46 | 6 | 700 | 0 | -700 | 40 | 46 | 6 | 700 | 0 | -700 | 40 | 43 | 3 | 1200 | 560 | -640 | 40 | 43 | 3 | 1200 | 590 | -610 | 40 | 43 | 3 | 1194 | 2039 | 845 | 40 | 43 | 3 | 1185.7 | 1067 | -118.7 | 40 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 661 | 132 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 2020-06-01 | 0 | 2021-02-28 | 2600 | 641.4 | 1017.7 | 921.4 | 1297.7 | 376.3 | 1302.3 | 49.91% | 280 | 280 | 280 | 280 | 100% | 0 | 70.7 | 70.6 | -0.1 | 74.3 | 74.4 | 0.1 | 65.7 | 65.7 | 0 | 69.3 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 30 | 33 | 3 | 8 | 8 | 0 | 30 | 33 | 3 | 11.7 | 11.9 | 0.2 | 30 | 33 | 3 | 7.2 | 7.2 | 0 | 30 | 33 | 3 | 8.8 | 13.5 | 4.7 | 30 | 33 | 3 | 0 | 10 | 10 | 30 | 33 | 3 | 35 | 12 | -23 | 30 | 33 | 3 | 0 | 5.9 | 5.9 | 30 | 33 | 3 | 0 | 13 | 13 | 30 | 33 | 3 | 0 | 11.1 | 11.1 | 30 | 33 | 3 | 35 | 17.1 | -17.9 | 30 | 33 | 3 | 15 | 14.8 | -0.2 | 30 | 33 | 3 | 12.5 | 5 | -7.5 | 30 | 33 | 3 | 11.8 | 7.5 | -4.3 | 30 | 33 | 3 | 13 | 13 | 0 | 30 | 33 | 3 | 7 | 7 | 0 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 3 | 15 | 19.9 | 4.9 | 30 | 33 | 3 | 11.1 | 11.1 | 0 | 30 | 33 | 3 | 19.6 | 14.7 | -4.9 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 3 | 20.1 | 19.4 | -0.7 | 30 | 33 | 3 | 14.2 | 14.2 | 0 | 30 | 33 | 3 | 35 | 19.3 | -15.7 | 30 | 33 | 3 | 0 | 16.4 | 16.4 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Монолитный ж/б, м3 | Итоги | 662 | 133 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-01-15 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 21100 | 4138.6 | 4593.6 | 4616.3 | 5116.2 | 499.9 | 15983.8 | 24.25% | 477.7 | 477.7 | 477.7 | 522.6 | 109.4% | 44.9 | 0 | 10 | 10 | 257.2 | 259.6 | 2.4 | 22 | 12 | -10 | 198.5 | 241 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 10 | 10 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 2.6 | 2.6 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 31.6 | 52 | 20.4 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 225.6 | 205 | -20.6 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 6 | 6 | 0 | 60 | 70 | 10 | 16 | 6 | -10 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 73 | 89 | 16 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 10 | 35 | 84 | 49 | 60 | 70 | 10 | 22.5 | 0 | -22.5 | 60 | 70 | 10 | 68 | 68 | 0 | 60 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | Итоги | 663 | 134 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 2020-04-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 49337 | 7111.2355 | 6776.1 | 7677.5355 | 7084.2 | -593.3355 | 42252.8 | 14.36% | 567 | 566.3 | 566.3 | 308.1 | 54.41% | -258.2 | 111 | 114.8 | 3.8 | 75 | 77.8 | 2.8 | 72.9 | 74.4 | 1.5 | 307.4 | 41.1 | -266.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 2 | 0 | 3.6 | 3.6 | 40 | 42 | 2 | 30 | 30 | 0 | 40 | 42 | 2 | 0 | 44 | 44 | 40 | 42 | 2 | 0 | 37.2 | 37.2 | 40 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 2 | 81 | 0 | -81 | 40 | 42 | 2 | 0 | 15 | 15 | 40 | 42 | 2 | 0 | 15 | 15 | 40 | 42 | 2 | 0 | 14.5 | 14.5 | 40 | 42 | 2 | 0 | 16.8 | 16.8 | 40 | 42 | 2 | 45 | 16.5 | -28.5 | 40 | 42 | 2 | 30 | 0 | -30 | 40 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 2 | 22 | 22.8 | 0.8 | 40 | 42 | 2 | 18 | 18 | 0 | 40 | 42 | 2 | 6 | 6.7 | 0.7 | 40 | 42 | 2 | 3.9 | 3.9 | 0 | 40 | 42 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 40 | 42 | 2 | 7.8 | 7.8 | 0 | 40 | 42 | 2 | 12.9 | 12.9 | 0 | 40 | 42 | 2 | 0 | 13.3 | 13.3 | 40 | 42 | 2 | 0 | 15.2 | 15.2 | 40 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 2 | 35.1 | 0 | -35.1 | 40 | 42 | 2 | 32.3 | 12.6 | -19.7 | 40 | 42 | 2 | 240 | 0 | -240 | 40 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  |  | 1
[7 empty] | Итоги | 664 | 134 |  | АО "Мосметрострой" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 665 | 134 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 666 | 134 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 667 | 134 | чистовая отделка выполнена | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 668 | 134 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Мосметрострой" | 0 |  | 0 | 39000 | 1762.8387 | 0 | 1762.8387 | 0 | -1762.8387 | 39000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 669 | 134 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 670 | 134 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 671 | 134 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-08-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1380000 | 88472.9032 | 26100 | 88472.9032 | 26100 | -62372.9032 | 1353900 | 1.891% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 672 | 134 | Обратная засыпка, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-08-03 | 2021-05-31 | 2021-06-25 | 31065 | 10608 | 9000 | 10608 | 9000 | -1608 | 22065 | 28.97% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 673 | 134 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 674 | 134 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Проходка ТПМК, п.м. | Итоги | 675 | 134 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-07-28 |  | 2021-03-30 | 1612 | 864.1097 | 825.4 | 864.1097 | 825.4 | -38.7097 | 786.6 | 51.2% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Проходка горным способом, п.м. | Итоги | 676 | 134 | Проходка горным способом, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Проходка вертикальных стволов, п.м. | Итоги | 677 | 134 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устройство жесткого основания, м3 | Итоги | 678 | 135 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 1611 | 624 | 0 | 1257 | 633 | -624 | 978 | 39.29% | 633 | 633 | 633 | 633 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.5 | 373.5 | 0 | 259.5 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 373.5 | 355 | -18.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 259.5 | 259.5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  |  | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | Итоги | 679 | 135 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-08-20 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 5551 | 696.7742 | 0 | 696.7742 | 0 | -696.7742 | 5551 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | Итоги | 680 | 135 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 |  | Итоги | 681 | 135 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "Мосметрострой" | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 682 | 135 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
[7 empty] | Итоги | 683 | 135 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Устранение замечаний, шт. | Итоги | 684 | 135 | Устранение замечаний, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СКРЫТЬ
#REF! | #REF! | #REF! | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7 | AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768 | D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8 | 3BDFBC50-5FD0-44D2-8F2C-8100642B19E7AD7080C4-C9B6-449E-9125-F1114C245768D603D8CE-85DA-471A-AE30-4C83BD1476C8Прочие работы | Итоги | 685 | 135 | Прочие работы | АО "Мосметрострой" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 458; 21: 491; 22: 33; 20: 453; 21: 486; 22: 33; 20: 453; 21: 486; 22: 33; 20: 453; 21: 486; 22: 33; 20: 439; 21: 475; 22: 36; 20: 439; 21: 475; 22: 36; 20: 439; 21: 475; 22: 36; 20: 439; 21: 475; 22: 36; 20: 439; 21: 475; 22: 36; 20: 439; 21: 475; 22: 36; 20: 439; 21: 475; 22: 36; 20: 439; 21: 495; 22: 56; 20: 439; 21: 495; 22: 56; 20: 439; 21: 495; 22: 56; 20: 439; 21: 495; 22: 56; 20: 439; 21: 495; 22: 56; 20: 439; 21: 495; 22: 56; 20: 439; 21: 495; 22: 56; 20: 439; 21: 467; 22: 28; 20: 439; 21: 467; 22: 28; 20: 439; 21: 467; 22: 28; 20: 439; 21: 467; 22: 28; 20: 439; 21: 467; 22: 28; 20: 439; 21: 417; 22: -22; 20: 439; 21: 417; 22: -22; 20: 439; 21: 417; 22: -22; 20: 439; 21: 417; 22: -22; 20: 439; 21: 417; 22: -22; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 686 | 136 | Реконструкция Каховской линии | [221 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 687 | 137 | Ст. "Каховская", перегон от ПК0164 до ст. "Каховская" (тупики за станцией) | [17 empty] | 20: 155; 21: 212; 22: 57; 20: 155; 21: 212; 22: 57; 20: 155; 21: 212; 22: 57; 20: 155; 21: 212; 22: 57; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 236; 22: 81; 20: 155; 21: 247; 22: 92; 20: 155; 21: 247; 22: 92; 20: 155; 21: 247; 22: 92; 20: 155; 21: 247; 22: 92; 20: 155; 21: 247; 22: 92; 20: 155; 21: 230; 22: 75; 20: 155; 21: 230; 22: 75; 20: 155; 21: 230; 22: 75; 20: 155; 21: 230; 22: 75; 20: 155; 21: 230; 22: 75; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: Ст. "Каховская", перегон от ПК0164 до ст. "Каховская" (тупики за станцией) |  | 1 | 1
[8 empty] | 688 | 137 | АО "Мосметрострой" | [222 empty] | СКРЫТЬ
[8 empty] | 689 | 137 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-05-25 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 690 | 138 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 47726 | 33562.7097 | 43600 | 36562.7097 | 46600 | 10037.2903 | 1126 | 97.64% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 750 | 750 | 0 | 500 | 500 | 0 | 750 | 750 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 750 | 750 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 500 | 500 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 750 | 750 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Каховская", перегон от ПК0164 до ст. "Каховская" (тупики за станцией) |  |  | 1
[8 empty] | 691 | 138 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-03-06 |  | 2020-06-07 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 692 | 138 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-05-25 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 21745 | 16701.8 | 16701.8 | 16701.8 | 16701.8 | 0 | 5043.2 | 76.81% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 693 | 138 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 2020-06-01 |  | 2021-02-28 | 315 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 0 | 202.2 | 35.81% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 694 | 139 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-01-15 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 3819 | 2766.6 | 2766.6 | 3019.2 | 3021.2 | 2 | 797.8 | 79.11% | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 254.6 | 100.8% | 2 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 207.6 | 12 | 22 | 12 | -10 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 2.6 | 2.6 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 195.6 | 205 | 9.4 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 6 | 6 | 0 | 40 | 50 | 10 | 16 | 6 | -10 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 35 | 35 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Каховская", перегон от ПК0164 до ст. "Каховская" (тупики за станцией) |  |  | 1
[8 empty] | 695 | 140 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 2020-04-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 25048 | 5367.3355 | 3157.2 | 5933.6355 | 3465.3 | -2468.3355 | 21582.7 | 13.83% | 567 | 566.3 | 566.3 | 308.1 | 54.41% | -258.2 | 111 | 114.8 | 3.8 | 75 | 77.8 | 2.8 | 72.9 | 74.4 | 1.5 | 307.4 | 41.1 | -266.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 2 | 0 | 3.6 | 3.6 | 40 | 42 | 2 | 30 | 30 | 0 | 40 | 42 | 2 | 0 | 44 | 44 | 40 | 42 | 2 | 0 | 37.2 | 37.2 | 40 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 2 | 81 | 0 | -81 | 40 | 42 | 2 | 0 | 15 | 15 | 40 | 42 | 2 | 0 | 15 | 15 | 40 | 42 | 2 | 0 | 14.5 | 14.5 | 40 | 42 | 2 | 0 | 16.8 | 16.8 | 40 | 42 | 2 | 45 | 16.5 | -28.5 | 40 | 42 | 2 | 30 | 0 | -30 | 40 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 2 | 22 | 22.8 | 0.8 | 40 | 42 | 2 | 18 | 18 | 0 | 40 | 42 | 2 | 6 | 6.7 | 0.7 | 40 | 42 | 2 | 3.9 | 3.9 | 0 | 40 | 42 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 40 | 42 | 2 | 7.8 | 7.8 | 0 | 40 | 42 | 2 | 12.9 | 12.9 | 0 | 40 | 42 | 2 | 0 | 13.3 | 13.3 | 40 | 42 | 2 | 0 | 15.2 | 15.2 | 40 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 2 | 35.1 | 0 | -35.1 | 40 | 42 | 2 | 32.3 | 12.6 | -19.7 | 40 | 42 | 2 | 240 | 0 | -240 | 40 | 42 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Ст. "Каховская", перегон от ПК0164 до ст. "Каховская" (тупики за станцией) |  |  | 1
[8 empty] | 696 | 140 |  | АО "Мосметрострой" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 697 | 140 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 698 | 140 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 699 | 140 | чистовая отделка выполнена | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 700 | 140 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 13000 | 1762.8387 | 0 | 1762.8387 | 0 | -1762.8387 | 13000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 701 | 140 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 702 | 140 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 703 | 140 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-10-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 460000 | 62372.9032 | 0 | 62372.9032 | 0 | -62372.9032 | 460000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 704 | 140 | Обратная засыпка, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-11-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 10101 | 1608 | 0 | 1608 | 0 | -1608 | 10101 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 705 | 140 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 706 | 140 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 707 | 140 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 708 | 140 | Проходка горным способом, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 709 | 140 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 710 | 140 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 711 | 140 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-08-20 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 1740 | 232.2581 | 0 | 232.2581 | 0 | -232.2581 | 1740 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 712 | 140 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 713 | 140 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "Мосметрострой" | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 714 | 140 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 715 | 140 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 716 | 140 | Устранение замечаний, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 717 | 140 | Прочие работы | АО "Мосметрострой" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 69; 21: 114; 22: 45; 20: 69; 21: 114; 22: 45; 20: 69; 21: 114; 22: 45; 20: 69; 21: 114; 22: 45; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 138; 22: 69; 20: 69; 21: 149; 22: 80; 20: 69; 21: 149; 22: 80; 20: 69; 21: 149; 22: 80; 20: 69; 21: 149; 22: 80; 20: 69; 21: 149; 22: 80; 20: 69; 21: 132; 22: 63; 20: 69; 21: 132; 22: 63; 20: 69; 21: 132; 22: 63; 20: 69; 21: 132; 22: 63; 20: 69; 21: 132; 22: 63; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 718 | 141 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская | [17 empty] | 20: 305; 21: 375; 22: 70; 20: 305; 21: 375; 22: 70; 20: 305; 21: 375; 22: 70; 20: 305; 21: 375; 22: 70; 20: 300; 21: 358; 22: 58; 20: 300; 21: 358; 22: 58; 20: 300; 21: 358; 22: 58; 20: 300; 21: 358; 22: 58; 20: 300; 21: 358; 22: 58; 20: 300; 21: 358; 22: 58; 20: 300; 21: 358; 22: 58; 20: 300; 21: 345; 22: 45; 20: 300; 21: 345; 22: 45; 20: 300; 21: 345; 22: 45; 20: 300; 21: 345; 22: 45; 20: 300; 21: 345; 22: 45; 20: 300; 21: 345; 22: 45; 20: 300; 21: 345; 22: 45; 20: 300; 21: 334; 22: 34; 20: 300; 21: 334; 22: 34; 20: 300; 21: 334; 22: 34; 20: 300; 21: 334; 22: 34; 20: 300; 21: 334; 22: 34; 20: 300; 21: 300; 22: 0; 20: 300; 21: 300; 22: 0; 20: 300; 21: 300; 22: 0; 20: 300; 21: 300; 22: 0; 20: 300; 21: 300; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
[8 empty] | 719 | 141 | АО "Мосметрострой" | [222 empty] | СКРЫТЬ
[8 empty] | 720 | 141 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 721 | 142 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 36777 | 18122.6452 | 23272 | 23122.6452 | 28272 | 5149.3548 | 8505 | 76.87% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  |  | 1
[8 empty] | 722 | 143 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 15264 | 9169 | 9279.5 | 9409 | 9547.5 | 138.5 | 5716.5 | 62.55% | 240 | 240 | 240 | 268 | 111.7% | 28 | 55 | 77 | 22 | 74 | 80.5 | 6.5 | 92 | 91.5 | -0.5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 20 | 1.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 18 | 19.5 | 1.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 19 | 0.5 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 0 | -18.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 0 | -18.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 21 | 2.5 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 0 | -18.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 20 | 1.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 23.5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 55 | 48 | -7 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 0 | -18.5 | 10 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  |  | 1
[8 empty] | 723 | 144 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2021-02-28 | 69856 | 47956.6839 | 49529.2 | 67956.6839 | 61971.2 | -5985.4839 | 7884.8 | 88.71% | 20000 | 20000 | 20000 | 12442 | 62.21% | -7558 | 5514.3 | 5516 | 1.7 | 4900 | 1748 | -3152 | 4700 | 2416 | -2284 | 4885.7 | 2762 | -2123.7 | 0 | 0 | 0 | 714.3 | 734 | 19.7 | 25 | 31 | 6 | 900 | 938 | 38 | 25 | 31 | 6 | 900 | 999 | 99 | 25 | 31 | 6 | 900 | 971 | 71 | 25 | 31 | 6 | 700 | 745 | 45 | 25 | 31 | 6 | 700 | 410 | -290 | 25 | 31 | 6 | 700 | 719 | 19 | 25 | 31 | 6 | 700 | 615 | -85 | 25 | 31 | 6 | 700 | 240 | -460 | 25 | 31 | 6 | 700 | 140 | -560 | 25 | 31 | 6 | 700 | 138 | -562 | 25 | 31 | 6 | 700 | 138 | -562 | 25 | 31 | 6 | 700 | 187 | -513 | 25 | 31 | 6 | 700 | 290 | -410 | 25 | 31 | 6 | 500 | 126 | -374 | 25 | 31 | 6 | 700 | 287 | -413 | 25 | 31 | 6 | 700 | 120 | -580 | 25 | 31 | 6 | 700 | 270 | -430 | 25 | 31 | 6 | 700 | 563 | -137 | 25 | 31 | 6 | 700 | 563 | -137 | 25 | 31 | 6 | 700 | 487 | -213 | 25 | 31 | 6 | 700 | 500 | -200 | 25 | 31 | 6 | 700 | 0 | -700 | 25 | 31 | 6 | 700 | 0 | -700 | 25 | 31 | 6 | 700 | 560 | -140 | 25 | 31 | 6 | 700 | 590 | -110 | 25 | 31 | 6 | 700 | 545 | -155 | 25 | 31 | 6 | 685.7 | 567 | -118.7 | 25 | 31 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  |  | 1
[8 empty] | 724 | 145 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 2020-06-01 |  | 2021-02-28 | 1488 | 528.6 | 904.9 | 808.6 | 1184.9 | 376.3 | 303.1 | 79.63% | 280 | 280 | 280 | 280 | 100% | 0 | 70.7 | 70.6 | -0.1 | 74.3 | 74.4 | 0.1 | 65.7 | 65.7 | 0 | 69.3 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 30 | 33 | 3 | 8 | 8 | 0 | 30 | 33 | 3 | 11.7 | 11.9 | 0.2 | 30 | 33 | 3 | 7.2 | 7.2 | 0 | 30 | 33 | 3 | 8.8 | 13.5 | 4.7 | 30 | 33 | 3 | 0 | 10 | 10 | 30 | 33 | 3 | 35 | 12 | -23 | 30 | 33 | 3 | 0 | 5.9 | 5.9 | 30 | 33 | 3 | 0 | 13 | 13 | 30 | 33 | 3 | 0 | 11.1 | 11.1 | 30 | 33 | 3 | 35 | 17.1 | -17.9 | 30 | 33 | 3 | 15 | 14.8 | -0.2 | 30 | 33 | 3 | 12.5 | 5 | -7.5 | 30 | 33 | 3 | 11.8 | 7.5 | -4.3 | 30 | 33 | 3 | 13 | 13 | 0 | 30 | 33 | 3 | 7 | 7 | 0 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 3 | 15 | 19.9 | 4.9 | 30 | 33 | 3 | 11.1 | 11.1 | 0 | 30 | 33 | 3 | 19.6 | 14.7 | -4.9 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 3 | 20.1 | 19.4 | -0.7 | 30 | 33 | 3 | 14.2 | 14.2 | 0 | 30 | 33 | 3 | 35 | 19.3 | -15.7 | 30 | 33 | 3 | 0 | 16.4 | 16.4 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  |  | 1
[8 empty] | 725 | 146 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-11-01 | 2021-04-15 | 2021-06-25 | 16890 | 1372 | 1827 | 1597.1 | 2095 | 497.9 | 14795 | 12.4% | 225.1 | 225.1 | 225.1 | 268 | 119.1% | 42.9 | 0 | 10 | 10 | 61.6 | 52 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 206 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 31.6 | 52 | 20.4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | -30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 73 | 89 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 49 | 49 | 20 | 20 | 0 | 22.5 | 0 | -22.5 | 20 | 20 | 0 | 68 | 68 | 0 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  |  | 1
[8 empty] | 726 | 146 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6219 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 727 | 146 |  | АО "Мосметрострой" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 728 | 146 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 729 | 146 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 730 | 146 | чистовая отделка выполнена | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 731 | 146 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 732 | 146 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 733 | 146 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 734 | 146 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-08-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 460000 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 0 | 433900 | 5.674% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 735 | 146 | Обратная засыпка, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-08-03 | 2021-04-30 | 2021-06-25 | 20964 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 11964 | 42.93% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 736 | 146 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 737 | 146 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 738 | 146 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-07-28 |  | 2021-03-30 | 1612 | 864.1097 | 825.4 | 864.1097 | 825.4 | -38.7097 | 786.6 | 51.2% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 739 | 146 | Проходка горным способом, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 740 | 146 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 741 | 147 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 1611 | 624 | 0 | 1257 | 633 | -624 | 978 | 39.29% | 633 | 633 | 633 | 633 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.5 | 373.5 | 0 | 259.5 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 373.5 | 355 | -18.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 259.5 | 259.5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  |  | 1
[8 empty] | 742 | 147 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 3811 | 464.5161 | 0 | 464.5161 | 0 | -464.5161 | 3811 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 743 | 147 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 744 | 147 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "Мосметрострой" | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 745 | 147 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 746 | 147 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 747 | 147 | Устранение замечаний, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 748 | 147 | Прочие работы | АО "Мосметрострой" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 204; 21: 265; 22: 61; 20: 199; 21: 260; 22: 61; 20: 199; 21: 260; 22: 61; 20: 199; 21: 260; 22: 61; 20: 180; 21: 229; 22: 49; 20: 180; 21: 229; 22: 49; 20: 180; 21: 229; 22: 49; 20: 180; 21: 229; 22: 49; 20: 180; 21: 229; 22: 49; 20: 180; 21: 229; 22: 49; 20: 180; 21: 229; 22: 49; 20: 180; 21: 216; 22: 36; 20: 180; 21: 216; 22: 36; 20: 180; 21: 216; 22: 36; 20: 180; 21: 216; 22: 36; 20: 180; 21: 216; 22: 36; 20: 180; 21: 216; 22: 36; 20: 180; 21: 216; 22: 36; 20: 180; 21: 205; 22: 25; 20: 180; 21: 205; 22: 25; 20: 180; 21: 205; 22: 25; 20: 180; 21: 205; 22: 25; 20: 180; 21: 205; 22: 25; 20: 180; 21: 171; 22: -9; 20: 180; 21: 171; 22: -9; 20: 180; 21: 171; 22: -9; 20: 180; 21: 171; 22: -9; 20: 180; 21: 171; 22: -9; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 749 | 148 | Перегон от ст. "Варшавская" до ст. "Каширская", ст. "Каширская" | [17 empty] | 20: 250; 21: 152; 22: -98; 20: 250; 21: 152; 22: -98; 20: 250; 21: 152; 22: -98; 20: 250; 21: 152; 22: -98; 20: 255; 21: 148; 22: -107; 20: 255; 21: 148; 22: -107; 20: 255; 21: 148; 22: -107; 20: 255; 21: 148; 22: -107; 20: 255; 21: 148; 22: -107; 20: 255; 21: 148; 22: -107; 20: 255; 21: 148; 22: -107; 20: 255; 21: 191; 22: -64; 20: 255; 21: 191; 22: -64; 20: 255; 21: 191; 22: -64; 20: 255; 21: 191; 22: -64; 20: 255; 21: 191; 22: -64; 20: 255; 21: 191; 22: -64; 20: 255; 21: 191; 22: -64; 20: 255; 21: 169; 22: -86; 20: 255; 21: 169; 22: -86; 20: 255; 21: 169; 22: -86; 20: 255; 21: 169; 22: -86; 20: 255; 21: 169; 22: -86; 20: 255; 21: 165; 22: -90; 20: 255; 21: 165; 22: -90; 20: 255; 21: 165; 22: -90; 20: 255; 21: 165; 22: -90; 20: 255; 21: 165; 22: -90; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0 |  | 1 | 1
[8 empty] | 750 | 148 | АО "Мосметрострой" | [222 empty] | СКРЫТЬ
[8 empty] | 751 | 148 | Вынос инженерных коммуникаций (трубопроводы), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 752 | 148 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 753 | 149 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 9069 | 7238.6774 | 6849 | 8738.6774 | 8721.5 | -17.1774 | 347.5 | 96.17% | 1500 | 1500 | 1500 | 1872.5 | 124.8% | 372.5 | 232 | 216 | -16 | 400 | 587 | 187 | 456.4 | 494.5 | 38.1 | 411.6 | 575 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 50 | 25 | -25 | 48 | 48 | 0 | 50 | 25 | -25 | 24 | 24 | 0 | 50 | 25 | -25 | 24 | 24 | 0 | 50 | 25 | -25 | 30 | 36 | 6 | 50 | 25 | -25 | 30 | 24 | -6 | 50 | 25 | -25 | 40 | 24 | -16 | 50 | 25 | -25 | 50 | 24 | -26 | 50 | 25 | -25 | 50 | 45 | -5 | 50 | 25 | -25 | 50 | 82 | 32 | 50 | 25 | -25 | 50 | 138 | 88 | 50 | 25 | -25 | 50 | 115 | 65 | 50 | 35 | -15 | 100 | 114 | 14 | 50 | 35 | -15 | 50 | 69 | 19 | 50 | 35 | -15 | 54 | 69 | 15 | 50 | 35 | -15 | 46 | 46 | 0 | 50 | 35 | -15 | 80 | 80.5 | 0.5 | 50 | 35 | -15 | 80 | 80.5 | 0.5 | 50 | 35 | -15 | 76.4 | 80.5 | 4.1 | 50 | 41 | -9 | 60 | 46 | -14 | 50 | 41 | -9 | 60 | 92 | 32 | 50 | 41 | -9 | 60 | 92 | 32 | 50 | 41 | -9 | 60 | 69 | 9 | 50 | 41 | -9 | 80 | 80.5 | 0.5 | 50 | 39 | -11 | 87.6 | 103.5 | 15.9 | 50 | 39 | -11 | 66 | 69 | 3 | 50 | 39 | -11 | 58 | 69 | 11 | 50 | 39 | -11 | 0 | 92 | 92 | 50 | 39 | -11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Перегон от ст. "Варшавская" до ст. "Каширская", ст. "Каширская" |  |  | 1
[8 empty] | 754 | 150 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 95000 | 15483.871 | 0 | 17483.871 | 2000 | -15483.871 | 93000 | 2.105% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 1994 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | -6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | -3 | 500 | 0 | -500 | 15 | 12 | -3 | 500 | 0 | -500 | 15 | 12 | -3 | 494 | 1494 | 1000 | 15 | 12 | -3 | 500 | 500 | 0 | 15 | 12 | -3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Перегон от ст. "Варшавская" до ст. "Каширская", ст. "Каширская" |  |  | 1
[8 empty] | 755 | 150 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 756 | 150 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 2020-11-01 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 757 | 150 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 2020-11-01 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 18070 | 1743.9 | 3618.9 | 1743.9 | 3618.9 | 1875 | 14451.1 | 20.03% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 758 | 150 |  | АО "Мосметрострой" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 759 | 150 | помещения, переданные под монтаж оборудования, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 760 | 150 | помещения, переданные под чистовую отделку, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 761 | 150 | чистовая отделка выполнена | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 762 | 150 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 763 | 150 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 764 | 150 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 765 | 150 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Мосметрострой" | 2021-07-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 766 | 150 | Обратная засыпка, м3 | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 767 | 150 | Устройство наружных сетей (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 768 | 150 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 769 | 150 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 770 | 150 | Проходка горным способом, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 771 | 150 | Проходка вертикальных стволов, п.м. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 772 | 150 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 773 | 150 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Мосметрострой" | 2021-01-10 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 774 | 150 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 775 | 150 | Благоустройство (озеленение), м2 | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 776 | 150 | Благоустройство (асфальтирование), м2 | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 777 | 150 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | АО "Мосметрострой" |  |  |  | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 778 | 150 | Устранение замечаний, шт. | АО "Мосметрострой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0; 19: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
[8 empty] | 779 | 150 | Прочие работы | АО "Мосметрострой" | [16 empty] | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 20: 185; 21: 112; 22: -73; 20: 185; 21: 112; 22: -73; 20: 185; 21: 112; 22: -73; 20: 185; 21: 112; 22: -73; 20: 190; 21: 108; 22: -82; 20: 190; 21: 108; 22: -82; 20: 190; 21: 108; 22: -82; 20: 190; 21: 108; 22: -82; 20: 190; 21: 108; 22: -82; 20: 190; 21: 108; 22: -82; 20: 190; 21: 108; 22: -82; 20: 190; 21: 141; 22: -49; 20: 190; 21: 141; 22: -49; 20: 190; 21: 141; 22: -49; 20: 190; 21: 141; 22: -49; 20: 190; 21: 141; 22: -49; 20: 190; 21: 141; 22: -49; 20: 190; 21: 141; 22: -49; 20: 190; 21: 113; 22: -77; 20: 190; 21: 113; 22: -77; 20: 190; 21: 113; 22: -77; 20: 190; 21: 113; 22: -77; 20: 190; 21: 113; 22: -77; 20: 190; 21: 114; 22: -76; 20: 190; 21: 114; 22: -76; 20: 190; 21: 114; 22: -76; 20: 190; 21: 114; 22: -76; 20: 190; 21: 114; 22: -76; 22: 0; 22: 0; 22: 0 |  |  | СКРЫТЬ
47.44%
[25 empty] | 850 | 485 | 57.06%
[25 empty] | 200 | 110 | 55%
[25 empty] | 2000 | 1207 | 60.35%
[25 empty] | 400 | 198 | 49.5%
[25 empty] | 10000 | 1529 | 15.29%

## Факт численности
|  |  | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | 195 | 201
№ | Станция / перегон / виды работ | Подрядчик | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | Средняя численность
1 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
3 | Ограждающие конструкции, м3 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4 | Земляные работы, м3 |  | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
5 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
6 | Монолитный ж/б, м3 |  | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1743 | 1743 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203
7 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
9 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 218 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 247 | 257 | 257 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
10 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
11 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 556 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 536 | 506 | 506 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424
12 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
14 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 157 | 162 | 162 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
16 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
17 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
19 | Устранение замечаний, шт. |  | 1639 | 1574 | 1574 | 1586 | 1727 | 1727 | 2369 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287
20 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
24 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Устранение замечаний, шт. |  | 210 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
26 | Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ст. "Деловой центр" - ст. "Петровский парк" |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
28 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТУПИКИ за ст. "Деловой центр" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36.6071
33 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ст. "Савеловская", тупики за станцией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Земляные работы, м3 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
38 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
39 | Монолитный ж/б, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
41 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
43 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
46 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
47 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806
49 | Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 122.5
54 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | ООО "ГорИнжСтрой" | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 325
58 | Ст. "Нижние Мневники" и перегон от ст. "Улица Народного Ополчения" до ст. "Нижние Мневники", р-ция Карамышевского шлюза |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 222.8214
61 | Тупики за ст. "Нижние Мневники" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
63 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
64 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 29.4643
65 | Ст. "Терехово" и перегон от ст. "Нижние Мневники" до ст. "Терехово" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 142.25
68 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.25
70 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.25
71 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
74 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
75 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 113.5
76 | Итого по Объекту: Юго-Западный участок БКЛ |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
77 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
79 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
80 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 30 | 30 | 30 | 30 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 162.8571
84 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Земляные работы, м3 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
86 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
87 | Монолитный ж/б, м3 |  | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
88 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
90 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
91 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
92 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
93 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
95 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688
96 | Южный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Земляные работы, м3 | ООО "ИБТ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
99 | Устройство крепления котлована, тн. | ООО "ИБТ" | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
100 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 230.1429
101 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20.7143
103 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133
105 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 167.3571
107 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 272.1429
109 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
111 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.9286
112 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Проходка ТПМК, п.м. | ООО "ИБТ" | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 179.2143
114 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 113.4286
116 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
118 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.1429
119 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
120 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 66.5714
121 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 203.5
123 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Монолитный ж/б, м3 | ТамбовКапиталПроект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 17 | 17 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
128 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24
130 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
131 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
132 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
133 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
134 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 458 | 453 | 453 | 453 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 441.1786
136 | Реконструкция Каховской линии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Ст. "Каховская", перегон от ПК0164 до ст. "Каховская" (тупики за станцией) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
140 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
141 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18
143 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
144 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
145 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
146 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 204 | 199 | 199 | 199 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 182.8929
148 | Перегон от ст. "Варшавская" до ст. "Каширская", ст. "Каширская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
150 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15

## Факт объёмы
|  |  | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198
№ | Станция / перегон / виды работ | Подрядчик | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | Объём за февраль
1 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Ограждающие конструкции, м3 |  | 36 | 66.5 | 24 | 42 | 30 | 30 | 58.5 | 68.5 | 50 | 68.5 | 50 | 50 | 118.5 | 68.5 | 54 | 64.5 | 80 | 98.5 | 76.4 | 60 | 115 | 78.5 | 60.5 | 80 | 87.6 | 66 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Земляные работы, м3 |  | 1029.3 | 1193 | 1450 | 1376 | 1334 | 1192 | 1159 | 1348 | 1342 | 1342 | 1079 | 1512 | 1080 | 1065 | 973 | 955 | 1058 | 1094 | 976 | 1628 | 1868 | 1717 | 1639 | 1988 | 2725 | 3444 | 3645 | 3210.7 | 0 | 1 | 0
5 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 3 | 10 | 17.7 | 14.2 | 13.8 | 4 | 37 | 0 | 2 | 0 | 35 | 17.6 | 15.7 | 29.1 | 20 | 17 | 0 | 17 | 13.1 | 39.6 | 21 | 20.8 | 19.9 | 40.3 | 62.4 | 61.2 | 29.2 | 31.2 | 0 | 1 | 0
6 | Монолитный ж/б, м3 |  | 117 | 93 | 184 | 112 | 47 | 0 | 79.6 | 42.5 | 196.2 | 616.07 | 91 | 127.8 | 163 | 466.9 | 21 | 30.5 | 175.8 | 440.6 | 33 | 918.8 | 850 | 367.3 | 85.1 | 381 | 371.9 | 736.9 | 563.6 | 1348.2 | 0 | 1 | 0
7 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 71 | 98 | 71 | 72 | 30 | 70 | 70 | 80 | 85 | 89 | 80 | 85 | 60 | 40 | 27 | 80 | 80 | 32 | 115 | 85 | 35 | 15 | 15 | 33 | 88 | 149 | 152 | 414 | 0 | 1 | 0
9 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 23 | 18 | 60 | 23 | 83 | 16 | 9 | 53 | 53 | 69 | 57 | 87 | 109 | 78.5 | 54 | 59 | 22 | 73 | 110 | 158.5 | 212 | 102 | 142.5 | 68.5 | 159.5 | 178.5 | 222.5 | 187.5 | 0 | 1 | 0
10 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 30 | 0 | 80 | 36 | 226 | 0 | 86 | 69 | 76 | 76 | 76 | 76 | 70 | 16 | 0 | 10 | 112 | 118 | 125 | 101 | 57 | 57 | 77 | 56 | 37 | 62 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 830 | 1361 | 1857 | 1415 | 1436 | 1831 | 1936 | 1436 | 1041 | 1436 | 1536 | 1150 | 983 | 878 | 1160 | 897 | 1160 | 1580 | 1472 | 1530 | 1319 | 1536 | 855 | 1355 | 1702 | 2870 | 9730 | 8099 | 0 | 1 | 0
12 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 503.5 | 282 | 225 | 315 | 93 | 0 | 0 | 259.5 | 0 | 65 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 702 | 0 | 1 | 0
16 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 0 | 0 | 60 | 130 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 34 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 | 271 | 613 | 0 | 1 | 0
17 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 50 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | Устранение замечаний, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0
24 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | Устранение замечаний, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26 | Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
27 | Ст. "Деловой центр" - ст. "Петровский парк" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | ТУПИКИ за ст. "Деловой центр" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 586 | 0 | 1
33 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | Ст. "Савеловская", тупики за станцией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
37 | Земляные работы, м3 |  | 315 | 293 | 430 | 464 | 385 | 243 | 210 | 393 | 393 | 393 | 250 | 240 | 230 | 245 | 300 | 100 | 250 | 150 | 110 | 771 | 1020 | 709 | 759 | 1177 | 1437 | 2069 | 2262 | 1826 | 0 | 1 | 0
38 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 28 | 22 | 28 | 29 | 0 | 1 | 0
39 | Монолитный ж/б, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
40 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 69 | 98 | 70 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 16 | 27 | 70 | 70 | 32 | 110 | 70 | 3 | 0 | 0 | 15 | 70 | 123 | 128 | 367 | 0 | 1 | 0
41 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 80 | 529 | 1086 | 686 | 686 | 1081 | 686 | 686 | 291 | 686 | 786 | 400 | 733 | 128 | 410 | 147 | 410 | 830 | 722 | 680 | 469 | 686 | 0 | 495 | 842 | 2013 | 8875 | 7243 | 0 | 1 | 0
43 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
44 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
45 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 220 | 225 | 315 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
46 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 0 | 0 | 60 | 130 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 34 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 | 191 | 613 | 0 | 1 | 0
47 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
48 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
49 | Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
53 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 69 | 98 | 70 | 70 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 16 | 27 | 70 | 70 | 32 | 110 | 70 | 3 | 0 | 0 | 15 | 70 | 123 | 128 | 367 | 1968 | 0 | 1
54 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
55 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
56 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
57 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | ООО "ГорИнжСтрой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | Ст. "Нижние Мневники" и перегон от ст. "Улица Народного Ополчения" до ст. "Нижние Мневники", р-ция Карамышевского шлюза |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
59 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
60 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
61 | Тупики за ст. "Нижние Мневники" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
62 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 250 | 193 | 340 | 393 | 320 | 210 | 210 | 393 | 393 | 393 | 250 | 240 | 230 | 245 | 300 | 100 | 250 | 150 | 110 | 343 | 592 | 280 | 330 | 320 | 580 | 1212 | 1405 | 968 | 11000 | 0 | 1
63 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 20 | 17 | 23 | 19 | 200 | 0 | 1
64 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
65 | Ст. "Терехово" и перегон от ст. "Нижние Мневники" до ст. "Терехово" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
66 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
67 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
69 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 429 | 429 | 857 | 857 | 857 | 857 | 858 | 6000 | 0 | 1
70 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 53 | 0 | 1
71 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
72 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
73 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 220 | 225 | 315 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 1
74 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 | 191 | 293 | 1164 | 0 | 1
75 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
76 | Итого по Объекту: Юго-Западный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
77 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
78 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 150 | 120 | 173 | 155 | 108 | 244 | 166 | 157 | 142 | 308 | 180 | 111 | 88 | 175 | 189 | 199 | 3000 | 0 | 1
79 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1
80 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
81 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
82 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
83 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
84 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
85 | Земляные работы, м3 |  | 0 | 0 | 120 | 12 | 249 | 249 | 249 | 255 | 249 | 249 | 129 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
86 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0 | 1 | 0
87 | Монолитный ж/б, м3 |  | 87 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.6 | 345.07 | 70 | 48 | 20 | 241.3 | 0 | 30.5 | 106.4 | 350.4 | 33 | 37.8 | 25 | 157.4 | 42 | 252.9 | 139 | 177.5 | 119.1 | 664.3 | 0 | 1 | 0
88 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
89 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 19 | 10 | 15 | 20 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 32 | 15 | 15 | 18 | 18 | 26 | 24 | 47 | 0 | 1 | 0
90 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 14 | 14 | 60 | 14 | 74 | 14 | 0 | 44 | 44 | 60 | 44 | 66 | 100 | 69.5 | 37 | 41 | 0 | 35 | 43 | 140.5 | 194 | 93 | 134.5 | 60.5 | 151.5 | 170.5 | 214.5 | 181.5 | 0 | 1 | 0
91 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 30 | 0 | 80 | 36 | 226 | 0 | 86 | 69 | 76 | 76 | 76 | 76 | 70 | 16 | 0 | 10 | 112 | 118 | 125 | 101 | 57 | 57 | 77 | 56 | 37 | 62 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0
92 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 750 | 750 | 771 | 729 | 750 | 750 | 1250 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 250 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 755 | 760 | 760 | 757 | 755 | 738 | 0 | 1 | 0
93 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
94 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
95 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
96 | Южный участок БКЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
97 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
98 | Земляные работы, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 120 | 12 | 249 | 249 | 249 | 255 | 249 | 249 | 129 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 1
99 | Устройство крепления котлована, тн. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 11.8 | 0 | 1
100 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 48 | 5 | 210.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 157 | 89 | 14.2 | 53 | 457.3 | 1311.5 | 0 | 1
101 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
102 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1
103 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 426 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 32 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 230 | 235 | 235 | 232 | 230 | 230 | 6430 | 0 | 1
105 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
106 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
107 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
108 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 327 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 27 | 340 | 9 | 37.8 | 25 | 87.4 | 42 | 95.9 | 50 | 163.3 | 58.9 | 207 | 1521 | 0 | 1
109 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
110 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 23 | 22 | 47 | 274 | 0 | 1
111 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 40 | 29 | 20 | 11 | 0 | 5 | 15 | 20 | 34 | 12 | 14 | 0 | 30 | 30 | 64 | 21 | 491 | 0 | 1
112 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
113 | Проходка ТПМК, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
115 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 10.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 203.47 | 0 | 1
116 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
117 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1
118 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 40.5 | 17 | 30 | 0 | 30 | 28 | 60.5 | 100 | 21 | 60.5 | 60.5 | 61.5 | 70.5 | 50.5 | 60.5 | 783 | 0 | 1
119 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 48 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 56 | 60 | 64 | 20 | 20 | 40 | 19 | 0 | 23 | 42 | 0 | 843 | 0 | 1
120 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 521 | 521 | 542 | 500 | 521 | 521 | 824 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 218 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 508 | 14595 | 0 | 1
121 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
122 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
123 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
124 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
125 | Монолитный ж/б, м3 | ТамбовКапиталПроект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
126 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
127 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
128 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
129 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1
130 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 36 | 66.5 | 24 | 42 | 30 | 30 | 58.5 | 68.5 | 50 | 68.5 | 50 | 50 | 118.5 | 68.5 | 54 | 64.5 | 80 | 98.5 | 76.4 | 60 | 115 | 78.5 | 60.5 | 80 | 87.6 | 66 | 58 | 0 | 1740 | 0 | 1
131 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 714.3 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 706 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1194 | 1185.7 | 22000 | 0 | 1
132 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 0 | 8 | 11.7 | 7.2 | 8.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 12.5 | 11.8 | 13 | 7 | 0 | 15 | 11.1 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 14.2 | 35 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1
133 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 35 | 22.5 | 68 | 477.7 | 0 | 1
134 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
135 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
136 | Реконструкция Каховской линии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
137 | Ст. "Каховская", перегон от ПК0164 до ст. "Каховская" (тупики за станцией) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
138 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
139 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 252.6 | 0 | 1
140 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
141 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1
143 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 18.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 55 | 18.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1
144 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 714.3 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 685.7 | 20000 | 0 | 1
145 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 0 | 8 | 11.7 | 7.2 | 8.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 12.5 | 11.8 | 13 | 7 | 0 | 15 | 11.1 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 14.2 | 35 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1
146 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
147 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
148 | Перегон от ст. "Варшавская" до ст. "Каширская", ст. "Каширская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
149 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 36 | 48 | 24 | 24 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 54 | 46 | 80 | 80 | 76.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 87.6 | 66 | 58 | 0 | 1500 | 0 | 1
150 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 494 | 500 | 2000 | 0 | 1

## Факт. выработка за месяц
№ | Станция / перегон / виды работ | Подрядчик | ФО за февраль | Средняя численность за февраль | Выработка в феврале
1 | Итого по Объекту Дирекции 1 |  | 0 |  | --
2 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. |  | 0 |  | --
3 | Ограждающие конструкции, м3 |  | 0 |  | --
4 | Земляные работы, м3 |  | 3210.7 |  | --
5 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 31.2 |  | --
6 | Монолитный ж/б, м3 |  | 1348.2 |  | --
7 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 |  | --
8 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 414 |  | --
9 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 187.5 |  | --
10 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 0 |  | --
11 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 8099 |  | --
12 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 |  | --
13 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 |  | --
14 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 0 |  | --
15 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 702 |  | --
16 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 613 |  | --
17 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 |  | --
18 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 0 |  | --
19 | Устранение замечаний, шт. |  | 0 |  | --
20 | Итого по Объекту: Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 |  | --
21 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 187.5 |  | --
22 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 8099 |  | --
23 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 702 |  | --
24 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 613 |  | --
25 | Устранение замечаний, шт. |  | 0 |  | --
26 | Северо-Западный участок БКЛ |  | 0 |  | --
27 | Ст. "Деловой центр" - ст. "Петровский парк" |  | 0 |  | --
28 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | --
29 | ТУПИКИ за ст. "Деловой центр" |  | 0 |  | --
30 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 187.5 | 0 | --
31 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 8099 | 0 | --
32 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Ингеоком" | 702 | 36.6071 | 19.1766
33 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 613 | 0 | --
34 | Ст. "Савеловская", тупики за станцией |  | 0 |  | --
35 | Устранение замечаний, шт. | АО "Ингеоком" | 0 | 0 | --
36 | Итого по Объекту: Западный участок БКЛ |  | 0 |  | --
37 | Земляные работы, м3 |  | 3210.7 |  | --
38 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 31.2 |  | --
39 | Монолитный ж/б, м3 |  | 1348.2 |  | --
40 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 414 |  | --
41 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 187.5 |  | --
42 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 8099 |  | --
43 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 |  | --
44 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 |  | --
45 | Устройство жесткого основания, м3 |  | 702 |  | --
46 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. |  | 613 |  | --
47 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м |  | 0 |  | --
48 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 |  | 0 |  | --
49 | Западный участок БКЛ |  | 0 |  | --
50 | Ст. "Улица Народного Ополчения" и перегон от ст. "Хорошевская" до ст. "Улица Народного Ополчения" |  | 0 |  | --
51 | Земляные работы, м3 | АО "Ингеоком" | 3210.7 | 0 | --
52 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 1348.2 | 0 | --
53 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | АО "Ингеоком" | 414 | 122.5 | 3.3796
54 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | АО "Ингеоком" | 187.5 | 0 | --
55 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "Ингеоком" | 8099 | 0 | --
56 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "Ингеоком" | 613 | 0 | --
57 | Благоустройство (гранит, плитка), м2 | ООО "ГорИнжСтрой" | 0 | 325 | 0
58 | Ст. "Нижние Мневники" и перегон от ст. "Улица Народного Ополчения" до ст. "Нижние Мневники", р-ция Карамышевского шлюза |  | 0 |  | --
59 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | АО "УРСТ" | 8099 | 0 | --
60 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 222.8214 | 0
61 | Тупики за ст. "Нижние Мневники" |  | 0 |  | --
62 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 3210.7 | 20 | 160.535
63 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 31.2 | 10 | 3.12
64 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 1348.2 | 29.4643 | 45.7571
65 | Ст. "Терехово" и перегон от ст. "Нижние Мневники" до ст. "Терехово" |  | 0 |  | --
66 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Ингеоком" | 1348.2 | 0 | --
67 | Обратная засыпка, м3 | АО "Ингеоком" | 0 | 142.25 | 0
68 | Ст. "Можайская" и перегон от ст. "Терехово" до ст. "Можайская", перегон от ст. "Можайская" до ст. "Давыдково" |  | 0 |  | --
69 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 3210.7 | 6.25 | 513.712
70 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 31.2 | 6.25 | 4.992
71 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 1348.2 | 0 | --
72 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | --
73 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 702 | 70 | 10.0286
74 | Устройство ВСП (путевой бетон), п.м. | АО "УРСТ" | 613 | 50 | 12.26
75 | Устройство вентперекрытия тоннеля D10, пог.м | АО "УРСТ" | 0 | 113.5 | 0
76 | Итого по Объекту: Юго-Западный участок БКЛ |  | 0 |  | --
77 | Ст. "Давыдково" , перегон от ст. "Давыдково" до переходной камеры за ст. "Аминьевское шоссе" |  | 0 |  | --
78 | Земляные работы, м3 | АО "УРСТ" | 3210.7 | 5 | 642.14
79 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "УРСТ" | 31.2 | 5 | 6.24
80 | Монолитный ж/б, м3 | АО "УРСТ" | 1348.2 | 0 | --
81 | Обратная засыпка, м3 | АО "УРСТ" | 0 | 0 | --
82 | Проходка ТПМК, п.м. | АО "УРСТ" | 0 | 0 | --
83 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "УРСТ" | 702 | 162.8571 | 4.3105
84 | Итого по Объекту: Южный участок БКЛ |  | 0 |  | --
85 | Земляные работы, м3 |  | 3210.7 |  | --
86 | Устройство крепления котлована, тн. |  | 31.2 |  | --
87 | Монолитный ж/б, м3 |  | 1348.2 |  | --
88 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 |  | 0 |  | --
89 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. |  | 414 |  | --
90 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. |  | 187.5 |  | --
91 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. |  | 0 |  | --
92 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. |  | 8099 |  | --
93 | Обратная засыпка, м3 |  | 0 |  | --
94 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. |  | 0 |  | --
95 | Проходка ТПМК, п.м. |  | 0 |  | --
96 | Южный участок БКЛ |  | 0 |  | --
97 | Ст. "Улица Новаторов" и перегон от ст. "Улица Новаторов" до ст. "Воронцовская" |  | 0 |  | --
98 | Земляные работы, м3 | ООО "ИБТ" | 3210.7 | 10 | 321.07
99 | Устройство крепления котлована, тн. | ООО "ИБТ" | 31.2 | 25 | 1.248
100 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 1348.2 | 230.1429 | 5.8581
101 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
102 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 414 | 20.7143 | 19.9862
103 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 187.5 | 0 | --
104 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 8099 | 133 | 60.8947
105 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
106 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 167.3571 | 0
107 | Ст. "Воронцовская" и перегон от ст. "Воронцовская" до ст. "Зюзино" |  | 0 |  | --
108 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 1348.2 | 272.1429 | 4.954
109 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
110 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 414 | 10 | 41.4
111 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 187.5 | 8.9286 | 21
112 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
113 | Проходка ТПМК, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 179.2143 | 0
114 | Ст. "Зюзино" и перегон от ст. "Зюзино" до ст. "Каховская" |  | 0 |  | --
115 | Монолитный ж/б, м3 | ООО "ИБТ" | 1348.2 | 113.4286 | 11.8859
116 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
117 | Инженерные системы. Монтаж оборудования, шт. | ООО "ИБТ" | 414 | 30 | 13.8
118 | Инженерные системы. Монтаж трубопроводов, п.м. | ООО "ИБТ" | 187.5 | 34.1429 | 5.4916
119 | Инженерные системы. Монтаж воздуховодов, п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 35 | 0
120 | Инженерные системы. Монтаж кабеля, п.м. | ООО "ИБТ" | 8099 | 66.5714 | 121.6588
121 | Обратная засыпка, м3 | ООО "ИБТ" | 0 | 0 | --
122 | Устройство наружных сетей (трубопроводы), п.м. | ООО "ИБТ" | 0 | 203.5 | 0
123 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 |  | --
124 | Объединенное здание эксплуатационного персонала |  | 0 |  | --
125 | Монолитный ж/б, м3 | ТамбовКапиталПроект | 1348.2 | 0 | --
126 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 0 |  | --
127 | Соединительная ветка между южным участок ТПК и линии вдоль Калужского шоссе |  | 0 |  | --
128 | Итого по Объекту: Реконструкция Каховской линии |  | 0 |  | --
129 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 24 | 0
130 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 60 | 0
131 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 3210.7 | 40 | 80.2675
132 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 31.2 | 30 | 1.04
133 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 1348.2 | 60 | 22.47
134 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | --
135 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 702 | 441.1786 | 1.5912
136 | Реконструкция Каховской линии |  | 0 |  | --
137 | Ст. "Каховская", перегон от ПК0164 до ст. "Каховская" (тупики за станцией) |  | 0 |  | --
138 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 0 | --
139 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 1348.2 | 40 | 33.705
140 | Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, м2 | АО "Мосметрострой" | 0 | 69 | 0
141 | Перегон от ст. "Каховская" до ст. "Варшавская", ст. Варшавская |  | 0 |  | --
142 | Вынос инженерных коммуникаций (кабель), п.м. | АО "Мосметрострой" | 0 | 18 | 0
143 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 10 | 0
144 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 3210.7 | 25 | 128.428
145 | Устройство крепления котлована, тн. | АО "Мосметрострой" | 31.2 | 30 | 1.04
146 | Монолитный ж/б, м3 | АО "Мосметрострой" | 1348.2 | 0 | --
147 | Устройство жесткого основания, м3 | АО "Мосметрострой" | 702 | 182.8929 | 3.8383
148 | Перегон от ст. "Варшавская" до ст. "Каширская", ст. "Каширская" |  | 0 |  | --
149 | Ограждающие конструкции, м3 | АО "Мосметрострой" | 0 | 50 | 0
150 | Земляные работы, м3 | АО "Мосметрострой" | 3210.7 | 15 | 214.0467

## Сводник численность
Названия столбцов
Значения | АО "Мосметрострой" | ООО "ИБТ"
Сумма по полю 04.02.2021 | 1226 | 1536
Сумма по полю 08.02.2021 | 1236 | 1536
Сумма по полю 12.02.2021 | 1236 | 1440
Сумма по полю 16.02.2021 | 1236 | 1476
Сумма по полю 20.02.2021 | 1263 | 1365
Сумма по полю 24.02.2021 | 1263 | 1365
Сумма по полю 28.02.2021 | 1263 | 1348
Станция / перегон / виды работ | Монолитный ж/б, м3
Названия столбцов
Значения | АО "Мосметрострой" | ООО "ИБТ"
Сумма по полю 01.02.2021 | 0 | 152.1
Сумма по полю 04.02.2021 | 0 | 154
Сумма по полю 08.02.2021 | 0 | 30.7
Сумма по полю 12.02.2021 | 52 | 63
Сумма по полю 16.02.2021 | 0 | 30
Сумма по полю 20.02.2021 | 12 | 0
Сумма по полю 24.02.2021 | 89 | 74
Сумма по полю 28.02.2021 | 68 | 463

## Сводник объёмы
Станция / перегон / виды работ | Монолитный ж/б, м3
Названия столбцов
Значения | АО "Мосметрострой" | ООО "ИБТ" | Общий итог
Сумма по полю 01.02.2021 | 0 | 152.1 | 152.1
Сумма по полю 04.02.2021 | 0 | 154 | 154
Сумма по полю 08.02.2021 | 0 | 30.7 | 30.7
Сумма по полю 12.02.2021 | 52 | 63 | 115
Сумма по полю 16.02.2021 | 0 | 30 | 30
Сумма по полю 20.02.2021 | 12 | 0 | 12
Сумма по полю 24.02.2021 | 89 | 74 | 163
Сумма по полю 28.02.2021 | 68 | 463 | 531